## Sheet1
Proyectos de Des. e Implementaciones - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema de Seguimiento COVID-19 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera / David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Reuniones por video llamada para el Armado del sistema COVID Inicial. | [7 empty] | Sec. de Salud.
Hitos de Sistema de Seguimiento COVID-19
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Planificación Inicial - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reuniones por video llamada para el Armado del sistema COVID Inicial.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo de Atención y Seguimiento - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
1er parte: módulo de atenciones y seguimientos en base a la planilla oficial para COVID.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo de Contactos Estrechos y Aislamiento - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Agregado de módulo de contactos estrechos y aislamientos voluntarios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agregado del seguimiento CE y Aislamiento - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Agregado del seguimiento de los CE y aislamiento voluntarios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Categorización de Pacientes - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Categorizaciones de pacientes. Diferenciadas por colores para hacer más fácil la búsqueda dentro del listado. Categorización inicial definida por el administrativo que recibe el llamado y categorización medica final definida por el médico.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agregado de Filtros - Etapa 6 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Filtros de búsqueda adecuados a cada necesidad:
– por paciente (dni, apellido)
-por caso
-por categorización
– por obra social
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agregado Filtros de Seguimiento - Etapa 7 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Filtros de seguimiento diario de pacientes, de contactos estrechos y aislamiento voluntarios:
– por caso
-paciente
– entre fechas
-por nexo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Bandeja de Seguimientos Diarios - Etapa 8 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Bandeja de seguimientos diarios para facilitar la tarea de los médicos que tienen que contactar a los pacientes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Paginación de bandeja de seguimientos - Etapa 9 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Paginación de la bandeja de seguimientos para hacer más ágil (a medida que crece el sistema) el trabajo para los médicos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Categorías de Contactos - Etapa 10 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Diferentes tipos de categorías para asentar el contacto con los pacientes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Finalización de Seguimiento - Etapa 11 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Botón para terminar el seguimiento automáticamente si el contacto estrecho de la persona es COVID negativo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Exportación de Datos Excel - Etapa 12 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Exportaciones de datos mediante Excel para organización semanal de médicos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo Positivos por NEXO - Etapa 13 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Módulo de positivos por nexo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Nuevos perfiles de configuración - Etapa 14 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Diferentes perfiles con diferentes vistas del sistema según corresponda.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georeferenciación de Casos - Etapa 15 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Georeferenciación de casos para mapeo en IDE (Se saca el reporte del sistema y el área de Sistemas de Información Georeferenciados corrobora dichos datos).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Soporte y Corrección de Datos - Etapa 16 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Soporte. Corrección de errores de carga en todos los módulos diariamente las 24hs.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Foro Juvenil (#Hablemos) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se diseñará una interfaz publica en formato Foro que permitirá ser accesible para cualquier persona desde cualquier dispositivo. Los visitantes podrán realizar preguntas o expresar algunas experiencias que requieran asesoría. | [7 empty] | Juventud.
Fecha Culminación: 07/08/2020
Hitos de Foro Juvenil (#Hablemos)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interfaz Pública - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se diseñará una interfaz publica en formato Foro que permitirá ser accesible para cualquier persona desde cualquier dispositivo. Los visitantes podrán realizar preguntas o expresar algunas experiencias que requieran asesoría.
Fecha Culminación: 07/08/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interfaz de Administración - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Esta interfaz será con usuario y contraseña. Será privada y la administra un Psicólogo encargado.
Su tarea consiste en responder la inquietudes manifestadas por todos los navegantes. Solo las que responda el profesional será visualizadas públicamente junto a la respuesta autorizada.
Fecha Culminación: 07/08/2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único - Modulo Escribanía | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Contactarse con el Colegio de Escribanos para que nos faciliten la lista de Escribanos Matriculados. | [7 empty] | Municipio.
Ellos serán los responsables de llevar al día esta nomina.
Hitos de Único - Modulo Escribanía
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisición de Información - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Contactarse con el Colegio de Escribanos para que nos faciliten la lista de Escribanos Matriculados.
Ellos serán los responsables de llevar al día esta nomina.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Portal de Acceso - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Por medio de este portal los profesionales podrán acceder con su cuit y contraseña (Credenciales de AFIP).
Fecha Culminación: 07/08/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación de Certificado - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Una vez logueado podrá visualizar un formulario que deberá llenar para poder descargar su pdf. Este lo firmará digitalmente.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio de Expediente - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Una vez firmado digitalmente el certificado anterior deberá subirlo a una interfaz que realizará el chequeo de si el mismo fue firmado digitalmente e iniciará un expediente GDE. El personal municipal podrá seguirlo y tramitarlo desde GDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Seguimiento GDE - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Los profesionales tendrán una interfaz de seguimiento. Esto podrá realizarse desde el sistema.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Realizar las pruebas del sistema, capacitar a los intervinientes y poner en marcha la interfaz productiva.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Registro de Recolectores Urbanos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de módulo para crear una base de cooperativas. Se registrará su Nombre, domicilio, telefono, cuit y datos de contacto. | [7 empty] | Servicios urbanos.
Hitos de Registro de Recolectores Urbanos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo Cooperativas - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de módulo para crear una base de cooperativas. Se registrará su Nombre, domicilio, telefono, cuit y datos de contacto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo Recolectores - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creará una base de datos de recolectores con datos como: Nombre y apellido, dni, domicilio, telefono, cooperativa a la que pertenece y se cruzará con único social para verificar los beneficios. Emitirá una credencial QR que posteriormente facilitará la identificación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo de Identificación en WEB - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creará un portal que permita la identificación por QR de los recolectores informando si están habilitados o no.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Turnero para Licencias de Conducir Originales/Renovación | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Diego Noguera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se creó un formulario para que el ciudadano solicite un turno para obtener su licencia original. | [7 empty] | Dir. de tránsito.
Hitos de Turnero para Licencias de Conducir Originales/Renovación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario Web para Licencia Original - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó un formulario para que el ciudadano solicite un turno para obtener su licencia original.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Modulo de Administración para Licencias Originales - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó una interfaz de administración que permite generar los turnos y luego administrar los que fueron reservados por los ciudadanos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario Web para Licencia Renovación - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó un formulario para que el ciudadano solicite un turno para obtener su renovación de licencia.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Modulo de Administración para Licencias Renovación - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó una interfaz de administración que permite generar los turnos y luego administrar los que fueron reservados por los ciudadanos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
SAC  Sistema Administración de Corralones | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Empleados: Integrándose con el sistema Único RRHH permite extraer los empleados de la Secretaria y asignar sus permisos dentro del sistema. | [7 empty] | Municipio.
Vehículos: Se realizará aquí la carga completa de la flota Municipal con el mayor detalle posible de los mismos para su correcta identificación.
Repuestos: Se realizará un inventario de los repuestos que se utilizan en el área.
Proveedores: Se realizará un índice de los proveedores con sus datos. Con especial atención en los mecánicos.
Hitos de SAC  Sistema Administración de Corralones
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Construcción del Módulo de Carga - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Empleados: Integrándose con el sistema Único RRHH permite extraer los empleados de la Secretaria y asignar sus permisos dentro del sistema.
Vehículos: Se realizará aquí la carga completa de la flota Municipal con el mayor detalle posible de los mismos para su correcta identificación.
Repuestos: Se realizará un inventario de los repuestos que se utilizan en el área.
Proveedores: Se realizará un índice de los proveedores con sus datos. Con especial atención en los mecánicos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Documentos de Trabajo - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Orden de Reparación: Aquí se registrarán las órdenes una vez detectado el problema. Las mismas remitirán a las áreas de reparación para que resuelva el encargado de a cada área si se deriva a una reparación interna o se terceriza. En el primer caso será derivado a un mecánico que realizará la tarea detallando que empleados intervinieron, horas invertidas, repuestos utilizados e informe de estado general.
En el caso de tercerizarlos se realizará un diagnóstico previo y se especificará porque la decisión y a que proveedor se remitió. Estas órdenes (en el caso de ser internas) deberán dar de baja el stock de repuestos.
Remitos de Compra: Estos documentos se llevarán adjuntas sus órdenes de compra y tendrán la función de sumar stock al inventario.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Integración con Vales de Combustible - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Integración con el sistema de Vales de Combustible: SAC se integra al previamente existente sistema de control de vales combustible y lo embebe en su ecosistema.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Controles y Alertas - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Controles y Alertas: Este módulo permitirá llevar especial atención a los requerimientos de mantenimiento de cada vehículo evitando así rupturas por desgaste.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Modulo de Acceso - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Módulo de Acceso:
También se solicita un módulo que permitirá registrar la entrada y salida de vehículos con el destino de los mismos, kilometraje de salida y de regreso. De ese modo se podrá controlar responsable de los mismos, kilometraje realizado, combustible utilizado y control de desgaste.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 6 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación y puesta en marcha.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Salud  Módulo Vacunatorio | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Haciendo uso de un perfil especial destinado al Vacunatorio Municipal registrar las dosis de vacunas suministradas a los ciudadanos. Para ello se deben poder administrar los tipos de vacunas, las diferentes dosis y tener acceso a la base de datos de personas. | [7 empty] | Salud.
Hitos de Único Salud  Módulo Vacunatorio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Perfil para Vacunatorio - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Haciendo uso de un perfil especial destinado al Vacunatorio Municipal registrar las dosis de vacunas suministradas a los ciudadanos. Para ello se deben poder administrar los tipos de vacunas, las diferentes dosis y tener acceso a la base de datos de personas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reportes - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Deberá emitir un reporte entre fechas que detalle los individuos y las dosis que se le suministro a cada uno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación y puesta en marcha.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ventanilla Única | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Mediante este modulo cualquier ciudadano puede ingresar al módulo utilizando su cuit y contraseña de AFIP. De este modo no se le generan nuevas credenciales al ciudadano y se puede verificar su identidad. | [7 empty] | Prensa.
Hitos de Ventanilla Única
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz de Ingreso - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Mediante este modulo cualquier ciudadano puede ingresar al módulo utilizando su cuit y contraseña de AFIP. De este modo no se le generan nuevas credenciales al ciudadano y se puede verificar su identidad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incorporación de Servicios - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Gradualmente se agregaran todos los trámites que sean de cara al ciudadano. El primero será habilitaciones online y luego se agregará todo lo que requiera identificación para generar cualquier trámite.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Gestor de Proyectos para Desarrollo Social - Parte 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Julián Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se desarrolló, a pedido del secretario de Desarrollo e Innovación Social, un sistema que permita el registro de proyectos de las diferentes áreas dependientes de la secretaria. Entre los datos se registrará una valoración, intervención pública, privada o ambas, áreas integrantes, etc. | [7 empty] | Innovación social.
Hitos de Gestor de Proyectos para Desarrollo Social - Parte 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se desarrolló, a pedido del secretario de Desarrollo e Innovación Social, un sistema que permita el registro de proyectos de las diferentes áreas dependientes de la secretaria. Entre los datos se registrará una valoración, intervención pública, privada o ambas, áreas integrantes, etc.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en marcha y capacitación - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Puesta en marcha y capacitación
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Social / Modulo Programas y Subprogramas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Julián Rodriguez |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de Programas que permite cargar su referente y contener subprogramas. | [7 empty] | Innovación social.
La idea se trabajó con la Secretaría de Desarrollo e Innovación Social. La finalidad de esta actualización es evaluar según asistencia y concurrentes si es conveniente o no reforzar y reformular determinados programas.
Hitos de Único Social / Modulo Programas y Subprogramas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del Modulo Programas - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Programas que permite cargar su referente y contener subprogramas.
La idea se trabajó con la Secretaría de Desarrollo e Innovación Social. La finalidad de esta actualización es evaluar según asistencia y concurrentes si es conveniente o no reforzar y reformular determinados programas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Subprogramas - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Los subprogramas se desprenden de los programas y poseen referentes propios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo de Asistencia - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Permite cargar los integrantes de cada subprograma y seguir la asistencia a los mismos. De este modo es posible evaluar si es conveniente continuar con los mismos o reforzar otros.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Web de Noticias | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Preparación de servidor e instalación del gestor de contenidos. | [7 empty] | Prensa.
Hitos de Web de Noticias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación del Gestor de Contenidos - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Preparación de servidor e instalación del gestor de contenidos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del Portal - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creo el portal con la grafica y distribución solicitada por el area de Prensa del municipio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acceso para Periodistas - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó un acceso exclusivo para periodistas que puedan descargar mayor información de las noticias publicadas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marchas y Capacitación - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación del area y puesta en marcha del sitio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Veterinaria AM3 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se evaluó instalar y sumar a la administración el sistema AMS3. El mismo sirve para la gestión de animales, atenciones, vacunas, etc. | [7 empty] | Dir. de Veterinaria.
El mismo se evaluó en conjunto con la gente de Veterinaria y se determinó que es viable para poder utilizarlo en lugar de desarrollar un sistema nuevo.
Es totamente gratuito y no posee ninguna licencia adicional.
Hitos de Sistema Veterinaria AM3
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluación de AMS3 - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se evaluó instalar y sumar a la administración el sistema AMS3. El mismo sirve para la gestión de animales, atenciones, vacunas, etc.
El mismo se evaluó en conjunto con la gente de Veterinaria y se determinó que es viable para poder utilizarlo en lugar de desarrollar un sistema nuevo.
Es totamente gratuito y no posee ninguna licencia adicional.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de AMS3 - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creo el servidor virtual con los requisito solicitados y se instalo el nuevo sistema. Se cargaron los datos para el inicio de la actividad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
El area de veterinaria está cargando los datos y mirando los datos del antiguo SIAP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Construcciones No Declaradas - Parte 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se crea la segunda notificación que permita crear el segundo gedo para enviar al ciudadano. | [7 empty] | Habilitaciones.
Hitos de Construcciones No Declaradas - Parte 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Segunda Intimación - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se crea la segunda notificación que permita crear el segundo gedo para enviar al ciudadano.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo de Acciones - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Con este módulo se podrá seguir cada caso en particular registrando cada acción efectuada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Testeo - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación y Testeo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Inscripción Becas Artísticas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Este módulo permite que los aspirantes puedan registrarse online. | [7 empty] | Cultura.
Hitos de Inscripción Becas Artísticas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Registro Online - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Este módulo permite que los aspirantes puedan registrarse online.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Administración de Datos - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Los datos creados desde la web serán administrados desde un módulo interno creado para el personal de cultura. Con esta información podrá administrar la distribución de las mismas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se capacito al personal y se lanzó el sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Bromatología - Etapa 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de Legajos de Comercios (en conjunto con Habilitaciones Online). | [7 empty] | Habilitaciones Online.
Hitos de Único Bromatología - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Legajos de Comercios (en conjunto con Habilitaciones Online) - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Legajos de Comercios (en conjunto con Habilitaciones Online).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación plataforma para actas de inspección - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación plataforma para actas de inspección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo para control de vehículos de reparto - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Modulo para control de vehiculos de reparto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Informes y Pruebas - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Informes y testeo inicial.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Empleo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Julián Rodriguez |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de interfaz web para carga de curriculum. | [7 empty] | Desarrollo social.
Hitos de Único Empleo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de interfaz web para carga de curriculum - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de interfaz web para carga de curriculum.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz de Administración para el area de Producción. Soporte para entrevista - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Interfaz de Administración para el área de Producción. Soporte para entrevista.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Informes - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Informes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación al área y Puesta en marcha del sistema
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Viaja Seguro | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehiculos, Agencias, Choferes y Marcas. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Viaja Seguro
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehiculos, Agencias, Choferes y Marcas - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehiculos, Agencias, Choferes y Marcas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de módulo de desinfecciones - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de módulo de desinfecciones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Alertas y Notificaciones - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Alertas y Notificaciones.
Fecha Estimada: 30/08/2020
Fecha Culminación: 07/08/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Portal de Verificación para que el ciudadano pueda escanear vehiculos y agencias - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de un micrositio para que el ciudadano pueda escanear vehiculos y agencias.
Fecha Culminación: 07/08/2020
Etapa de carga de Datos por parte de la Dirección de Tránsito.
Fecha Estimada: 01/12/2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema de Tesoreria | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Creación de base de datos de proveedores. Cruce de datos con RAFAM. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Sistema de Tesoreria
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de base de datos de proveedores. Cruce de datos con RAFAM - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de base de datos de proveedores. Cruce de datos con RAFAM.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario 33 - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
El mismo inserta los autorizados cobrar junto al documento original.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario 35 - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
El mismo inserta las cuentas bancarias de los proveedores para realizar depositos. Se adjunta y almacena el documento original.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agenda de eventos - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Creación de Agenda de eventos para el area.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Sincronización con RAFAM (Diaria) - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creará un proceso que permite que RAFAM reporte los nuevos cambios de proveedores al sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Habilitaciones Online - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Terzaghi |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Segunda etapa de habilitaciones On Line. | [7 empty] | Dir. de Habilitaciones.
Hitos de Habilitaciones Online - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definir Zonificación - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Planificación Urbana debe aprobar la zonificación que se propuso trabajando en conjunto con Modernización. Deben dar el visto bueno final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Testeo básico del módulo - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Carga de todos los datos de zonificación a la base de datos y realizar los testeos de prueba antes de la puesta en marcha. La idea es simular distintas posibilidades y evaluar posibles fallas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en marcha del modulo desde la oficina de habilitaciones - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Arranque del sistema desde la oficina de habilitaciones creando los legajos para los comercios e ingresando las primeras habilitaciones desde la administración.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificaciones Solicitadas por el Area | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Luego del testeo inicial se solicitó desde la dirección de Habilitaciones se agreguen las siguientes opciones:
Buzón General de expedientes para poder seleccionar que expediente tratar.
Buzón Individual de expedientes para poder llevar expedientes por usuario y darle un mejor seguimiento.
Archivado de Expedientes.
Expedientes en Papel. De este modo es posible cargar los expedientes antiguos generando un verdadero legajo electrónico de contribuyentes.
Fecha Estimada: 11/12/2020
Fecha Culminado:
11/12/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Testeo Final | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se da el testeo final del sistema antes de ingresar a producción.
Fecha Estimada: 18/12/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Ventanilla Única - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
En esta última etapa se sube la aplicación al portal para que cada ciudadano pueda iniciar el trámite desde la web.