## Sheet1
Proyectos de M. de Ayuda e Infra. - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Fibra optica Etapa1 (Enlace de Edificio Azul con el Anillo de Fibra) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 200 | A definir | Leonardo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Enlazar Ed. Azul con anillo de fibra. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Fibra optica Etapa1 (Enlace de Edificio Azul con el Anillo de Fibra)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Enlazar Edificio Azul con Anillo de Fibra - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020
Enlazar Ed. Azul con anillo de fibra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configurar Enlace de Fibra Azul-Tucuman - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020
Configurar Enlace de Fibra Azul-Tucuman.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Re Armado de Tableros - Etapa 4 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020
Re Armado de Tableros.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación de Sistema GLPI para incidentes | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Implementación de Sistema GLPI para incidentes | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Implementación de Sistema GLPI para incidentes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación del Servidor - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se debe preparar un servidor web que soporte el sistema de gestión de tickets e inventario GLPI.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración del Entorno - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se configura el entorno para que las áreas Desarrollos e Implementaciones, Proyectos Especiales, Mesa de Ayuda, Telecomunicaciones, Seguridad Electrónica y Mesa de Ayuda GDE se les pueda enviar un mail y el mismo derive en un ticket de solicitud de servicio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha - Etapa 3 (Termiando) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se iniciará la puesta en marcha con áreas específicamente seleccionadas para depurar errores y situaciones conflictivas en el proceso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Migración de Licencias - Primera Parte (CAPS y CDC) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Curso de capacitación de técnicos en sistemas operativos Linux. | [7 empty] | Carlos Sisec.
Hitos de Migración de Licencias - Primera Parte (CAPS y CDC)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Capacitación de Técnicos (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Curso de capacitación de técnicos en sistemas operativos Linux.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 - Compra de Licencias Windows (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se planificó comprar 1 licencia de servidor y 30 de clientes. Las mismas se utilizarán solo en casos esenciales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 - Planificación Gradual con las areas. (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reuniones y acuerdos con las áreas para la implementación gradual de LINUX y aplicaciones en las áreas de menor complejidad al principio hasta cubrir todo el parque informático.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 4 - Capacitación de las áreas e instalación de LINUX (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación gradual de las áreas e implementación en la misma.