## Sheet1
Proyectos de Cam. de Seg. y Redes - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Licenciar Servidor Minestone Faltante | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Comprar Licencia Windows Server (Terminado). | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Licenciar Servidor Minestone Faltante
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalar y Configurar (Terminado) | (Finalizada) | Instalar y configurar licencia en servidor. | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 05/03/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Cámaras en Pionner | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti | Instalación de cámaras para monitoreo interno. | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 03/03/2021 | A+
Municipio.
Hitos de Instalación de Cámaras en Pionner
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación Cámaras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación de cámaras para monitoreo interno.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Delegación El Socorro | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Reparación y reconfiguración del sistema de cámaras de monitoreo para la Delegación. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Delegación El Socorro
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparación Sistema de Cámaras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación y reconfiguración del sistema de cámaras de monitoreo para la Delegación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Delegación Ocampo | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Reparación y reconfiguración del sistema de cámaras de monitoreo para la Delegación. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Delegación Ocampo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparación Sistema de Cámaras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación y reconfiguración del sistema de cámaras de monitoreo para la Delegación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión Cisterna Parque Belgrano | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Conectar Cisterna de Parque Belgrano a la red Municipal. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Conexión Cisterna Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar Cisterna (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Conectar Cisterna de Parque Belgrano a la red Municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación cámaras | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Instalación cámaras | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación cámaras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Gral. Paz y 25 de Mayo (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
2 cámaras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Gral Paz y Dr. Alem (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
2 cámaras.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reparacion Fibra Óptica | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Reparación de conexión de fibra óptica dañada. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Reparacion Fibra Óptica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
M.Ugarte y Venini - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación de conexión de fibra óptica dañada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rocha y Alsina - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación de conexión de fibra óptica dañada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Velez Sarsfield y Tucuman - Etapa 3 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación de conexión de fibra óptica dañada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ameghino y Paraguay - Etapa 4 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Reparación de conexión de fibra óptica dañada.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación DOMO Barrio La Guadalupe | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Instalación DOMO Barrio La Guadalupe | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación DOMO Barrio La Guadalupe
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación DOMO Barrio La Guadalupe | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación DOMO Barrio La Guadalupe
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación Dos Cámaras en Tránsito | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se colocarán dos cámaras en la parte posterior del galón de motos para evitar robos reiterados. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación Dos Cámaras en Tránsito
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de dos cámaras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se colocarán dos cámaras en la parte posterior del galón de motos para evitar robos reiterados.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reemplazo y Reubicación de Cámaras en Corralón Municipal | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se recablearon y reubicación de 8 cámaras en Corralón Municipal. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Reemplazo y Reubicación de Cámaras en Corralón Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recableado, Reubicación y Reinstalación de Cámaras en Corralón Municipal (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se recablearon y reubicación de 8 cámaras en Corralón Municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación Cámaras Florida y Dean Funes | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Pedido de cotización y inicio del proceso administrativo. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación Cámaras Florida y Dean Funes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Presupuesto y OC - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Pedido de cotización y inicio del proceso administrativo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación de dos cámaras en la intersección de Florida y Dean Funes.(Frente al centro comunitario)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Cámaras en Secretaria de Salud | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se instalaron a pedido de la Secretaría de Salud Maria Marta Perretta ocho cámaras en el interior de la secretaría. | [7 empty] | Salud.
Hitos de Instalación de Cámaras en Secretaria de Salud
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de 8 camaras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalaron a pedido de la Secretaría de Salud Maria Marta Perretta ocho cámaras en el interior de la secretaría.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación Cámaras Barrio PROCREAR | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se creó un nodo que enlace la nueva estructura de cámaras con nuestra infraestructura actual. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación Cámaras Barrio PROCREAR
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Nodo de Enlace - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creó un nodo que enlace la nueva estructura de cámaras con nuestra infraestructura actual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Isla del Rosario y Parodi (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puerto Argentino y Parodi (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coralini y Heroes de Malvinas (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alberdi y Torrent (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anita Bartoli y Parodi - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Muratore y Parodi - Etapa 1 (Terminadoo) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Espora y Rivero - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación Cámaras Barrio San Martín | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Se creará un nodo que enlace la nueva estructura de camaras con nuestra infraestructura actual. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Instalación Cámaras Barrio San Martín
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Nodo Enlace (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se creará un nodo que enlace la nueva estructura de camaras con nuestra infraestructura actual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Martín Fierro y Mosconi - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Lebenshon y Scalabrini Ortiz - Etapa 1 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
S. Vázquez y Tropero Chavero - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
S.Vázquez y Reynaudi - Etapa 2 (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.