## Sheet1
Proyectos de Telecomunicaciones - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Traslado depencia O.M.I.C | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Traslado depencia O.M.I.C
Hitos de Traslado depencia O.M.I.C
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Traslado dependencia de O.M.I.C | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 27/02/2021
Traslado fisico de la dependecia O.M.I.C, modificación de la numeración de telofonia fija, y cambio de las mismas al prooverdor Celpinf
fecha estimada :27/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Cabaña Joven | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Implementación Telefonía IP - Cabaña Joven
Hitos de Implementación Telefonía IP - Cabaña Joven
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 22/02/2021
Cambio de topología de los enlaces para soportar telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
fecha estimada :22/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Bromatología | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Implementación Telefonía IP - Bromatología
Hitos de Implementación Telefonía IP - Bromatología
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 14/02/2021
Cambio de topología de los enlaces para soportar telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
fecha estimada :14/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Padre Gallí | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Implementación Telefonía IP - Padre Gallí
Hitos de Implementación Telefonía IP - Padre Gallí
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 11/02/2021
Cambio de topología de red en todo el edificio para dar soporte a telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
fecha estimada 11/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Cementerio | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Implementación Telefonía IP - Cementerio | [7 empty] | .
Hitos de Implementación Telefonía IP - Cementerio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 08/02/2021
Cambio de topología de red en todo el edificio para dar soporte a telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
fecha estimada 8/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Corralón Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Implementación Telefonía IP - Corralón Municipal
Hitos de Implementación Telefonía IP - Corralón Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo fecha estimada | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 08/02/2021
Cambio de topología de red en todo el edificio para dar soporte a telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
fecha estimada :08/02/2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Telefonía IP - Edicio Correo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Implementación Telefonía IP - Edicio Correo
Hitos de Implementación Telefonía IP - Edicio Correo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso Administrativo | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Relevamiento de la cantidad de teléfonos y switch.
División por secretarías.
Solicitud de Presupuestos.
Generación de Proceso de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Teléfonos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Configuración de cada unidad para funcionar sobre la nueva red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Cambio de topología de red en todo el edificio para dar soporte a telefonía IP.
Instalación de Unidades en cada usuario.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ampliación de Servicio de Emergencias - Edificio Azul (2do. Piso) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Ampliación de Servicio de Emergencias - Edificio Azul (2do. Piso)
Hitos de Ampliación de Servicio de Emergencias - Edificio Azul (2do. Piso)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación de Centro de Atención COVID-19 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación de 0800. Gratuito para la ciudadanía.
Ampliación de líneas para atención.
Desvinculación de 107 (SAME) a la recepción/seguimiento de casos COVID-19.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Espacio Menéndez - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Espacio Menéndez - Telefonía IP
Hitos de Espacio Menéndez - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Espacio Menéndez - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 1 equipo de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Defensa Civil - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Defensa Civil - Telefonía IP
Hitos de Defensa Civil - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Defensa Civil - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 1 equipo de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Soporte S.A.M.E. Covid-19 - Para Casos Sospechosos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Soporte S.A.M.E. Covid-19 - Para Casos Sospechosos
Hitos de Soporte S.A.M.E. Covid-19 - Para Casos Sospechosos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Soporte S.A.M.E. Covid-19 - Para Casos Sospechosos | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Instalación y configuración de 6 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Subsecretaría de Seguridad - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Subsecretaría de Seguridad - Telefonía IP
Hitos de Subsecretaría de Seguridad - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Subsecretaría de Seguridad - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 6 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Tribunal de Faltas - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Tribunal de Faltas - Telefonía IP
Hitos de Tribunal de Faltas - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Tribunal de Faltas - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 10 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Consejo Municipal de Personas con Discapacidades - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Consejo Municipal de Personas con Discapacidades - Telefonía IP | [7 empty] | .
Hitos de Consejo Municipal de Personas con Discapacidades - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Consejo Municipal de Personas con Discapacidades - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 3 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Centro Deportivo Hernández - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Centro Deportivo Hernández - Telefonía IP
Hitos de Centro Deportivo Hernández - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Centro Deportivo Hernández - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 1 equipo de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Terminal de Ómnibus - Informes - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Terminal de Ómnibus - Informes - Telefonía IP | [7 empty] | .
Hitos de Terminal de Ómnibus - Informes - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Terminal de Ómnibus - Informes - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Instalación y configuración de 5 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Obras Sanitarias - Telefonía IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Obras Sanitarias - Telefonía IP
Hitos de Obras Sanitarias - Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Obras Sanitarias - Telefonía IP | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021
Instalación y configuración de 5 equipos de telefonía fija IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Espacio Desiderio | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Espacio Desiderio
Hitos de Espacio Desiderio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Espacio Desiderio | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Realización de cableados internos , Instalación de equipo de enlace de datos, Instalación y configuración de 12 equipos de telefonía fija IP
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de la telefonía fija Municipal - 147 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Digitalización de la telefonía fija Municipal - 147
Hitos de Digitalización de la telefonía fija Municipal - 147
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Atención de reclamos 147 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Atención de reclamos 147.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Llamados concurrentes SAME | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
,
Llamados concurrentes SAME
Hitos de Llamados concurrentes SAME
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ampliación de la cantidad de llamados concurrentes | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Ampliación de la cantidad de llamados concurrentes al mismo tiempo en SAME.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de la telefonía fija Municipal - SAME | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
.
Digitalización de la telefonía fija Municipal - SAME
Hitos de Digitalización de la telefonía fija Municipal - SAME
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Emergencias médicas 107 SAME | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021
Digitalización de telefonía fija en SAME.