## Sheet1
Proyectos de SIG/IDE - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Actualización Proyecto ADRA | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | El proyecto ADRA consiste en la actualización de número de puerta en toda la provincia. El equipo es Liderado por Federizo Gazaba y Franco Ranucci por el Municipio de Pergamino y consta de 12 personas que realizan el censo. La recolección de datos se trabaja con una APP brindada por la provincia para dicho fin. | [7 empty] | Catastro.
Hitos de Actualización Proyecto ADRA
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Censo y Recolección de Datos - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
El proyecto ADRA consiste en la actualización de número de puerta en toda la provincia. El equipo es Liderado por Federizo Gazaba y Franco Ranucci por el Municipio de Pergamino y consta de 12 personas que realizan el censo. La recolección de datos se trabaja con una APP brindada por la provincia para dicho fin.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Confirmación de Datos - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Una vez recolectada toda información por los censistas la misma es autorizada por nuestro personal y enviada a la provincia para su proceso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización de Cartografía | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Finalizados los dos puntos anteriores se actualizará la cartografía de provincia y se enviará actualizada.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Migración a IDE nueva (Cambio de Portal a formato moderno. Vista movil, Busquedas dinamicas, capas públicas y privadas) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Instalación de software linux base, servidor tomcat, servidor goserever, servidor postgres/postgis, servidor apache web y demás aplicaciones necesarias para hacer uso del entorno. | [7 empty] | Dir. de Desarrollo de Software.
Hitos de Migración a IDE nueva (Cambio de Portal a formato moderno. Vista movil, Busquedas dinamicas, capas públicas y privadas)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de software base a servidor virtual nuevo - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Instalación de software linux base, servidor tomcat, servidor goserever, servidor postgres/postgis, servidor apache web y demás aplicaciones necesarias para hacer uso del entorno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migrar Servidor de Mapas - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 07/08/2020 | 07/08/2020
Migración de capas existentes a la nueva plataforma.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incluir nuevas funciones dinámicas a la IDE - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Incluir funcionalidades que permitan realizar búsquedas dinámicas de las capas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definición de esquema de seguridad - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Definición de roles y esquema de seguridad para visualización y edición de tablas.