## Sheet1
Proyectos de Gobierno Digital - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Autoridad de Registro (Establecernos como autoridad de Registro) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | Autoridad de Registro firma digital. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Autoridad de Registro (Establecernos como autoridad de Registro)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Establecimiento como Autoridad | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Completar trámites para que el municipio sea autoridad de registro de firma digital.
Trámites terminado en proceso de construcción de espacio físico y compra de equipamiento en curso a la fecha 27/08/2020.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GDE Tanda 8 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 01/01/2021 | A+
[5 empty] | GDE tanda 8. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de GDE Tanda 8
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
GDE Tanda 8 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Batería de Trámites de la octava tanda de Expedientes Electrónicos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema de Escribanías | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Meoz - Raso Esteban |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 22/12/2023 - 22/12/2023 | A+
[5 empty] | ?????Este módulo permitirá la carga de todos los profesionales que intervengan en el proceso. | [7 empty] | Escribanos.
Se creará un portal de ingreso que permita la carga de información por parte de cada profesional
Hitos de Sistema de Escribanías
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Módulo de Carga - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Este módulo permitirá la carga de todos los profesionales que intervengan en el proceso.
Se creará un portal de ingreso que permita la carga de información por parte de cada profesional.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Formularios - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Se crearán aquí los formularios que deberán llenar los profesionales y posteriormente firmar digitalmente.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Integración a GDE - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Toda la documentación cargada generará un expediente y gedos que serán administrados desde la oficina de escribanías de la Secretaría de Hacienda.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incorporación a Ventanilla Única - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Una vez finalizado el sistema será incorporado a la ventanilla única del ciudadano.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021
Capacitación y puesta en marcha.