## Sheet1
Proyectos de Des. e Implementaciones - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ojos en Alerta Rural | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Diego Noguera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 31/01/2022 | A+
[5 empty] | Consta de un sistema desarrollado para la carga de ciudadanos de la zona rural. Estos podrán reportar los casos para que los operadores puedan tomar medidas basandose en la zonas de patrullas que tienen mapeadas en el sistema junto a las cámaras de seguridad en la zona. Toda la información de los casos en almacenada en el sistema (Conversación, Videos, Audios e Imágenes). | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Ojos en Alerta Rural
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reuniones de Relevamiento | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 05/01/2022
Reuniones de planificación y relevamiento con Ignacio Doddi, Guillermo Aranibe, Marcos Turrini y Juan Diego Noguera.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del Sistema | (Finalizada) |  | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022
Desarrollo del sistema que consta:
Carga de Ciudadanos Reportantes. Deben registrarse pagando un canon y son dados de alta al sistema.
Registro de propiedades rurales. Se registran mapeando el campo y se lo identifica con una placa.
Registro de casos. Son enviados desde los reportantes vía Whatsapp (Como en Ojos en Alerta) y son cargados al sistema junto a los datos de la conversación(Fotos, Audios y Videos).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Testeo y Puesta en Marcha del Sistema | (Finalizada) |  | 24/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022
Testeo del sistema por parte del equipo de Desarrollo e Implementaciones. Puesta en marcha por parte la Secretaria de Seguridad.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Equipo Muni - Único Recibos de Sueldo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | David Pereyra |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 30/04/2022 | A+
[5 empty] | Modificación del portal de recibos de sueldos a fin de que sea un ecosistema municipal. De este modo cada empleado tendrá en el portal todas las aplicaciones a las que debe ingresar, días de ley disponibles, vacaciones disponibles e información útil para el mismo. | [7 empty] | RRHH.
Hitos de Equipo Muni - Único Recibos de Sueldo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anexar Aplicaciones al Portal | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Se agregaron las aplicaciones y permisos de las mismas relacionadas a cada legajo. De este modo el empleado tendrá todas las aplicaciones que necesita en un mismo lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agregar Días de Ley | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022
Agregar al portal:
Información sobre la cantidad de días de ley disponibles.
Solicitar a RRHH los días de ley desde el portal pasando por GDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plantillas para Concejales | (Finalizada) |  | 21/02/2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022
Creación de una herramientas para que cada usuario que sea concejal pueda crear plantilla con los formatos de los documentos más relevantes.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Bromatología - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 25/02/2022 | A+
[5 empty] | Modificación del sistema de bromatología a fin de explotar la información cargada. | [7 empty] | Bromatología.
Hitos de Único Bromatología - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reportes de lnspecciones | (Finalizada) |  | 31/01/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022
Los reportes solicitados son:
Inspecciones realizadas entre fechas y por inspector. Cada inspección deberá ir mapeada.
Inspecciones realizadas entre fechas y por rubro. Cada inspección deberá ir mapeada.
Historial de inspecciones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificaciones a Contribuyentes y Certificados | (Finalizada) |  | 15/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022
Se agregaron nuevos campos a los contribuyentes y se modificaron el certificado de alta de introductor y el de introducción de productos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Catastro Parcelario Digital - Modulo Estadísticas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/02/2022 - 05/02/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un modulo que permita tener estadísticas de las intimaciones por construcciones no declaradas por barrios y estados de las mismas. | [7 empty] | Catastro.
Hitos de Catastro Parcelario Digital - Modulo Estadísticas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo Estadísticas | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 11/02/2022
Creación de Modulo estadístico para las construcciones no declaras que permita medir las intimaciones tanto en su estado como en los barrios en los que se esta haciendo el trabajo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
EMDO 2.0 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | David Pereyra |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/02/2022 - 18/02/2022 | A+
[5 empty] | Modificación de estudios médicos a fin de tener registro de la mayor cantidad de información posible de cada emisión. | [7 empty] | Secretaría de Salud.
Hitos de EMDO 2.0
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de Planilla de Estudios | (Finalizada) |  | 15/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022
Modificación de datos para obtener la mayor cantidad de información de los estudios realizados. Se modifico el portal con la nueva grafica.
Se creo el subdominio:
https://emdo.pergamino.gob.ar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Obras - Sistema de Seguimiento | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/02/2022 - 25/02/2022 | A+
[5 empty] | Unificación del sistema de visualización de obras con el de seguimiento. | [7 empty] | Planeamiento.
Hitos de Obras - Sistema de Seguimiento
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo enlace entre front-end y back-end | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022
Creación de un módulo puente para comunicar los datos entre ambas interfaces. La idea es que al cargar los datos del seguimiento de la obra esto se refleje automáticamente en la web.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Becas Artísticas 2022 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Julián Rodriguez |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/02/2022 - 25/02/2022 | A+
[5 empty] | Parametrización y cambios en el portal a fin de lograr la inscripción para 2022. | [7 empty] | Cultura.
Hitos de Becas Artísticas 2022
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rediseño de portal para 2022 | (Finalizada) |  | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022
Modificación de los formularios, cambio de año y creación enlaces cortos para el año 2022.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Lector de Voz para sitios Web | Desarrollo con Inclusión | 100 | A definir | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/02/2022 - 25/02/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un software con IA para poder escuchar las noticias publicadas en la web: https://noticias.pergamino.gob.ar. | [7 empty] | Prensa.
Hitos de Lector de Voz para sitios Web
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del Lector IA | (Finalizada) |  | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 23/02/2022
Desarrollo de un software tipo IA con la tecnología de Speech Voice Reader de Google que permite que cada noticias que se suba al sitio pueda ser escuchada en formato de audio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Barra de Zoom en la Web de Noticias | Desarrollo con Inclusión | 100 | A definir | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/03/2022 - 31/03/2022 | A+
[5 empty] | Equipar a la web de notcias con la herramienta de accesibilidad para aumentar el tamaño del texto a gusto: https://noticias.pergamino.gob.ar. | [7 empty] | Prensa.
Hitos de Barra de Zoom en la Web de Noticias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Barra de Zoom | (Finalizada) |  | 15/03/2022 | 31/03/2022 | 28/03/2022
Se equipo a la web de noticias municipal con la herramienta de accesibilidad Zoom. Esto permite a quienes tengan problemas de visión no perderse de ninguna información pudiendo seleccionar la forma más conveniente en caso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Herramienta para Imagenes (Web Noticias) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 09/05/2022 - 13/05/2022 | A+
[5 empty] | Creación de una Herramienta que compare fotos antiguas por nuevas para web de noticias: https://noticias.pergamino.gob.ar. | [7 empty] | Prensa.
Hitos de Creación de Herramienta para Imagenes (Web Noticias)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Imagen Compare | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Instalación, configuración y capacitación a la Dirección de Presa en la utilización de esta herramienta capaz de poder superponer dos imágenes e intercambiarla en un efecto que simula el cambio de una foto antigua a una foto actual.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ojos en Alerta Rural - Modulo Policía | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 09/05/2022 - 13/05/2022 | A+
[5 empty] | Creación de una herramienta que permita el envía las patrullas de policía la ubicación de las tranqueras rurales para interactuar con el GPS del teléfono y openstreetmap. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Ojos en Alerta Rural - Modulo Policía
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de la Herramienta - Exporta Ubicación | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Creación de una herramienta de exportación de la ubicación de las tranqueras. De este modo se le envía un link codificado a la policía para que pueda llegar al lugar valiéndose del recorrido que openstreetmap les brinda. Esta herramienta se encuentra mejor mapeada que google maps en la zona rural y le permitirá tener el recorrido más eficiente.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Turnero Asesoría Letrada | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/05/2022 - 23/05/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un turnero que permita tomar turnos dependiendo de lo que el ciudadano necesite. Además para el municipio registra el operador que atendió el turno y si el ciudadano realmente asistió. | [7 empty] | Asesoría letrada.
Hitos de Turnero Asesoría Letrada
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Turnero para Asesoría Letrada | (Finalizada) |  | 02/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Creación un turnero que permita al los operadores generar los turnos por cada día de atención. Se crearán de 8 a 13hs con 30 minutos de separación. También podrá registrarse si asistió el ciudadano y que operador lo atendió.
Por otro lado el ciudadano puede seleccionar fecha y hora del turno además de la temática:
*Protección de la vivienda familiar (bien de familia)
*Liquidación tasas judiciales
*Otras consultas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Turnos Licencias - Generación Comprobante | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 09/05/2022 - 13/05/2022 | A+
[5 empty] | Modificación del sistema para que emita un pdf con el comprobante del turno. | [7 empty] | Dir. de tránsito.
Hitos de Turnos Licencias - Generación Comprobante
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Comprobante de Turno | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Modificación del sistema de turnos para que genere un comprobante descargable en pdf a fin de que el ciudadano pueda llevar su comprobante impreso o en su teléfono.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GDE Plus! Versión 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2022 - 30/06/2022 | A+
[5 empty] | Adaptación de nuevas herramientas para poder complementar el protocolo de RAFAM DIGITAL. | [7 empty] | Gobierno.
Hitos de GDE Plus! Versión 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
GDE Plus! Versión 2 | (Finalizada) |  | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022
Se realizaron mejoras en el sistema GDE Plus! a fin de ayudar a los usuarios en el manejo del protocolo Rafam Digital.
Se agregaron las siguientes características:
Visualización de fojas temporales o definitivas.
Se agrego la visualización de documentos de trabajo temporales.
Visualización del expediente completo en un solo PDF. Opción individual u opcional en el expediente.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Nuevo Menú de Hacienda en Web | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 26/06/2022 - 30/06/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un nuevo menú para trámites en la web de Pergamino. | [7 empty] | Hacienda.
Hitos de Creación de Nuevo Menú de Hacienda en Web
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Nuevo Menú en Web Municipal | (Finalizada) |  | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2022
Se agrego el menú trámites a la web municipal con el fin de que el vecino tenga más a mano las opciones de pago.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ojos en Alerta - Módulo Ciudadanos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Necesidad de Integrar transversalmente las ideas y proyectos extraril. | Juan Diego Noguera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 08/07/2022 - 08/07/2022 | A+
[5 empty] | Modificación de software para que la carga de ciudadanos sea georefenciada. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Ojos en Alerta - Módulo Ciudadanos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación Módulo Ciudadanos | (Finalizada) |  | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022
Modificación del módulo ciudadanos para que permita seleccionar la calle del domicilio desde el callejero de la IDE. De este modo pueden georreferenciarse los ciudadanos y saber donde se esta vigilado más la ciudad y donde reforzar.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación Sitio Web Modernización | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2022 - 30/08/2022 | A+
[5 empty] | Modificación del sitio web de modernización a fin de adaptarlo a la nueva Secretaria. | [7 empty] | Modernización.
Hitos de Modificación Sitio Web Modernización
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación Web Modernización | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022
Rediseño del Home.
Creación de la sección noticias.
Redistribución del menú.
Creación de nuevas secciones para mostrar todo el trabajo generado.
Creación de nuevos medios de contacto.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Atenea - Único Social | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Julián Rodriguez |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2022 - 30/08/2022 | A+
[5 empty] | Incorporar el informe social de cada ciudadano al sistema. | [7 empty] | Desarrollo social.
Hitos de Sistema Atenea - Único Social
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Intercomunica Único Social con Atenea | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022
Creación de informe social al sistema Atenea a fin de poder emitir el informe social a partir de un dni.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Registro de Tumores | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/09/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Crear un software que permita realizar el seguimiento de tumores. | [7 empty] | Secretaría de Salud.
Hitos de Registro de Tumores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Crear Interfaz para recolección de datos | (Finalizada) |  | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022
Creación de un software que permita la recolección de los datos más relevantes a fin de poder realizar un seguimiento adecuado de tumores.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reportes de Seguimiento | (Finalizada) |  | 01/10/2022 | 30/10/2022 | 29/10/2022
Creación de un batería de reportes a fin de poder analizar y seguir cada caso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Catastro Digital - Modulo Eximiciones | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 30/10/2022 - 01/11/2022 | A+
Dir. de Catastro.
Descripción:
Creación de un módulo para la secretaria de hacienda que cubra la recolección de documentación digital que RAFAM no posee en el caso de eximiciones.
Hitos de Catastro Digital - Modulo Eximiciones
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Módulo Eximiciones | (Finalizada) |  | 30/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022
Creación de un modulo para la recolección de datos digitales proporcionados por el vecino y cubriendo el faltante de esta opción en RAFAM para el caso de eximiciones.
Sincronización de Escrituras con GDE de forma automática.
Su finalidad será no pedir nuevamente datos que ya poseemos como municipio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Portal Biblioteca Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un portal que permita al ciudadano mediante un carrito de compras reservar los libros que desea retirar. Además el portal servirá como medio informativo entre el municipio y los ciudadanos. | [7 empty] | Biblioteca municipal.
Hitos de Portal Biblioteca Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de la infraestructura y software necesario | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Se preparo el servidor con las dependencias necesarias para soportar el gestor de contenidos que servirá como contenedor del sitio. Se instalo WordPress con los plugins necesarios para contener las información.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migración de Datos | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 25/07/2022 | 05/07/2022
Creación de un sistema que permita migrar la información existente hoy en KOHA que es el sistema que utilizan en la actualidad. la misma consta de datos variables en formato XML.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión Gráfica Final | (Finalizada) |  | 28/02/2022 | 31/12/2022 | 23/11/2022
Revisión con áreas de diseño municipal para darle la misma gráfica que al resto de los sitios.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Habilitaciones Online - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera / David Pereyra |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2022 - 25/11/2022 | A+
[5 empty] | Adaptación del sistema actual para incorporar los trámites restantes y crear un legajo para cada comercio. También incorporación de la nueva Monotasa. | [7 empty] | Dir. de Habilitaciones.
Hitos de Habilitaciones Online - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interfaz del Vecino | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022
Rediseño del portal para permitir agregar las nuevas tratas y subir la documentación necesaria en cada caso.
Posibilidad de poder recibir nuevamente los expedientes para adjuntar nueva información.
Notificaciones vía correo electrónico.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Software de Habilitaciones | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022
Rediseño del sistema para permitir agregar las nuevas tratas y subir la documentación necesaria en cada caso.
Posibilidad de poder devolver los trámites al ciudadano para que anexe información.
Notificaciones vía correo electrónico.
Mejorar el circuito de pases para hacer más eficiente los procesos.
Posibilidad de edición de actividades asociándolas a códigos Naiib de afip.
Posibilidad de pases internos entre las areas para enmendar errores probables.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Inventario de Museo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/11/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Un sistema para llevar el inventario de las piezas del Museo Pergaminense. | [7 empty] | Museo.
Hitos de Sistema Inventario de Museo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interfaz del Sistema | (Finalizada) |  | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 23/11/2022
Desarrollo de un software que contemple todas los datos referentes a piezas del museo incluyendo fotos de las mismas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 25/12/2022
Parametrización del sistema a fin se tengan disponibles todas las opciones necesarias para la carga de las piezas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Atenea | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2022 - 30/09/2022 | A+
[5 empty] | Un sistema recolector de datos de diferentes fuentes a fin de ser utilizados para seguridad. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Sistema Atenea
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interfaz del Sistema | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 15/08/2022
Diseño de un software capaz de recolectar datos de las diferentes fuentes y con capacidad analítica.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de Datos de Mapa del Delito | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 16/08/2022
Desarrollo de modulo de carga de datos tomando como base el Qgis completado por la Fiscalía de Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
WebService con Ojos en Alerta | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 25/11/2022
Desarrollo de un modulo de comunicación transparente entre el sistema Ojos en Alerta y Atenea.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
WebService con Ojos en Alerta Rural | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 25/11/2022
Desarrollo de un modulo de comunicación transparente entre el sistema Ojos en Alerta Rural y Atenea.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
WebService con SUAV | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 25/11/2022
Desarrollo de un modulo de comunicación transparente entre el sistema SUAV y Atenea.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
WebService con Corralón Motos | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 25/11/2022
Desarrollo de un modulo de comunicación transparente entre el sistema Corralón Motos y Atenea.