## Sheet1
Proyectos de M. de Ayuda e Infra. - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Licenciamiento en Secretaria de Hacienda | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Christian Saldutti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Licenciar equipos municipales depdendientes de la secretaria de hacienda con Windows 10 y Office 365. A fin de posibilitar el uso de RAFAM. | [7 empty] | Hacienda.
Hitos de Licenciamiento en Secretaria de Hacienda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Licenciamiento en Tesorería (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022
Mejoras en los equipos e instalación de Windows 10 y Office 365 en Tesorería Municipal.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 - Licenciamiento en Compras (Terminado) | (Finalizada) |  | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022
Mejoras en los equipos e instalación de Windows 10 y Office 365 en la Dirección de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 - Licenciamiento en Contaduría (Terminado) | (Finalizada) |  | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022
Mejoras en los equipos e instalación de Windows 10 y Office 365 en Contaduría.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 5 - Licenciamiento en Hacienda (Terminado) | (Finalizada) |  | 16/08/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022
Mejoras en los equipos e instalación de Windows 10 y Office 365 en la Secretaria de Hacienda.
16/08/2022 Se esta trabajando en Escribanías y Rentas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 6: Licenciamiento en Sueldos (Terminado) | (Finalizada) |  | 11/10/2022 | 31/12/2022 | 16/11/2022
Mejoras en los equipos e instalación de Windows 10 y Office 365 en la Dirección de Sueldos.
16/08/2022 Se esta trabajando en Escribanías y Rentas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación de Moodle Creación de Portal para Cursos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 30/05/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un portal para cargar todos los cursos municipales a fines de que esta sea la herramienta oficial de capacitación municpal. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Implementación de Moodle Creación de Portal para Cursos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Preparación del servidor | (Finalizada) |  | 07/01/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022
Preparación del servidor con los requisitos previos para la instalación del software.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 - Instalación de Moodle | (Finalizada) |  | 24/01/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022
Instalación del software para la creación del portal de cursos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 - Personalización del Portal | (Finalizada) |  | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 15/04/2022
Personalización del portal con la gráfica municipal.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 4 - Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022
Configuración de dominio y puesta en marcha del nuevo portal MOODLE.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación de Zimbra Servidor de correo en la nube | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/01/2022 - 31/01/2022 | A+
[5 empty] | Cambio definitivo de servidor de mail municipal logrando mantener la totalidad de los correos e información en la nube municipal. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Implementación de Zimbra Servidor de correo en la nube
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Configuración Pre-Instalación (Terminado) | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022
Reconfiguración de todos los clientes de correo en equipos de usuarios para que el impacto de la implementación sea menor.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 - Personalización del Entorno (Terminado) | (Finalizada) |  | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 14/01/2022
Configuración del portal con la imagen municipal. Creación de reglas de correo, seguridad y demás detalles para la implementación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 - Migración de Cuentas Puntuales (Terminado) | (Finalizada) |  | 17/01/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022
Migración de datos para las cuentas criticas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 4 - Puesta en Marcha (Terminado) | (Finalizada) |  | 21/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022
Configuración de dominio y puesta en marcha del nuevo portal Zimbra.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Licenciamiento con Software Libre (243 Equipos) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Gabriel Setti |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 03/01/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Licenciar equipos municipales a fin de tener todo el parque informático con sistemas operativos legales. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Licenciamiento con Software Libre (243 Equipos)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Instalación de 73 Equipos Linux (Terminado) | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 01/05/2022 | 01/05/2022
Dependencias y Equipos Migrados.
147: 5 Equipos Migrados.
Mantenimiento: 1 Equipo Migrado.
Patentes: 1 Equipo Migrado.
SAME: 6 Equipos Migrados.
Secretaria de Producción: 7 Equipos Migrados.
Contralor Urbano: 7 Equipos Migrados.
Inst. Formación Municipal: 1 Equipo Migrado.
Seguridad e Higiene: 1 Equipo Migrado.
Vacunatorio Municipal: 7 Equipos Migrados.
Same Central: 1 Equipo Migrado.
Hogar Convivencial: 2 Equipos Migrados.
Programa Aprender: 1 Equipo Migrado.
Centro de Referencia Penal: 2 Equipos Migrados.
CAJUS: 3 Equipos Migrados.
Diversidad: 3 Equipos Migrados.
Centro Padre Galli: 2 Equipos Migrados.
Biblioteca Filial 1: 1 Equipo Migrado.
Servicio Zonal: 2 Equipos Migrados.
Dirección de la Mujer: 4 Equipos Migrados.
Punto Digital Newbery: 1 Equipo Migrado.
NIDO: 13 Equipos Migrados.
Quinta Mastrangelo: 1 Equipo Migrado.
Delegación de Acevedo: 1 Equipo Migrado.
Delegación de Guerrico: 1 Equipo Migrado.
Total: 73 Equipos Migrados.