## Sheet1
Proyectos de Cam. de Seg. y Redes - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Cámaras Rurales | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Marcelo Conti |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 08/06/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Instalación de 20 puntos estratégicos de la zona rural equipados con cámaras. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Instalación de Cámaras Rurales
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Replanteo (En Curso) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Por determinados problemas con los pagos a los proveedores el Secretario de Seguridad decidió hacer una licitación para todo lo restante.
11/10/2022 Etapa de relevamiento por parte del proveedor del faltante para terminar todos los puntos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Camino 12 de agosto y Ruta 32 (Ayerza) (En Curso) | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022
Conectividad: Si (Conectada a la Repetidora)
Electricidad: No
01/08/2022 Se instalaron las cámaras y equipo de comunicaciones.
12/08/2022 Se entrego Factura y Remito de Kit Solar que compra Modernización.
01/09/2022 Se enviaron fotos del equipo a contaduría (No va Remito porque no tiene número de serie) para que siga el curso de pago.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce camino de la Virgen (Pujol-Guerrico) (En Curso) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: Si (Conexión al Canal de Acevedo)
Electricidad: Si
09/08/2022 Se paso presupuesto por gastos adicionales.
01/09/2022 A la espera de O. de Compra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce de Liera (Urquiza) (En Curso) | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR c/ 3 cámaras monitoreo local)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se paso presupuesto por gastos adicionales.
01/09/2022 Se facturo pero aún no se pago.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino a Gornati (JA Peña) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No
Electricidad: No
Debe reubicarse/colocarse panel solar o no instalarse. Define Doddi al final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce La Vanguardia (La Vanguardia) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR para monitoreo local)
Electricidad: Si
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Puente La Rana (Urquiza) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará un DVR con 2 cámaras para monitoreo local)
Electricidad: Si
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino Selva (Urquiza-JA Peña) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No
Electricidad: No
Debe reubicarse/colocarse panel solar o no instalarse. Define Doddi al final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Camino de la Cruz y Ruta 178 (Ayerza) (Terminado) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: Si (Conectado a Antena repetidora)
Electricidad: Si
Se instalo el equipo con 3 cámaras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce entrada Ortiz Basualdo (Ortiz Basualdo) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR para monitoreo local)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se debe correr el punto 200 mts.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino Pinzón - Alfonzo (Pinzón) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No
Electricidad: No
Debe reubicarse/colocarse panel solar o no instalarse. Define Doddi al final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino Basualdo y Vías (Rancagua) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con dos cámaras para monitoreo local)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se debe correr el punto para tener electricidad acordado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino Ancho a Rojas (Rancagua-Ortiz Basualdo) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con dos cámaras para monitoreo local)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se debe correr el punto para tener electricidad acordado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Camino Ancho del Socorro (El Socorro) (En Curso) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con dos cámaras para monitoreo local)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se puede mover a la coordenada -33.667965, -60.786231.
12/08/2022 La Delegada del Socorro solicito corriente en el lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Escuela Urrutia (Ocampo-Alfonzo) (Terminado) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022
Conectividad: Si (Se conecta a la Antena Repetidora)
Electricidad: Si
10/08/2022 Se instalo cámaras, tablero y equipo de comunicaciones.
17/08/2022 Se da electricidad para la puesta en marcha.
01/09/2022 Instalado y Funcionando.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Puente Cepeda (M Benitez) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No
Electricidad: No
Debe reubicarse/colocarse panel solar o no instalarse. Define Doddi al final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce de las 4 esquinas (Arroyo del medio) (El Socorro) (En Curso) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con 2 cámaras)
Electricidad: Si
10/08/2022 La Delegada del Socorro solicitaba la instalación de electricidad en el lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce escuela 49 La violeta (La Violeta) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con 4 cámaras)
Electricidad: Si
10/08/2022 La directora de la escuela proveerá la electricidad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Arroyo del Medio (El Socorro) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Conectividad: No (Se colocará DVR con 2 cámaras)
Electricidad: Si
10/08/2022 Hay que correr la ubicación a Mariano Benítez.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Camino Manantiales (JA Peña) (En Curso) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Conectividad: Si (Se conectará a canal de Acevedo)
Electricidad: Si
01/08/2022 Se nueve el punto a la escuela 29 que provee electricidad.
01/09/2022 Presupuestado a la espera de la O. de Compra.
10/08/2022 Se paso presupuesto por gastos adicionales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cruce Gornati (Acevedo) (Terminado) | (Finalizada) |  | 08/06/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Conectividad: Si (Se conectó a canal de Acevedo)
Electricidad: Si
Se instalo punto con 4 cámaras.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Nuevo Nodo de Conexión a Deportes | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/01/2022 - 31/01/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un nodo de conexión con la secretaria de deportes a fin de conseguir estabilidad tanto en las oficinas de la subsecretaria como las del natatorio. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Nuevo Nodo de Conexión a Deportes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Enlazar Edificio Luz y Fuerza al Parque Municipal (Terminado) | (Finalizada) |  | 17/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022
Realización de pruebas de enlace desde diferentes puntos de la ciudad al Parque Municipal.
Creación de un nodo de conexión desde el edificio luz y fuerza hasta el parque municipal a fin de dar conexión estable a las oficinas de la subsecretaria de deportes y el natatorio a la red municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reparación enlace al Cementerio | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/01/2022 - 15/02/2022 | A+
[5 empty] | Reparación enlace de fibra óptica dañada al cementerio municipal. | [7 empty] | Celpinf.
Hitos de Reparación enlace al Cementerio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Fusión Fibra Optica Cementerio (Terminado) | (Finalizada) |  | 15/01/2022 | 15/02/2022 | 10/02/2022
Fusión tramo de fibra óptica que une el cementerio a la red municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cámaras en escuelas - Primera Etapa | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Marcelo Conti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/03/2022 - 30/08/2022 | A+
[5 empty] | Dar conectividad a 14 escuelas a fin de dar soporte a cámaras de seguridad.. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Cámaras en escuelas - Primera Etapa
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación Cámaras en Escuelas (Terminado) | (Finalizada) |  | 15/03/2022 | 30/08/2022 | 16/08/2022
Dar conectividad a los siguientes 13 puntos y unirlos a la red de fibra óptica Municipal.
Villa Progreso (Zeballos y Colombia) (Instalada)
Trocha (Rocha y Zeballos) (Instalada)
Centro (Mitre y Merced) (Instalada)
Martin Illia (Belgrano y Colon) (Instalada)
Malvinas (Rivero y Elcano) (Instalada)
Centenario (Balboa y Alvear)(Instalada)
9 de Julio (E. Perón E/P.de los libres y Zapad.)(Instalada)
Santa Julia (Belcuore e Isla Soledad)(Instalada)
J .Newbery (M. Scalabrini y M. Granados)(Instalada)
Ameghino (Ameghino y España)(Instalada)
Acevedo (Pasteur y España)(Instalada)
Viajantes/V. Alicia (Mansilla y Larreta)(Instalada)
Scalabrini (Champ. y Echecopar + Córdoba)(Instalada)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión a Punto Clickeados Mastrangelo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Marcelo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 08/06/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Dar conectividad a al punto clickeados de Mastrngelo. | [7 empty] | Municipio.
Hitos de Conexión a Punto Clickeados Mastrangelo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar Punto Clickeados de Mastrangelo (Terminado) | (Finalizada) |  | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022
Crear punto de conexión inalámbrica para el punto clickeados de Mastrangelo ya que no hay proveedores que lleguen con servicio.
22/02/2022 Se envió el presupuesto al área encargada de su gestión.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conectar 4 Puntos con Fibra Optica | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/02/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Conectar a la red municipal 4 puntos con fibra optica. | [7 empty] | Celpinf.
Hitos de Conectar 4 Puntos con Fibra Optica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión Secretaria de Salud (Terminado) | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Instalar Fibra Óptica en la secretaria de salud para lograr mejor conectividad. Unir la red con la red municipal a fin de mejorar la conectividad con los sistemas municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar Ex-Wrangler (Terminado) | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Instalar Fibra Óptica en el edificio de Ex-Wrangler para lograr mejor conectividad. Unir la red con la red municipal a fin de mejorar la conectividad con las cámaras de seguridad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar Museo Histórico (Terminado) | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Instalar Fibra Óptica en el Museo Histórico para lograr mejor conectividad. Unir la red con la red municipal a fin de mejorar la conectividad con las cámaras de seguridad y sistemas.
13/05/2022 Se instalo la fibra en el lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar Terminal de Ómnibus (Terminado) | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Instalar Fibra Óptica en la Terminal de Ómnibus para lograr mejor conectividad. Unir la red con la red municipal a fin de mejorar la conectividad con las cámaras de seguridad y sistemas municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reconectar a Nuestro Nodo (Terminado) | (Finalizada) |  | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022
Reconfigurar el Mikrotik de acceso por falta de bocas libres.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Fibra Óptica en Empleo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 30/05/2022 - 03/06/2022 | A+
[5 empty] | Conectar la dependencia a la fibra óptica de celpinf. | [7 empty] | Celpinf.
Hitos de Instalación de Fibra Óptica en Empleo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión de Empleo a Fibra Óptica (Terminado) | (Finalizada) |  | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022
Conectar la dependencia a la fibra óptica de celpinf a fin de utilizar la sala de capacitación a fin de que sea útil a todo el municipio.