## Sheet1
Proyectos de Telecomunicaciones - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de Proveedor - Telefonía Móvil | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 31/01/2022 - 20/03/2022 | A+
Municipio.
Cambio de compañía de telefonía móvil.
Hitos de Cambio de Proveedor - Telefonía Móvil
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migración de Telefonía Móvil | (Finalizada) |  | 31/01/2022 | 15/02/2022 | 20/03/2022
Se migrarán 5o líneas móviles a Claro.
Se migraron todas las líneas móviles a Celpinf unificando la facturación y el servicio técnico.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de Tecnología en Telefonía - Dirección de Compras y Facturación | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/02/2022 - 22/03/2022 | A+
[5 empty] | Cambio de tecnología en telefonía. | [7 empty] | Dirección de Compras y Facturación.
Hitos de Cambio de Tecnología en Telefonía - Dirección de Compras y Facturación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de equipamiento | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 20/02/2022 | 20/02/2022
Compra de teléfonos ip con fuente para el cambio de equipos en Dirección de compra y Facturación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 22/02/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022
Se cambio la configuración de la red para dar ingreso a estos nuevos números. Se dieron de alta en la nueva trama digital de Celpinf.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de Tecnología en Telefonía - Secretaria de Salud | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 09/05/2022 - 09/05/2022 | A+
[5 empty] | Cambio de tecnología en telefonía. | [7 empty] | Secretaria de Salud.
Hitos de Cambio de Tecnología en Telefonía - Secretaria de Salud
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022
Se configuraron 7 teléfonos ip distribuidos estratégicamente según el pedido de la Secretaria de Salud. Se dieron de alta los nuevos números en la trama digital nueva. Se enviaron datos de los nuevos números para que sean informados a la ciudadanía.