## Sheet1
Proyectos de S.S.O.S.H - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RAFAM Ingresos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Mauricio Perez |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 03/01/2022 - 31/01/2022 | A+
[5 empty] | Cambio y modernización del sistema de ingresos municipal. | [7 empty] | Hacienda.
Hitos de RAFAM Ingresos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación del sistema | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Se realizaron reuniones con la empresa para transmitir conocimientos a fin de ayudar en la migración.
Capacitaciones junto a la empresa contratada para el personal municipal.
Migración de datos.
Trabajo en conjunto con los entes recaudadores a fin de que se puedan migrar los sistemas de cada uno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coordinación y Diseño Web Rentas | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022
Desarrollo de la nueva web de rentas atada a RAFAM Ingresos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Portal acceso a Contribuyente | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Perez |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 08/06/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Creación de un portal para el intercambio de datos con el ciudadano y además brindar opciones de pago. | [7 empty] | Hacienda.
Hitos de Portal acceso a Contribuyente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión de Planificación | (Finalizada) |  | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022
Reunión con la empresa GridIT para planificar el proyecto del portal acceso a contribuyentes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión de Planificación # 2 | (Finalizada) |  | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022
Se genero una reunión con Mariano Funes quién es consultor externo y también especialista en RAFAM.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de Portal Suite Rafam | (Finalizada) |  | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
Se concluyo implementar la suite rafam a fin de lograr un portal de ciudadano ágil y moderno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Control Final y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
La secretaria de hacienda controlará la implementación con datos testigo. Dando el visto bueno para su puesta en marcha.