## Sheet1
Proyectos de SIG/IDE - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modulo de Carga de Tranqueras Rurales - Ojos en Alerta | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2022 - 31/01/2022 | A+
[5 empty] | Desarrollo de un modulo de carga de tranqueras rurales a Ojos en Alerta a fin de lograr obtener un padrón completo de productores rurales. | [7 empty] | Seguridad.
Hitos de Modulo de Carga de Tranqueras Rurales - Ojos en Alerta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Padrón de Productores Rurales | (Finalizada) |  | 15/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022
Creación de la tabla: tranqueras_rurales dentro de la base de datos de catastro digital. Los cargados en esta tabla contienen a los del titular del campo, encargado, datos de contacto de ambos, coordenadas, instrucciones de acceso, partida, objeto y si posee reserva de agua.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Formulario de Carga en QGIS / Capacitación | (Finalizada) |  | 15/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022
Creación en QGIS de formulario de carga para que el operador pueda dar de alta al productor rural al sistema Ojos en Alerta. Capacitación del personal para su uso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Normalización de Callejero en RAFAM | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2022 - 31/12/2022 | A+
[5 empty] | Normalización de Calles en el sistema RAFAM a fin de regularizar los repartos de facturas. | [7 empty] | Hacienda.
Hitos de Normalización de Callejero en RAFAM
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Normalización de Callejero | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 01/09/2022
Este punto se divide en varios procesos.
Determinación de nomenclaturas para calles fuera del partido.
Traspasó y cruce de datos con los callejeros de IDE y Catastro Digital.
Establecimiento de nueva codificación para el callejero de RAFAM.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migración de Datos a RAFAM | (Finalizada) |  | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022
Migración de los datos resultantes a RAFAM.