## Sheet1
Proyectos de Gobierno Digital - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación G.D.E en H.C.D | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Meoz - Raso Esteban |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 03/01/2022 - 01/04/2022 | A+
[5 empty] | Despapelización del HCD mediante la utilización de la herramienta GDE replicando la experiencia del ejecutivo | [7 empty] | - HCD
Hitos de Implementación G.D.E en H.C.D
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1: Adquisición de los recursos de harware y adecuacion de las instalaciones inforáticas para la implementación de sistemas G.D.E | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022
Ampliacion del hardware existente para la correcta implementación y soporte de datos de la aplicación
mantenimiento y/ o mejorar en el parque informático sobre el que se aplicara G.D.E y mejoramiento de la capacidad y velocidad de la conectivadad de las redes y el servicio de internet
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2: Acercamiento y capacitación de los usuarios al entorno G.D.E | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022
Presentación del sistema G.D.E al Usuario, conceptos generales
Inicio de la capacitación Modulo CC OO ( comunicaciones oficiales)
Capacitación modulo G.E.D.O
Capacitacion Modulo EE EE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3:Adecuación de los procedimientos administrativos actuales al formato G.D.E | (Finalizada) |  | 03/01/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022
Analisis pormenorizado de los procediminentos administrativos detallando, movimentos de las actuaciones adminsitrativas entre dependencias, posibles alternativas en los destinos de la documentacion, procesos de firmas etc
Construcción de digramas de flujos de cada procedimento adecuando los mismos al formato G.D.E y en caso de ser presiso reestructuración de los mismos para lograr compatibilidad con G.D.E
Simulación del los diagramas en entorno de prueba G.D.E a fin de verificar la correcta logica del rediseño del tramite y su eficacia
puesta en marcha del tramite adecuado y verificado en el entorno G.D.E productivo