## Sheet1
Proyectos de Des. e Implementaciones - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación sistemas RIL y Extraril para cargar varios años | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Necesidad de Integrar transversalmente las ideas y proyectos extraril. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 16/11/2023 - 22/11/2023 | A+
[5 empty] | Modificación de ambos sistemas para permitir cargar proyectos por año. De este modo podrá realizar analisis futuros sobre la gestión. Además en la interfaz de seguimiento debe agregarse esta opción para la visualización. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Modificación sistemas RIL y Extraril para cargar varios años
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de Seguimiento ExtraRIL | (Finalizada) |  | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023
Modificar el sistema de seguimiento a fin de poder ingresar el año del proyecto para poder filtrar el seguimiento anualmente. También las estadisticas deben funcionar del mismo modo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de Sistema RIL | (Finalizada) |  | 20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023
Modificar el sistema de seguimiento a fin de poder ingresar el año del proyecto para poder filtrar el seguimiento anualmente. También las estadisticas deben funcionar del mismo modo.
24/11/2023 Se aplico la misma solución que para el seguimiento extraril.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Informe de Deudas por CUIM | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 20/11/2023 - 24/11/2023 | A+
[5 empty] | Crear una interfaz que interactue con RAFAM y informe la deuda del ciudadano con respecto a su CUIM. | [7 empty] | - 147 Atención al Vecino
Hitos de Informe de Deudas por CUIM
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz de consulta con RAFAM para obtener deudas | (Finalizada) |  | 20/11/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023
Crear una interfaz de usuario que consulte a RAFAM e informe la deuda de los contribuyentes. Este informe permite saber el estado de cuenta del mismo ingresando la partida del inmueble de RAFAM.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Búsqueda por Direcciones | (Finalizada) |  | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023
Modificar el sistema de consultas para que tringule con catastro digital y permita la búsqueda por domicilio.
06/12/2023 Se creo una instancia del catastro parcelario para que de soporte a las busquedas por multiples parametros. Luego hace el cruce con RAFAM y entrega el resultado de deudas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Certificados Médicos en Portal de Empleados | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 13/11/2023 - 22/11/2023 | A+
[5 empty] | Agregar certificados médicos en el portal de empleados y crear una grilla para los medicos laborales. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Certificados Médicos en Portal de Empleados
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz de Empleado | (Finalizada) |  | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023
Creación en el portal de empleados la posibilidad de cargar el certificado médico y que impacte en GDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz para Médico | (Finalizada) |  | 20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023
Creación de grilla para que el médico pueda tener el control sobre el seguimiento de los certifcados existentes.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Actualización web municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 21/08/2023 - 15/09/2023 | A
[5 empty] | Revisión y reconstruccion de la sección de la web que lo requieran por obsolescencia o cambios de información. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Actualización web municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión de todos los links | (Finalizada) |  | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 31/08/2023
Revisión de todas las páginas municipales internas para evaluar daños post hackeo.
31/08/2023 Se recorrio todos los links y se relevaron las que presentaban problemas para su posterior reparación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparación de Problemas Detectados | (Finalizada) |  | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 31/08/2023
Reparación y reconstrucción de problemas encontrados en las distintas webs internas.
31/08/2023 Se repararón y reacondicionaron las webs internas manteniendo la estetica y el diseño original del sitio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Desarrollo de Portal Sisper | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2023 - 18/08/2023 | A
[5 empty] | Desarrollo del portal con soporte para el sistema sisper. Se debe agrupar aquí datos de contacto, formularios de consulta, tutoriales, acceso al sistema y toda la información útil para los usuarios. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Desarrollo de Portal Sisper
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Portal, Gestor de Contenidos y configuración Inicial | (Finalizada) |  | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023
Instalación en el nuevo servidor municipal. Creación de wordpress para que soporte el sitio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diseño Grafico del portal y carga de datos | (Finalizada) |  | 07/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023
Creación de un portal con la grafica habitualmente utilizada en el portal municipal. Carga de datos y distrinución de los mismos. Carga de manuales de uso y accesos al sistema.
18/08/2023 Finalización de tareas en el portal. Puesta en marcha.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Segurización del Portal | (Finalizada) |  | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023
Se deben instalar un antivirus al portal y cambiar los accesos predeterminados para evitar ataques externos.
18/08/2023 Se instalo antivirus y metodos de seguridad adicionales para prevenir ataques externos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Formulario/Sistema de Adhesión a Boleta Electrónica | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2023 - 31/08/2023 | A+
[5 empty] | - Creación de un portal capaz de recolectar los datos necesarios para la Adhesión de contribuyentes a la boleta electrónica. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
- Previa validación vía e-mail, escritura del dato en RAFAM.
Hitos de Formulario/Sistema de Adhesión a Boleta Electrónica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de un portal capaz de recolectar los datos necesarios para la Adhesión de contribuyentes a la boleta electrónica | (Finalizada) |  | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 24/08/2023
Creación de un portal capaz de recolectar los datos necesarios para la Adhesión de contribuyentes a la boleta electrónica.
19/07/2023 Se desarrollo todo el software solo resta la válidación vía e-mail.
24/08/2023 Se volvio a desarrollar la solución porque no cumplia con lo solicitado por hacienda. Se creo de la misma forma que los demás formularios. Se realiza la inscripción, se valida la cuenta de correo y se muestra en un panel de administrador.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño del Portal de Rentas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Rediseño del portal de rentas respetando los siguientes puntos: | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
- Diseño similar a la web oficial.
- Reprogramación de la sección de trámites permitiendo la mayor interactivadad posible.
- Conexión a sistemas externos.
Hitos de Rediseño del Portal de Rentas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diseño similar a la web oficial | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023
Utilizar el diseño oficial para el nuevo portal:
https://vppergamino.pergamino.ar/
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reprogramación de la sección de trámites permitiendo la mayor interactivadad posible | (Finalizada) |  | 26/06/2023 | 30/09/2023 | 18/08/2023
Reprogramación de todos los trámites municipales. Unificación en un solo panel admin.
18/08/2023 Se conluyo este desarrollo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Adhesión a Boleta Electronica | (Finalizada) |  | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 30/09/2023
Programación de un formulario que solicite la adhesión a la boleta electronica. Que valide el e-mail y que luego lo envie al panel de admin.
22/08/2023 Se estan terminando detalles finales del proceso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Importador de Loteos para Catastro Digital | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | David Pereyra |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 18/05/2023 - 24/05/2023 | A
[5 empty] | Creación de un modulo de importación generico de lotes que haga de puente entre la IDE y el sistema de catastro municipal. | [7 empty] | - Dirección de Catastro
Hitos de Importador de Loteos para Catastro Digital
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo de Importación generico | (Finalizada) |  | 18/05/2023 | 24/05/2023 | 19/07/2023
Creación de un modulo de importación generico de lotes que haga de puente entre la IDE y el sistema de catastro municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema SAC - Hoja de Diagnostico | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 08/05/2023 - 12/05/2023 | A+
[5 empty] | Modificación del sistema actual a fin de que desde el corralón municipal pueda generarse una hoja de diagnostico previa a la confección de los presupuestos. De este modo el encargado de taller será quién revise los vehiculos y decida si se mandan a reparar o no con un diagnostico previo. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda / - Subsecretaria Control de Gestión.
Hitos de Sistema SAC - Hoja de Diagnostico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Hoja Diagnostico | (Finalizada) |  | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023
Creación en el sistema de una hoja de dignostico tal como se carga actualmente en papel. Este cuenta con un dignostico previo del jefe de taller antes del envio de la unidad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Perfil especial delegado presupuestario | (Finalizada) |  | 09/05/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023
Se crea un perfil especial para el delegado presupuestario de servicios publicos quién toma las ordenes de diganostico y las completa con el presupuesto y las sigue hasta su pago. De este modo el proceso es más controlado y se evitan la perdida de presupuestos, la duplicidad de pagos y se ordena las reparaciones de la flota.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejoras Sistema Unico Telefonía Movil | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 11/04/2023 - 18/04/2023 | A+
[5 empty] | Se agregará la posibilidad de incorporar un comodato via GDE al sistema y que se vincule con su linea. | [7 empty] | Municipalidad de Pergamino
Hitos de Mejoras Sistema Unico Telefonía Movil
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Plantilla de Comodato en GDE | (Finalizada) |  | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023
Creación de una plantilla para utilizar como comodato a la hora de adquirir una nueva linea.
14/04/2023 Se creo una planilla GDE para la carga/creación de comodatos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Interfaz en sistema | (Finalizada) |  | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023
Creación de una interfaz en el sistema que permita recuperar el gedo selccionado como comodato. Además se vinculará via webservice a GDE.
14/04/2023 Se activo en el sistema la opción para vincular el GEDO firmado por el usuario.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Etapa Final - Habilitaciones Online | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 20/03/2023 - 01/05/2023 | A+
[5 empty] | Desarrollo de Frontend que permita a la dirección de habilitaciones trabajar todos sus expedientes directamente con el sistema evitando el manejo via GDE. Tambien se desarrollará un sistema de plantillas dentro del modulo para emitir los certificados de habilitaciones. | [7 empty] | Dirección de Habilitaciones
Hitos de Etapa Final - Habilitaciones Online
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Interfaz Interna | (Finalizada) |  | 20/03/2023 | 09/05/2023 | 19/07/2023
Desarrollo de Modulo para el tratamiento de expedientes de habilitaciones desde el software.
- Incorporación de Documentos.
- Posibilidad de Tomar Expedientes.
- Creación de Padrón de Comercios.
- Posibilidad de dar pases.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Testeo y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 01/05/2023 | 01/08/2023
Testeo de la aplicación y puesta en funcionamiento.
01/08/2023 Se testeo la aplicación y su funcionamiento.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Consulta de Uso con archivo adjunto | (Finalizada) |  | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 19/07/2023
Modulo que permita asociar a la consulta de uso un archivo adjunto de documentación respaldatoria.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo de Baja de Comercio | (Finalizada) |  | 12/05/2023 | 17/05/2023 | 19/07/2023
Creación de un módulo que permita la baja del comercio vinculando la partida. De este modo es posible crear el padrón de comercios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Plantilla para Certificado de habilitaciones | (Finalizada) |  | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 19/07/2023
Creación de plantillas sobre el sistema para permitir la creación del certificado de habilitaciones.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Único Tierras - Loteos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/04/2023 - 01/05/2023 | A+
[5 empty] | Desarrollo de un sistema que permita la carga de los loteos,división de los mismos, carga de adjudicatarios y cotitulares. | [7 empty] | Secretaria de Tierras
Hitos de Único Tierras - Loteos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del Software | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 14/04/2023 | 10/04/2023
Desarrollo del sistema que permita la carga de loteos, lotes, adjudicatarios y cotitulares.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitaciones | (Finalizada) |  | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 04/05/2023
Capacitaciones y pruebas de carga.
- Se cargará un loteo de prueba para su posterior chequeo y puesta en marcha.
04/05/2023 Se solicito que se agregue el campo manzana.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023
Correcciones finales y puesta en marcha del sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Baja de Suscripción en Factura de Luz | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 10/04/2023 - 21/04/2023 | A+
[5 empty] | Desarrollo de un sistema de registro para ciudadanos con el fin de poder darse de baja en el envio de factura de alumbrado publico desde el municipio. De este modo los inscriptos en este padrón recibirán su factura junto a la de luz de la CELP. | [7 empty] | Secretaria de Hacienda
Hitos de Baja de Suscripción en Factura de Luz
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Software | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023
Desarrollo de aplicación que permita la generación del padrón. Interfaz de usuario pública e interfaz para administradores de hacienda.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pruebas de Funcionamiento y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 17/04/2023 | 12/05/2023 | 21/06/2023
Testeo del desarrollo de la aplicación. Puesta en marcha del sistema.
21/06/2023 Se puso en marcha el sistema y se publico en la web.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño de Portal de Equipo Muni | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 04/04/2023 - 30/04/2023 | A+
[5 empty] | Rediseño del Portal Equipo Muni a una interfaz moderna. Preparado para la comunicación a nivel interno. | [7 empty] | Dirección de Comunicación Interna
Hitos de Rediseño de Portal de Equipo Muni
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migración del Portal | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023
Migración del portal a un servidor privado y seguro que permita backup automatico y seguridad mejorada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diseño Gráfico | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023
Rediseñar el portal con herramientas modernas acordes a la actualidad.
10/04/2023 Primera Reunión con la Dirección de Comunicación Interna.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión de Contenidos y Publicación | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023
Creacióon de nuevos contenidos actualizados (Dirección de Comunicación Interna), redistribución de los mismos en el sitio y Publicación final del mismo.
19/05/2023 Puesta en marcha: equipomuni.pergamino.gob.ar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño de Portal de Empleo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 26/03/2023 - 21/04/2023 | A
[5 empty] | Reconstrucción y Rediseño del Portal de empleo municipal: | [7 empty] | Dirección de Empleo
https://empleo.pergamino.gob.ar
Hitos de Rediseño de Portal de Empleo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migración del Portal | (Finalizada) |  | 26/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023
Migración del portal a un servidor privado y seguro que permita backup automatico y seguridad mejorada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diseño Gráfico | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023
Rediseñar el portal con herramientas modernas acordes a la actualidad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión de Contenidos y Publicación | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023
Creación de nuevos contenidos actualizados (Dirección de Empleo), redistribución de los mismos en el sitio y Publicación final del mismo.