## Sheet1
Proyectos de M. de Ayuda e Infra. - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Nomenclador de Equipos y Inventario automático - 1Era. Parte | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 14/08/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Establecer un estándar en la nomenclatura de los equipos informáticos del municipio. Instalación y configuración de agente glpi para el inventario automático de todos los equipos municipales. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Nomenclador de Equipos y Inventario automático - 1Era. Parte
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y nomenclado de equipos | (Finalizada) |  | 14/08/2023 | 31/12/2023 | 23/11/2023
Instalar y configurar el software de inventario de GLPI. Nomenclar los equipos municipales en el proceso.
24/08/2024 A la fecha se llevan instalados y nomenclados 52 equipos municipales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Lex Doctor | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 17/04/2023 - 31/08/2023 | A+
[5 empty] | Implementación de 5 Licencias de Lex Doctor. Compra de servidor y equipamiento. Relevamiento para migración de datos. Acondicionamiento de equipos. | [7 empty] | - Juzgado de Faltas
Hitos de Implementación Lex Doctor
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento de Servidor y Terminales | (Finalizada) |  | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023
Relevamiento de Servidor y Terminales.
21/04/2023 Se relearon los requerimientos del sistema y se comenzo el proceso de compra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Verificación de datos para Migración | (Finalizada) |  | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023
Comunicación con Lex-Doctor para acordar la migración de Datos.
21/04/2023 Se realizo la comunicación con LEX para coordinar la migración del sistema.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Gestión de compra Sistema | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 28/04/2023 | 21/06/2023
Solicitud de compra por 5 licencias.
02/05/2023 Se inicio la compra de 5 licencias LEX. EX-2023-00086841- -PER-SGO#INT. 16/05/2023 el expediente va por la etapa de OC.
02/05/2023 Se inicio el proceso de compra del servidor, discos y memorias para mejorar las terminales. EX-2023 -00099260- -PER-SMIT#INT
18/05/2023 Se realizo excuse desde modernización para liberar la OC al proveedor del software.
18/05/2023 Por la inflación actual llegada la instancia de la OC el proveedor rechazo la oferta del Municipio. Se inicia de nuevo el proceso de compras.
21/06/2023 Se finalizo el proceso de compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Equipamiento | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 31/08/2023 | 24/08/2023
Compra de Equipamiento dependiendo del relevamiento.
02/05/2023 Se inicio la compra de 5 licencias LEX. EX-2023-00086841- -PER-SGO#INT. 16/05/2023 el expediente va por la etapa de OC.
02/05/2023 Se inicio el proceso de compra del servidor, discos y memorias para mejorar las terminales. EX-2023 -00099260- -PER-SMIT#INT
18/05/2023 Se realizo excuse desde modernización para liberar la OC al proveedor del software.
18/05/2023 Por la inflación actual llegada la instancia de la OC el proveedor rechazo la oferta del Municipio. Se inicia de nuevo el proceso de compras.
21/06/2023 Se finalizo con el proceso de compras de hardware. Se deben acondicionar los equipos y preparar el servidor para la instalación.
19/07/2023 Se aguarda se termine la contratación de la migración para poner en marchas todo.
24/08/2023 Se instalaron 6 equipos con windows 10 y el sistema instalado para comenzar a trabajar.