## Sheet1
Proyectos de Seguridad Electrónica - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mantenimiento y Solución de Problemas recurrentes en dependencias | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Iribarren Lisandro |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 17/07/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Plan en conjunto con el centro de monitoreo para lograr reparar alarmas con problemas recurrentes que motivan movimientos innecesarios de los móviles municipales. | [7 empty] | -Secretaria de Seguridad
Hitos de Mantenimiento y Solución de Problemas recurrentes en dependencias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimiento y Solución de Problemas Recurrentes | (Finalizada) |  |  |  |  | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 23/11/2023
Estado de situación de los problemas recurrentes al 28/08/2023.
|  | Dependencia | Dirección | Problema | Solución
|  | C.D.C. OTERO | CALLE 101 - Tel.: 416999 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | C.D.C. SAN JOSE | CHICLANA 1350 - Tel.: 416973 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | CONSERVATORIO PROVINCIAL | SAN MARTIN 650 - Tel: 412668 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | ESPACIO MENENDEZ | SAN MARTIN 753 - Tel: 411627 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | CAPS. RAMON CARRILLO | DEAN FUNES Y COSTA RICA - Tel.: 416925 | No Reporta recurrentemente | Resuelto
|  | SUB SUELO ED AZUL | ALEM 411 - Tel.: 410528 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | BIBLIOTECA FILIAL 1 | LEBENSON B° SAN MARTIN - Tel.: 415811 | No Reporta recurrentemente | Solucionado!
|  | GALPON DEL ARTE |  | COMUNICACIÓN/PLACA/MODULO | Resuelto
|  | ESTACION DE BOMBEROS Nro. 2 |  | EQUIPO DEFECTUOSOS. (HORMIGAS) | Solucionado!
|  | CAPS. VILLA ALICIA | Calle 13 799 | Posee el teclado de la alarma dañado y hay que reemplazarlo. | Solucionado!
|  | CAPS. ELUSTONDO |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | CAPS SONIA FERNÁNDEZ |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | PUNTO DIGITAL CLICKEADOS CALLE CHACABUCO |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | CAPS OSCAR BUSTO |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | CENTRO DEPORTIVO JOSE HERNANDEZ |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | ELECTRO WRANGLER 1 & 2 |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | SECRETARIA DE HACIENDA |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | VACUNATORIO MUNICIPAL |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | OBRAS PUBLICAS |  | No Reporta desde el 13/07 | Resuelto
|  | SILVA 648 (EX CAPS RAUL ARBALLO) |  | No Reporta desde el 13/07 | Se Retiro la alarma. Se Mando nota 25/07/2023
|  | Reprogramación de Comunicación EMBA/Recableado Teclado |  |  | Resuelto
|  | CDC HERNANDEZ |  | Problemas de usuarios | Resuelto
|  | CDC MASTRANGELO |  | Problemas de usuarios | Resuelto
|  | OFICINA TECNOLOGÍA - PARQUE BELGRANO | PARQUE BELGRANO | Relevamiento y solciitud de cotización. Actualización de valores en presupuestos. | Resuelto
|  | GALPON DEL ARTE |  | Trabajando para la resolución de problemas de bloqueo en la placa. | En Curso!
|  | CDC Otero |  | No Reporta | Solucionado! 22/08 - 25/08
|  | Padre Gallí |  | No Reporta | Solucionado! 22/08 - 25/08
|  | Cap Otero |  | No Reporta | Solucionado! 22/08 - 25/08
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Teatro Unión Alarma Incendio | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 17/04/2023 - 21/04/2023 | A+
[5 empty] | Revisión y Reestructuración de las alarmas de incendio en el Teatro Unión. | [7 empty] | - Subsecretaria de Cultura
Hitos de Teatro Unión Alarma Incendio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión y Reestructuración | (Finalizada) |  | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023
Revisión y Reestructuración de las alarmas de incendio en el Teatro Unión.
21/04/2023 Se reviso y reconfiguro el sistema completo de alarmas de incendio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Alarma Galpón del Arte | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 17/04/2023 - 31/08/2023 | A+
[5 empty] | Cambio de placa para acondicionamiento del equipo de alarmas en el galpón del arte. | [7 empty] | - Secretaria de Producción.
Hitos de Alarma Galpón del Arte
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cambio de Placa | (Finalizada) |  | 17/04/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023
Cambio de placa para acondicionamiento del equipo de alarmas en el galpón del arte.
03/05/2023 Se esta aguardando la compra por parte de la Secretaria de Producción del repuesto para su colocación.
19/07/2023 Se espera interfaz de programación para reprogramar el equipo.
24/08/2023 La placa presenta problemas. Se realizarán unas pruebas y se enviará a garantía si no funciona.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Alarmas en Estaciones de Bombeo | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Iribarren Lisandro |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/03/2023 - 31/05/2023 | A+
[5 empty] | Instalación de Alarmas de Intrusión y Perimetrales en las tres estaciones de Bombeo: | [7 empty] | - Defensa Civil
- ESTACION 3: MARKINTACH 700
- ESTACION 2: MARKINTACH 400
- ESTACION 4: PUENTE BICENTENARIO
Hitos de Instalación de Alarmas en Estaciones de Bombeo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
ESTACION 3: MARKINTACH 700 | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023
Instalación de Alarmas de Intrusión y Perimetrales en estación de Bombeo.
31/03/2023 Se termino la instalación de alarma y se activo el monitoreo por GPRS vía chip celular.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
ESTACION 2: MARKINTACH 400 | (Finalizada) |  | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 04/05/2023
Instalación de Alarmas de Intrusión y Perimetrales en estación de Bombeo.
12/04/2023 Se termino instalación de alarma y se recibio el chip para el monitoreo.
04/05/2023 Se dejo en marcha con monitoreo activo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
ESTACION 4: PUENTE BICENTENARIO | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 31/05/2023 | 04/05/2023
Instalación de Alarmas de Intrusión y Perimetrales en estación de Bombeo.
04/05/2023 Se dejo en marcha con monitoreo activo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de usuario en Bellas Artes - Edificio Antiguo | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Iribarren Lisandro |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 10/04/2023 - 14/04/2023 | A+
[5 empty] | Se solicita cambio de credenciales a la alrma de bellas artes a favor del conservatorio de musica a quien les fue cedido el espacio. | [7 empty] | - Subsecretaria de Cultura
Hitos de Cambio de usuario en Bellas Artes - Edificio Antiguo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cambio de Credenciales | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2023
Se solicita cambio de credenciales a la alrma de bellas artes a favor del conservatorio de musica a quien les fue cedido el espacio.