## Sheet1
Proyectos de Cam. de Seg. y Redes - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de Internet en Museo Apref | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 30/08/2023 - 30/09/2023 | A
[5 empty] | Es necesario la instalación de una conexión a internet en el lugar. Se debe evaluar si es posible realizar un enlace con el galpón o bien es necesario solicitar una nueva bajada a la gente de celpinf. | [7 empty] | - Secretaria de Producción
Hitos de Instalación de Internet en Museo Apref
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluación de Solución Probable | (Finalizada) |  | 30/08/2023 | 08/09/2023 | 31/08/2023
Se va a relevar el lugar y ver cual es la solución más viable. Puede ser un enlace punto a punto con el galpón o bien una nueva conexión de celpinf.
31/08/2023 Se relevo el lugar y puede tomarse conexión desde bellas artes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Aplicar solución | (Finalizada) |  | 11/09/2023 | 30/09/2023 | 30/09/2023
En base al relevamiento realizado previamente se avanzará con la solución más apropiada.
31/08/2023 Se resolvio comprar un extensor de rango para tomar la conexión desde bellas artes.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conectividad Galpón Juventud - Parque Belgrano | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 23/08/2023 - 25/08/2023 | A+
[5 empty] | Se debe proveer de conectividad al galpón de Juventud del Parque Belgrano a fin de que se pueda llevar adelante un evento planificado para el 25/08. | [7 empty] | - Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Conectividad Galpón Juventud - Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión Parque | (Finalizada) |  | 23/08/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2023
Se deberá evaluar como dar conexión al evento para el día 25/08 en el galpón de la juventud del parque belgrano.
23/08/2023 Se evaluaron las posibilidades y por el momento solo se puede dar una conexión provisoria de Celpinf. Se contacto a celpinf y se coorino para que la instalación se realice el 24/08.
24/08/2023 Se realizo una bajada provisoria con WIFI para dicho galpón.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación y conectividad de 9 totem con ia | Pergamino Ciudad Segura | 200 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2023 - 15/09/2023 | A+
[5 empty] | Instalación de 9 totem de seguridad con ia para el reconocimiento de patentes. Dar conectividad por fibra óptica a dichos equipos. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Instalación y conectividad de 9 totem con ia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de 9 puntos con fibra óptica para tótem de seguridad | (Finalizada) |  | 07/08/2023 | 15/09/2023 | 04/09/2023
Se debe solicitar a celpinf la instalación de 9 puntos de fibra optica para instalar totem de seguridad.
07/08/2023 Se solicito la instalación de 9 puntos de fibra optica para la colocación de los totem con ia para seguridad.
Las Maras --> (Con Fibra y en sistema) Terminado
Granja San Camilo --> (Con Fibra y en sistema) Terminado
Ruta 32 y Almafuerte --> (Con Fibra y en sistema) Terminado
Howard Johnson --> (Con Fibra y en sistema) FUE VANDALIZADO
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Recambio de tecnológica de conectividad en la 3ra. Sección - Etapa 1 | Pergamino Ciudad Segura | 200 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 07/08/2023 - 15/09/2023 | A+
[5 empty] | Recambio de tecnología de conexión por aire a fibra óptica en la 3era. Sección. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Recambio de tecnológica de conectividad en la 3ra. Sección - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de cambio de tecnología de conexión en la 3era. Sección | (Finalizada) |  | 07/08/2023 | 15/09/2023 | 30/11/2023
Se solicito la instalación de fibra optica en los siguientes puntos para luego efectuar el cambio de configuración y posterior envio al centro de monitoreo.
Actualizado 30/11/2023
• Almafuerte y Herro (Con Fibra y en sistema) Terminado
• J.M Rosas y Champagnat (Maristas) (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Almafuerte y Peñaloza (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Ameghino y Richieri (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Plaza Maria Crescencia (Agustín Álvarez y Savio) (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Plaza Otero (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Batalla de Cepeda y Santa Cruz (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Batalla de Cepeda y Tomás Silva (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Matheu y Richieri (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Ameguino y Savio --> 2024
• Irlanda y Siria --> 2024
• Salta e ibarborou --> 2024
• Champagnat y Almafuerte (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Scalabrini y Richieri (Con Fibra y en sistema) Terminado
• Venini y Calle 20 --> 2024
• Escuela 10 (Con Fibra y en sistema) Terminado
• MANSILLA y Calle 22 --> 2024
• La Guarida (No es posible ya que no hay fibra disponible)
• Luard Kayad (Con Fibra y en sistema) Terminado
07/08/2023 Se realizo el pedido formal para la instalación de estos puntos por parte de celpinf.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de fibra óptica en galpón Apref | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 19/08/2023 - 31/08/2023 | A
[5 empty] | Evaluación de la necesidad rn el lugar para cubrir monitoreo de alarmas y cámaras. | [7 empty] | - Secretaria de Producción.
Hitos de Instalación de fibra óptica en galpón Apref
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Conexión de Fibra Optica | (Finalizada) |  | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 28/08/2023
Se debe solicitar a Celpinf una conexión de fibra optica en esta dependencia ya que es necesario monitorear la alarma y colocar camaras. Estas últimas reportarán por esta vía al centro de monitoreo.
18/08/2023 Se solicito la conexión de fibra optica a celpinf.
28/08/2023 Celpinf dio conexión de Fibra Optica al lugar.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejorar conectividad complejo Pionner | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 18/08/2023 - 08/09/2023 | A
[5 empty] | Reacondicionamiento de conectividad en el complejo para albergar la escuela de policía. | [7 empty] | - Subsecretaria de Deportes.
Hitos de Mejorar conectividad complejo Pionner
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitar Conexión de Fibra Óptica | (Finalizada) |  | 18/08/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023
Solicitar una conexión de Fibra Optica para la escuela de policia que va a funcionar en esa institución.
18/08/2023 Se solicito una conexión de Fibra Optica para dicho lugar ya que la actual adsl no es suficiente. Celpnf nos informo que debe hacer una pequeña obra para llegar al lugar.
25/08/2023 Celpinf informo que se va a dar la conexión en la semana del 04/09 al 08/09.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reestructuracion conectividad en Pro. Digital 12 de Octubre | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 18/08/2023 - 01/09/2023 | A+
[5 empty] | Mejorar la conectividad externa e interna de la dependencia. Diagnóstico de necesidades y posibilidades de soluciones. | [7 empty] | - Subsecretaria de Educación.
Hitos de Reestructuracion conectividad en Pro. Digital 12 de Octubre
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión Cableado Interno | (Finalizada) |  | 18/08/2023 | 22/08/2023 | 18/08/2023
Revisión de Cableado interno y configuración de Routers, repetidores y demás dispositicos.
18/08/2023 Se reacondiciono cableado, se reconfiguraron los routeres y repetidores.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Conexión Fibra Óptica | (Finalizada) |  | 22/08/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023
Se debe solicitar a Celpinf una conexión de fibra optica en reemplazo del ADSL actual ya que la misma entrega solo 3MB y no es suficiente para el trabajo que se realiza en la dependencia.
18/08/2023 Se realizo el pedido a la empresa y deben hacer una pequeña obra para llegar al lugar.
25/08/2023 Celpinf informo que se va a dar la conexión en la semana del 28/08 al 01/09.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reestructuracion conectividad en CAPS | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 22/08/2023 - 31/08/2023 | A+
[5 empty] | Evaluación de condiciones actuales de los caps de la ciudad. Evaluación de soluciones posibles con cada caso puntual en el marco de la implementacion de SISPER | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Reestructuracion conectividad en CAPS
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento Actual | (Finalizada) |  | 22/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023
Se recorrerán los Caps para saber el estado de situación actual en cada caso.
23/08/2023 Se realizo el relevamiento de los caps y se elevo a celpinf para que evalue en que puntos puede dar un servicio de fibra optica.
Se realizo el relevamiento y el plan de soluciones posibles.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plan de avance | (Finalizada) |  | 28/08/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023
Luego de evaluar el relevamiento se trabajará en que solución aplicar sobre cada punto.
24/11/2023 Por el momento celpinf no seguirá con obras en 2023 retomandolas en 2024. Por lo tanto el estado de situación quedará de la siguiente manera hasta el próximo año.
Cap Dirección Tipo de Conexión Actual Solución Posible
CAP ELUSTONDO (12 DE OCTUBRE) Florida 2250 FTTH 50MB Se Instalo Fibra Optica.
CAP 2 DE ABRIL Gral. Pico 850 FTTH 50MB Cablear para mejorar. Costo Aprox. $ 100000,00
CAP KENNEDY Ricardo Güiraldes S/N ADSL 5MB Cambiar la conexión a fibra optica. Cablear para mejorar. Costo Aprox. $ 100000,00
CAP OTERO Calles 101 y 108 FTTH 50MB Ok!
CAP AUIL (TRINCAVELLI) Arana y Pedroni ADSL 10MB Cambiar la conexión a fibra optica.
CAP HUGO TAMER Chile 1349 ADSL 10MB Cambiar la conexión a fibra optica.
CAP VIGLIERCHO Chilavert 202 FTTH 50MB Ok!
CAP LANTERNIER Mandarino y Chacabuco FTTH 50MB Ok!
CAP OSCAR BUSTOS (HERNANDEZ) Colodrero 1500 ADSL 10MB Cambiar la conexión a fibra optica. Cablear para mejorar. Costo Aprox. $ 100000,00
CAP RAMON CARRILLO (GUEMES) Costa Rica y Dean Funes ADSL 10MB Se agrego una segunda conexión. Ambas de 10MB hasta que llegue la fibra Optica.
CAP ARBALLO (RACING) C. Silva 648 Baja Cerrado!
CAP MAZZA Balboa y Vte. López FTTH 50MB Ok!
CAP SONIA FERNANDEZ Dr. Ojenola 2079 ADSL 10MB Cambiar la conexión a fibra optica.
CAP VILLA ALICIA Calle 13 Nº 861 ADSL 10MB Cambiar la conexión a fibra optica.
CAP ZONA SUR (MALVINAS) Puerto Argentino y Parodi FTTH 50MB Ok!
CAP VIRGEN DE LUJAN (ATEPAM) Anolles y 1º de Abril 2 ADSL DE 5MB C/U Cambiar la conexión a fibra optica.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de Conexión Biométrico Teatro Unión | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 21/06/2023 - 23/06/2023 | A+
[5 empty] | Reinstalación de Reloj fichador en oficina de ingreso para conectarse a la red municipal y permitir la descarga remota de fichadas desde RRHH. | [7 empty] | - RRHH
Hitos de Cambio de Conexión Biométrico Teatro Unión
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cambio de Conexión Biométrico Teatro Unión | (Finalizada) |  | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 21/06/2023
21/06/2023 Se cambio de lugar el reloj biometrico, se conecto y configuro a la red. Se reconfiguro la pc de Contanza Prettini para poder realizare correctamente la descarga de las fichadas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Remodelación oficina monitoreo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 23/05/2023 - 31/07/2023 | A+
[5 empty] | Remodelación oficina monitoreo - ordenamiento cableado de la sala completa. reestructuración de la misma. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Remodelación oficina monitoreo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Remodelación oficina monitoreo | (Finalizada) |  | 23/05/2023 | 31/07/2023 | 29/08/2023
Reestructuración y cambio en el cableado de la sala. Redimensionado de la misma.
16/06/2023 Se esta aguardando que se termine la parte electrica.
29/08/2023 Se completo la reestructuración del CM. Se cableo de nuevo el lugar y se realizo la redistribución de los equipos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación servidor dahua - 500 licencias | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 06/06/2023 - 31/07/2023 | A+
[5 empty] | Implementación del Nuevo Dahua para el monitoreo y grabación de Camaras de Seguridad. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Implementación servidor dahua - 500 licencias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación de 500 Licencias | (Finalizada) |  | 06/06/2023 | 31/07/2023 | 21/06/2023
Implementación del Nuevo Dahua para el monitoreo y grabación de Camaras de Seguridad.
05/06/2023 Se prepararon las virtuales con el sistema operativo para que se instale el sistema.
13/06/2023 Se instalo el sistema Dahua y se puso en marcha el mismo.
16/06/2023 Se incorporo el storage al sistema para que pueda almacenar de manera optima.
21/06/2023 Se incorporaron 200 camaras al sistema para que comience a funcionar.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reparación Relojes Biometricos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 24/04/2023 - 31/05/2023 | A+
[5 empty] | Reparar problemas en los sihuientes ficheros biometricos: | [7 empty] | - Dirección RRHH
TERMINAL
DIR DE LA MUJER
BELLAS ARTES
PADRE GALI
MUSEO
TEATRO-CULTURA.
Hitos de Reparación Relojes Biometricos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diagnostico de los Inconvenientes | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 28/04/2023 | 26/04/2023
Terminal : Hay un problema eléctrico desde 25/04 por la tarde.
Dir de la Mujer : Problema con cambios de IP y quedó fuera de la red.
Bellas Artes : Problema con cambios de IP y quedó fuera de la red.
Padre Galli: Estaba conectado a la Repetidora y no esta funcionando (Tiene Fibra de Celpinf- Internet)
Museo: Tiene antena Municipal, la reviso.
Teatro-Cultura: Se quemó la antena, hay que unirlo al rango 18, el biométrico esta en el entrepiso hay que llevarlo al piso de arriba para conectarlo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparaciones según Diagnostico | (Finalizada) |  | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023
Implementar las reparaciones según diagnostico.
22/05/2023 Solo pendientes Bellas Artes y Dirección de la Mujer. Se esta probando solucion por Routers.
31/05/2023 Se paso informe a RRHH con el estado de todos lo relojes funcionando teniendo en cuenta las posibilidades de cada sitio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejorar Enlace a Subsecretaria de Deportes | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 10/04/2023 - 30/04/2023 | A+
[5 empty] | Replanteo y ampliación de conexión de oficinas natario municipal. La necesidad surge a la hora de mejorar los tiempos de respuesta a la hora de la cobranza y las consultas de deuda. | [7 empty] | - Subsecretaria de deportes
Hitos de Mejorar Enlace a Subsecretaria de Deportes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Conexión ADSL/Fibra | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 15/05/2023 | 18/05/2023
Se solicito una conexión ADSL a Celpinf para aliviar la conexión actual.
03/05/2023 Se replateo el proyecto con la conexión de Fibra Optica estimada para el 15/05/2023.
18/05/2023 Se instalo Fibra optica a la pileta.