## Sheet1
Proyectos de Telecomunicaciones - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de Licencias de conducir | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2023 - 30/06/2023 | A
[5 empty] | Relevamiento, instalación de equipos de conexiones POE, instalar y configurar teléfonos IP. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Hitos de Digitalización de Licencias de conducir
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento General | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 29/12/2023
Relevamiento General del area para ver que materiales son necearios.
11/05/2023 Se inicio el suministro por el equipamiento solicitado por parte de la Secretaria de Gobierno.
29/12/2023 Tareas terminadas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
POE e Adecuación Red | (Finalizada) |  | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 29/12/2023
Instalación de equipos de conexiones POE y adecuación de la Red.
29/12/2023 Tareas terminadas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación/Configuración Tel. IP | (Finalizada) |  | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 29/12/2023
Instalar y configurar teléfonos IP
29/12/2023 Tareas terminadas.