## Sheet1
Proyectos de Telefonía Celular y AVL - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reposición de CHIP Generico | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Este proyecto es creado para seguir los requerimientos de las areas de reposición de lineas telefonicas. | [7 empty] | - Municipalidad de Pergamino
Hitos de Reposición de CHIP Generico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de 2 Chips para desarrollo Social | (Finalizada) |  | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 24/04/2023
11/04/2023 Se Solicito a Celpinf la reposición de los siguientes números: 2477464233 y 2477668198. Destinados a desarrollo social.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de 3 Chips para Salud | (Finalizada) |  | 25/04/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023
25/04/2023 Se Solicito a Celpinf la reposición de los siguientes números:
2477660955 comun sin uso
2477660960 comun sin uso
2477660718 comun sin uso
Destinados a salud.
02/05/2023 Se destinaron 2 chips a Salud y uno a estación de Bombeo.
22/05/2023 Se solicito la reposición/activación de 10 chips M2M para alarmas.
31/05/2023 Se recibieron los 10 chips m2m.
31/05/2023 Se reasignaron 3 chips de vehiculos en desuso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Reposición Chip 2477682958 | (Finalizada) |  | 23/06/2023 | 30/06/2023
Solicitud de reosición de chip para Obras Sanitarias a Pedido de Cristian Mollo.
23/06/2023 Se chequeo el No Uso del número y solicito a Celpinf la reposición de chip.
01/07/2023 Se entrego el chip al destinatario.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Reposición Chip 2477500737 y 2477537034 | (Finalizada) |  | 26/06/2023 | 14/07/2023
26/06/2023 Se Solicito a celpinf reposición de los chips 2477500737 y 2477537034. A pedido de Franco Rajal para corralón.
01/07/2023 Se entrego el chip al destinatario.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Gestión de SIM para Estaciones de Bombeo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 10/04/2023 - 12/04/2023 | A+
[5 empty] | Solicitud y Gestión de 2 Sims para estaciones de Bombeo: | [7 empty] | - Defensa Civil
- Solictud de Chips a Movistar. Gestión de reactivación.
- Activación de Chips en Sistema.
Hitos de Gestión de SIM para Estaciones de Bombeo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud y Gestión de Sims para estaciones de Bombeo | (Finalizada) |  | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023
Solicitud y Gestión de 2 Sims para estaciones de Bombeo:
- Solictud de Chips a Movistar. Gestión de reactivación.
- Activación de Chips en Sistema.
25/04/2023 Se solicito un chip faltante para terminar el trabajo: 2477682958
02/05/2023 Se entrego un chip activado para la finalización del trabajo.