## Sheet1
Proyectos de S.S.O.S.H - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Portal para Soporte Vía Ticket para las areas de servicio en Modernización | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 21/06/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Creación de un portal global para ticket de GLPI para las siguientes areas: | [7 empty] | - Municipio
- Mesa de Ayuda
- Soporte GDE
- Telecomunicaciones
- Seguridad Electronica
- Desarrollos e Implementaciones
- Redes de Datos y Camaras de Seguridad
Hitos de Creación de Portal para Soporte Vía Ticket para las areas de servicio en Modernización
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Portal global para ticket de GLPI | (Finalizada) |  | 21/06/2023 | 30/06/2023 | 23/06/2023
Creación de un portal global para ticket de GLPI para las siguientes areas:
- Mesa de Ayuda
- Soporte GDE
- Telecomunicaciones
- Seguridad Electronica
- Desarrollos e Implementaciones
- Redes de Datos y Camaras de Seguridad
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Automatización de Procesamiento de Cobranza | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Perez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/05/2023 - 31/07/2023 | A+
[5 empty] | Relevamiento del proceso completo desde el ingreso de los lotes hasta la carga y acreditación de RAFAM. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda.
Solicitud de automatizaciones a ese proceso por parte de los proveedores municipales que tienen dominio en rafam.
Evaluación de la propuestas y puesta en marcha de la que posea mayor automatización.
Hitos de Automatización de Procesamiento de Cobranza
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento del proceso completo desde el ingreso de los lotes hasta la carga y acreditación de RAFAM | (Finalizada) |  | 03/05/2023 | 17/05/2023 | 19/05/2023
Relevamiento de todo el proceso teniendo en cuenta que puntos se pueden automatizar para prescindir de la interacción humana.
19/05/2023 Se realizo el relevamiento y se pidio cotización/propuestas a los proveedores disponibles.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de automatizaciones a ese proceso por parte de los proveedores municipales que tienen dominio en rafam | (Finalizada) |  | 18/05/2023 | 30/06/2023
Con el proceso relevado se solicitará cotización de desarrollo a ambos proveedores que pueden trabajar con RAFAM.
19/05/2023 Se realizo el relevamiento y se pidio cotización/propuestas a los proveedores disponibles.
21/06/2023 Se va a acordar una Reunión con Grid-It que contesto que esta en condiciones de afrontarlo.
19/07/2023 Se paso presupuesto a Hacienda pero se decidio posponer para más adelante.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Portal para Soporte Vía Ticket | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/05/2023 - 31/05/2023 | A+
[5 empty] | Implementación de un portal para la creación y seguimiento de Ticket en la Dirección de S.S.O.S.H. y poder asi coordinar el trabajo con la Secretaria de Hacienda. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Hitos de Creación de Portal para Soporte Vía Ticket
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación y Configuración del Portal | (Finalizada) |  | 02/05/2023 | 31/05/2023 | 05/05/2023
Implementación de portal GLPI open source a fin de crear un seguimiento de tickets. Configuración del software para que permita la creación de tickets via mail.
Configuración de perfiles de usuarios.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación Rafam Personal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Martín Azpeitia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/03/2023 - 30/09/2023 | A+
[5 empty] | Implementación de Rafam Personal a fin de cumplir con la exigencia del tribunal de cuentas sobre la información solicitada con respecto a cargos y movimientos de personal. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Hitos de Implementación Rafam Personal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de Datos en RAFAM Personal | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 19/07/2023
Carga de datos de movimientos de personal desde Marzo 2022 hasta el día de la fecha. A fin de igualar los sistemas con SISER.
13/04/2023 Se estan solucionando restricciones anuales de Rafam para continuar con la carga.
03/05/2023 Se esta realizando una cargar por orden alfabetico. Al día de hoy se lleva cargado hasta la letra N y faltan los nuevos ingresantes desde mayo 2022 hasta la actualizada. Ya se solucionaron las trabas de RAFAM para la carga de datos.
22/05/2023 El progeso de la carga esta en Enero 2023 y faltan los ingresos desde Junio 2022.
21/06/2023 El progreso de la carga esta a Marzo 2023. Se esta terminando la carga de legajos nuevos 2022.
19/07/2023 Se completo la carga de datos para el uso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pruebas y Ajustes Finales | (Finalizada) |  | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 19/07/2023
Prueba de datos y funcionalidad. Ajustes finales para puesta en producción.
19/07/2023 Se pasaron listados de datos. Resta que se siga cargando los nuevos movimientos por parte de sueldos.