## Sheet1
Proyectos de SIG/IDE - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
30 Day Map Challenge | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/11/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | El challenge se produce siempre en el mes de Noviembre y participan individuos, empresas, fundaciones y organismos de todo el mundo. Día a día se establece una temática particular que se debe respetar (puntos, 3D, Raster, Clima, etc). Cada participante debe publicar un mapa con dicha temática usando datos propios o externos con la idea de visibilizar su trabajo. | [7 empty] | Municipio
Hitos de 30 Day Map Challenge
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mapeo diario de mapas temáticos en redes (Instagram y Twitter) con el hashtag #30DayMapChallenge | (Finalizada) |  | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Elaboración y publicación de mapas temáticos de acuerdo al coronograma oficial del challenge, usando datos propios de la IDE Pergamino o datos abiertos externos
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mapa de arbolado en vereda | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 13/11/2023 - 15/12/2023 | A+
[5 empty] | La idea detrás de este proyecto determinar cuales veredas poseen arbolado y cuales no, de forma que el mapa sea insumo para futuras planificaciones respecto a la mitigación de olas de calor | [7 empty] | Ambiente
Hitos de Mapa de arbolado en vereda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reconocimiento y mapeo de veredas con arbolado | (Finalizada) |  | 13/11/2023 | 15/12/2023 | 31/12/2023
Reconocimiento de arbolado en árboles usando datos del censo 2023 e imágenes aéreas de alta resolución.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Apertura institucional IDE Pergamino | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 16/08/2023 - 29/09/2023 | A+
[5 empty] | El proyecto consiste en generar reunión con distintas entidades de Pergamino y la zona que de alguna manera tengan intervención en el territorio, para poder establecer una agenda de trabajo conjunta. | [7 empty] | - Secretaria de Producción
Hitos de Apertura institucional IDE Pergamino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con INTA Pergamino | (Finalizada) |  | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023
Reunión entre las partes para conocer el estado del arte de cada entidad y establecer intereses comunes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con AIANBA/Colegio de agrónomos | (Finalizada) |  | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023
Reunión entre las partes para conocer el estado del arte de cada entidad y establecer intereses comunes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con colegio de ingenieros | (Finalizada) |  | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023
Reunión entre las partes para conocer el estado del arte de cada entidad y establecer intereses comunes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente (TEAM) de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) | (Finalizada) |  | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023
Reunión entre las partes para conocer el estado del arte de cada entidad y establecer intereses comunes.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georeferenciacion del sistema RAFAM | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 08/08/2023 - 31/08/2023 | A
[5 empty] | Desarrollar un plan para georeferenciar las propiedades activas cargadas en RAFAM a fines de lograr reportes con coordenadas y posibles capas para análisis económicos. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Hitos de Georeferenciacion del sistema RAFAM
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificaciones En Rafam | (Finalizada) |  | 21/08/2023 | 31/08/2023 | 22/08/2023
Se deben realizar modificaciones sobre la base de datos de RAFAM para que soporte este tipo de trabajo.
22/08/2023 Se creo una tabla auxiliar con la vinculación a los inmuebles de rafam para dar soporte a la georeferenciación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Rutina para la carga de coordenadas | (Finalizada) |  | 23/08/2023 | 31/08/2023 | 24/08/2023
Se debe crear una rutina que cruce datos con catastro digital y asi comparando partidas guardar las coordenadas en la base de datos de RAFAM.
24/08/2023 Se realizo una rutina que permite la actualización de este dato en la base rafam. Esta rutina es util para toda la carga futura que se realice en rafam.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reportes y Visualización | (Finalizada) |  | 24/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023
Crear una interfaz que permita extraer los datos desde rafam con sus coordenadas para poder realizar mediciones, estadisticas, etc.
31/08/2023 Se creo la plataforma para la extracción de datos desde rafam por rango de inmuebles y por zonas. https://aplicativos.pergamino.gob.ar/ventanilla_rafam
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Visualización Recambio Luminarias LED | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Actualización y carga de luminarias LED en la IDE Pergamino. | [7 empty] | - Subsecretaria de Control de Gestión
Carga de postes de alumbrado público con sus respectivos datos técnicos de forma georreferenciada en el marco del programa de Recambio Luminarias LED llevado adelante por Control De Gestión.
Hitos de Visualización Recambio Luminarias LED
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED en la IDE Pergamino | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 21/08/2023
Carga de postes de alumbrado público con sus respectivos datos técnicos de forma georreferenciada en el marco del programa de Recambio Luminarias LED llevado adelante por Control De Gestión.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED | (Finalizada) |  | 25/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023
Actualización y carga de luminarias LED en espacios verdes en la IDE Pergamino
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georreferenciación de Empresas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Georeferenciáón de el listado de empresas pergaminenses provistas por la Secretaria de Producción. | [7 empty] | - Secretaria de Producción
Hitos de Georreferenciación de Empresas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Normalización de listado | (Finalizada) |  | 26/06/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023
Normalización de campos y registros de acuerdo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Geocodificación de domicilios | (Finalizada) |  | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 14/07/2023
Localización territorial por domicilio mediante callejero IDE. Agregado de datos espaciales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de capa en GeoNode | (Finalizada) |  | 14/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023
Publicación de la capa de Empresas e Industrias de forma privada en la plataforma GeoNode para utilización interna de la Secretaría de Producción
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Tranqueras Geolocalizadas | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Identificación satelital y georreferenciación de las tranqueras de los usuarios adheridos al programa de Ojos en Alerta Rural. Carga de datos que impactan en el Sistema web OAR | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Tranqueras Geolocalizadas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georreferenciación de las tranqueras en la zona rural dentro del programa Ojos en Alerta Rural | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Identificación satelital y georreferenciación de las tranqueras de los usuarios adheridos al programa de Ojos en Alerta Rural. Carga de datos que impactan en el Sistema web OAR
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de tranqueras en IDE | (Finalizada) |  | 15/06/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023
Publicación de las tranqueras geolocalizadas en el portal IDE.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georreferenciación de casos epidemiológicos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/03/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Geocodificación por domicilio de cada caso o evento epidemiológico en el territorio del Partido de Pergamino. Creación de mapas de calor y mapas temáticos sobre los casos. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Georreferenciación de casos epidemiológicos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georreferenciación de casos o eventos epidemiológicos como dengue, chikungunya y rabia | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Geocodificación por domicilio de cada caso o evento epidemiológico en el territorio del Partido de Pergamino. Creación de mapas de calor y mapas temáticos sobre los casos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georreferenciación de zonas rurales de aplicaciones fitosanitarias | Producción Agroindustrial | 100 | Digitalización de áreas urbanas, exclusión, amortiguamiento y aéreas de aplicaciones fitosanitarias en los pueblos del Partido de Pergamino para su uso en la aplicación móvil Qfield. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Digitalización de las zonas de fiscalización de aplicaciones fitosanitarias definidas desde la Secretaría de Producción. Configuración de las capas y proyecto en la app Qfield para su uso en en el campo por personal de la Dirección de Ambiente Rural. | [7 empty] | - Secretaria de Producción.
Hitos de Georreferenciación de zonas rurales de aplicaciones fitosanitarias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización de las áreas urbanas de los pueblos | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023
Revisión de límites urbanos en pueblos, generación de búfer exclusión y amortiguamiento
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación de app móvil Qfield para uso de fiscalizaciones en campo | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 31/05/2023 | 19/05/2023
Configuración de proyecto QGIs para la app Qfield con las zonas de urbanas, de exclusión, y amortiguamiento.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de zonas fitosanitarias | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 14/07/2023
Publicación en la IDE de las áreas de aplicación de fitosanitarios en pueblos del Partido de Pergamino y en la Ciudad.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Proyecto de digitalización de edificaciones | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | El trabajo consiste en digitalizar sobre imágenes ortorrectificadas de alta resolución espacial, las edificaciones observadas, para luego cargar los datos de forma y superficie en el Sistema de Catastro Digital. Donde luego, desde Obras Particulares, se compara con los registros de planos municipales existentes. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda y Finanzas
Hitos de Proyecto de digitalización de edificaciones
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Obtención de imágenes aéreas | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 30/04/2023 | 30/04/2023
Captura de imágenes aéreas mediante vuelos con drone y procesamiento en la nube (TECSO)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Digitalización de edificaciones en QGIS y carga en el SCD zona centenario | (Finalizada) |  | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 17/07/2023
Digitalización de edificaciones en planta alta y planta baja, espacios cubiertos, semicubiertos y piletas. Carga de datos en el Sistema de Catastro Digital
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Digitalización de edificaciones en QGIS y carga en el SCD zona Cueto | (Finalizada) |  | 17/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Digitalización de edificaciones en planta alta y planta baja, espacios cubiertos, semicubiertos y piletas. Carga de datos en el Sistema de Catastro Digital.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Digitalización de edificaciones en QGIS y carga en el SCD zona Belgrano | (Finalizada) |  | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Digitalización de edificaciones en planta alta y planta baja, espacios cubiertos, semicubiertos y piletas. Carga de datos en el Sistema de Catastro Digital
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación de gestor de datos espaciales GeoNode | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 03/04/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Implementación Web del portal GeoNode. Configuración de datasets y sus metadatos. Creación de mapas y tableros temáticos. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Implementación de gestor de datos espaciales GeoNode
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación web | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023
Implementación de GeoNode, Geoserver, y PostgreSQL con docker. Configuración visual de GeoNode
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de datasets | (Finalizada) |  | 17/04/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023
Carga de datasets en Geoserver, configuración de estilo, publicación de datasets en GeoNode
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Mapas y Tableros | (Finalizada) |  | 22/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Creación de tableros y mapas temáticos en GeoNode
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Jornada presentación y capacitación interna | (Finalizada) |  | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 12/07/2023
Jornada de presentación GeoNode en Biblioteca Municipal o Bellas Artes. Presentación y talleres para funcionarios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Usuarios por áreas | (Finalizada) |  | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Creación de grupos y usuarios por jurisdicciones, a demanda de cada dependencia.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Jornada de capacitación para usuarios internos | (Finalizada) |  | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023
Evento de capacitación en el uso de GeoNode IDE. Segundo grupo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Asistencia a Defensa Civil | (Finalizada) |  | 25/08/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
Asistencia en la generación de mapas de gestión de riesgo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mapa de facturación | (Finalizada) |  | 28/08/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023
Generación del mapa de facturación, tasas, servicios y deudas para Hacienda.