## Sheet1
Proyectos de Gobierno Digital - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Decreto de Implementación Ordenanza Gobierno Abierto | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Meoz |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/05/2023 - 30/09/2023 | A
[5 empty] | Creación de un decreto de implementación/Reglamentación para la ordenanza de Gobierno Abierto. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Hitos de Decreto de Implementación Ordenanza Gobierno Abierto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Confección del Decreto | (Finalizada) |  | 02/05/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023
Creación de un decreto de implementación/Reglamentación para la ordenanza de Gobierno Abierto.
24/08/2023 Se enviará a cada area el informe del anexo que contendrá el decreto donde se especifique que información y la frecuuencia de actualización son necesarias. Se dará plazo hasta el 01/09.
31/12/2023 Se espera al cambio de autoridades para proseguir con el proceso.