## Sheet1
Proyectos de Gobierno Abierto - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pergamino en Datos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Silvana Pirchi |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A
[5 empty] | Fomentar la comunicación/actualización de datos de todas las areas del municipio. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Pergamino en Datos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Decreto Reglamentario | (Finalizada) |  | 01/05/2023 | 08/09/2023 | 31/12/2023
Creación de un decreto reglamentario para el intercambio de datos con las Secretarias apoyandose en la Ordenanza de Gobierno Abierto existente.
24/08/2023 Se enviará a cada area el informe del anexo que contendrá el decreto donde se especifique que información y la frecuencia de actualización son necesarias. Se dará plazo hasta el 01/09.
31/12/2023 Se mando borrador y se espera el cambio de autoridades para continuar.