## Sheet1
Proyectos de Des. e Implementaciones - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño de Noticias.pergamino.ar | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 600000 | 17/10/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un nuevo Portal de Noticias Municipales con el fin de lograr constituir una verdadera agencia de noticias. La harramienta deberá seguir los lineamientso municipales en cuestiones graficas pero funcionar como un diario digital. | [7 empty] | - Dirección de Comunicación y Prensa
Hitos de Rediseño de Noticias.pergamino.ar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contratación | (Finalizada) |  | 17/10/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024
Solicitud de presupuestos, evaluación de ofertas y desición de inicio.
17/10/2024 Se inicio el proceso por compra directa de la contratación del nuevo diseño.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coordinación de Proyecto | (Finalizada) |  | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
La coordinación del proyecto en este caso consiste en:
- Repensar la forma de comunicar al vecino y con los periodistas del partido de pergamino.
- Rearmado de la identidad grafica municipal.
- Coordinación e integración con redes sociales.
- Lanzamiento y difución de la misma.
30/12/2024 Se continua en 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño de Pergamino.ar | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 700000 | 18/10/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Poyecto de rediseño grafico y estructural de la web principal del municipio. La idea es que se adapte mejor a dispositivos moviles, se reorganice estructuralmente mejor la información y principalmente que al vecino le sea fácil econtrar lo que necesita. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Rediseño de Pergamino.ar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contratación | (Finalizada) |  | 17/10/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024
Solicitud de presupuestos, evaluación de ofertas y desición de inicio.
17/10/2024 Se inicio el proceso por compra directa de la contratación del nuevo diseño.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coordinación de Proyecto | (Finalizada) |  | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
La coordinación del proyecto en este caso consiste en:
- Repensar el sitio desde la estructura. Para lograr comunicar mejor al vecino.
- Rearmado de la identidad grafica municipal. (Nuevo manual de marca)
- Actualización de datos municipales.
- Lanzamiento y difución de la misma.
30/12/2024 Se continua en 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Turnero para Charlas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Diego Noguera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 23/10/2024 - 08/11/2024 | A
[5 empty] | Desarrollo de un sistema que permita generar turnos para charlas. Debe poder generarse turnos (cantidad X) para una carla diaria de 19 a 20hs. Al generar la charla debe seleccionarse el rango etario para ver donde va orientada. Los rangos pueden ser: | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
- 4 a 7 Años.
- Más de 7 años.
Debe generarse además un modulo donde el ciudadano pueda tomar el turno y las fechas que sugiera dependerá de la edad del solicitante.
Hitos de Turnero para Charlas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo Administrador | (Finalizada) |  | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024
Desarrollo modulo que permita generar turnos para charlas. Debe poder generarse turnos (cantidad X) para una carla diaria de 19 a 20hs. Al generar la charla debe seleccionarse el rango etario para ver donde va orientada. Los rangos pueden ser:
- 4 a 7 Años.
- Más de 7 años.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo de Registro con QR | (Finalizada) |  | 23/10/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024
Se debe generar un turnero en la web accesible con QR que permita el registro de los ciudadanos dejando sus datos y su rangfo etario a partir del cual el sistema podrá sugerir las fechas posibles.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Interoperabilidad Habilitaciones Online con TISH | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 18/10/2024 - 31/10/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un modulo de comunicación automatica que informe a Comrecio el inicio de la habilitación para un nuevo comercio. De este modo se podrá realizar las inscripción a TISH en una etapa inicial y no como en la actualidad que se hace al concluir el trámite. De este modo además de ser más efectivo se evitan intereses innecesarios. | [7 empty] | - Dirección de Habilitaciones y Secretaria de Hacienda
Hitos de Interoperabilidad Habilitaciones Online con TISH
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Interoperabilidad entre Habilitaciones y TISH | (Finalizada) |  | 18/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024
Creación de un modulo de comunicación automatica que informe a Comrecio el inicio de la habilitación para un nuevo comercio. De este modo se podrá realizar las inscripción a TISH en una etapa inicial y no como en la actualidad que se hace al concluir el trámite. De este modo además de ser más efectivo se evitan intereses innecesarios.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Rediseño de Ventanilla Digital por MuDi | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 18/10/2024 - 31/10/2024 | A+
[5 empty] | Rediseño de la ventanilla digital en MuDi (Municipio Digital) una plataforma que agrupe todos los servicios municipales. Se incorporación de nuevos servicios como "Ubicación Movil de Castración", "Mapa de Recolección Residios Voluminosos", "Mapa de Recolección Residuos", entre otros. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Rediseño de Ventanilla Digital por MuDi
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de MuDi | (Finalizada) |  | 18/10/2024 | 31/10/2024 | 30/12/2024
Creación de MuDi (Municipio Digital). A continuación se detallan las tareas a desarrollar:
- Creación de una web que agrupe los servicios similar a la antigua ventanilla digital pero con la grafica actual del municipio y los colores estandar del manual de marca. (En Curso)
- Agregar a la misma los nuevos servicios aún no publicados.
- Agregar servicios en otras secciones del sitio con el fin de agrupar todo en un solo lugar.
- Definir los diez más usados y agregarlos a la web principal.
30/12/2024 Se rediseño el portal dando prioridad la los trámites por sobre la información estatica. Se redujo opciones y se simplifico la navegaciòn.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Detección de Factores | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 07/10/2024 - 31/10/2024 | A
[5 empty] | Adecuación de software para realizar dinamicamente el cruce de fichas. | [7 empty] | - Subsecretaria de Deportes
Hitos de Sistema Detección de Factores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adecuación de Sistema | (Finalizada) |  | 07/10/2024 | 31/10/2024 | 18/10/2024
Adecuación de software para realizar dinamicamente el cruce de fichas. Vinculación de encuentas al depostista y al entrenador del mismo por dni. Depuración de datos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Webservices para Chatbot Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/10/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Con el objetivo de automatizar en la mayor medidad posible los sistemas municipales y con el objetivo de la creación de un chatbot municipal a fin de lograr mejorar la comunicación con el vecino deben crearse Webservices que permitan a la herramienta interactuar con las herramientas y sistemas municipales actuales. Además de crearse nuevos sistemas para abastecer al bot. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Webservices para Chatbot Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo Modulo Veterinaria | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024
Creación de una interfaz para la carga de cronograma del movil de castración.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Webservices Veterinaria | (Finalizada) |  | 07/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024
Creación de webservices para que el chatbot se coumique con la herramienta e informe dia, horarios y ubicación del movil en cualquier fecha. Tambien se incluye el mapa del lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo Modulo Recolección de Residuos Comunes y Voluminosos | (Finalizada) |  | 14/10/2024 | 25/10/2024 | 18/10/2024
Creación de una interfaz que permita a los usuarios del area cargar el cronograma de la recolección tanto en residuos comunes como voluminosos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Webservices Recolección | (Finalizada) |  | 28/10/2024 | 08/11/2024 | 18/10/2024
Creación de webservices para el chatbot. De este modo el mismo podrà comunicarse con las herramientas municipales solicitando zona, fecha y un mapa de la recolección normal y voluminosos. Se crearás dos webservices por separado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Webservices para Turneros | (Finalizada) |  | 11/11/2024 | 22/11/2024 | 18/10/2024
Con el fin de que el chatbot pueda consultar turnos disponibles para licencias de conducir, omic, tribunas de faltas, 3era. edad y asesoria letrada se creará un webservices que interrogue a cada turnero y devuelva los proximos 10 turnos disponibles. Además se creará otro que permita tomar el turno deseado.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema Eximición de Jubilados - Integración GDE | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 17/06/2024 - 26/07/2024 | A+
[5 empty] | Modificación del modulo de eximisción de Jubilados para que permita poder caratula el expediente, agregar las fojas y dar pase todo sobre GDE. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Hitos de Sistema Eximición de Jubilados - Integración GDE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Integración con GDE | (Finalizada) |  | 17/06/2024 | 26/07/2024 | 19/07/2024
Modificación del modulo de eximisción de Jubilados para que permita poder caratula el expediente, agregar las fojas y dar pase todo sobre GDE.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Actualización Software Arba | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/07/2024 - 31/07/2024 | A+
[5 empty] | Actualización de la nueva información recibida desde arba al padrón de declaraciones juradas municipal. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda y Finanzas
Hitos de Actualización Software Arba
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización software ARBA | (Finalizada) |  | 15/07/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024
Actualización de la nueva información recibida desde arba al padrón de declaraciones juradas municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación Turnos Licencias | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/07/2024 - 30/08/2024 | A+
[5 empty] | Modificar el actual sistema de turnos para permitir que existan tres tipos de turnos por mañana. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
El primer horario para licencias de renovación común, el segundo turno para las licencias profesionales y por último para los mayores de 70 años.
Hitos de Modificación Turnos Licencias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización Modulo Turnos | (Finalizada) |  | 15/07/2024 | 09/08/2024 | 26/07/2024
Modificar el actual sistema de turnos para permitir que existan tres tipos de turnos por mañana.
El primer horario para licencias de renovación común, el segundo turno para las licencias profesionales y por último para los mayores de 70 años.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Puesta en marcha del sistema y ajustes finales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Habilitaciones Online - Modulo Digitalización Papel | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | David Pereyra |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2024 - 31/07/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un nuevo modulo que permite la digitalización de expedientes en papel y su posterior carga al sistema. | [7 empty] | - Dirección de Habilitaciones
Incorporación de los mismos al legajo del contribuyente.
Hitos de Habilitaciones Online - Modulo Digitalización Papel
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo para la digitalización Exp. Papel | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 29/07/2024
Creación de un nuevo modulo que permite la digitalización de expedientes en papel y su posterior carga al sistema.
Incorporación de los mismos al legajo del contribuyente.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Seguimiento Rafam - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 29/07/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un nuevo modulo que permite seguir las licitaciones publicas, privadas y concursos de precios. Además debe permitir el seguimiento de compras con pagos mensuales. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Debe generarse un modulo para los delegados presupuestarios a fin de seguir todos los expedientes caratulados por ellos.
Tambien un modulo de alarmas que permite seguir expedientes en diferentes estados.
Hitos de Seguimiento Rafam - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificar Modulo Actual para pagos mensuales | (Finalizada) |  | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024
Modificar el soft actual para que permita el seguimiento de pagos mensuales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de un nuevo modulo que permite seguir las licitaciones publicas, privadas y concursos de precios | (Finalizada) |  | 05/08/2024 | 23/08/2024 | 20/08/2024
Modificar el seguimiento para que permita inlcuir concursos de precios, licitaciones privadas y licitaciones publicas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo para Delegados | (Finalizada) |  | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 20/08/2024
Debe generarse un modulo para los delegados presupuestarios a fin de seguir todos los expedientes caratulados por ellos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alarmas, Notificaciones y Avisos | (Finalizada) |  | 23/09/2024 | 25/10/2024 | 13/09/2024
Tambien un modulo de alarmas que permite seguir expedientes en diferentes estados.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Estadísticas Globales RIL | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2024 - 13/07/2024 | A+
[5 empty] | Desarrollar un modulo de estadisticas globales para mostrar el rendimiento de proyectos e hitos RIL. | [7 empty] | - Conducción Superior
Hitos de Estadísticas Globales RIL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del Modulo | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024
Desarrollar un modulo de estadisticas globales para mostrar el rendimiento de proyectos e hitos RIL.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Inscripción Semana Movilidad Segura | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 12/07/2024 - 09/08/2024 | A+
[5 empty] | Desarrollar un software que permita la inscripción de los alumnos del último año del secundario a las tres jornadas de Movilidad Segura a desarrollarse 7,8 y 9 de Agosto. También debe tener la posibilidad de tomar asistencia. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Hitos de Inscripción Semana Movilidad Segura
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Sistema | (Finalizada) |  | 12/07/2024 | 25/07/2024 | 12/07/2024
Desarrollar un software que permita la inscripción de los alumnos del último año del secundario a las tres jornadas de Movilidad Segura a desarrollarse 7,8 y 9 de Agosto. También debe tener la posibilidad de tomar asistencia.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en Web Municipal | (Finalizada) |  | 25/07/2024 | 09/08/2024 | 12/07/2024
Publicación en web con instructivo de uso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación de SAC (Integración con Bykom) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/05/2024 - 30/08/2024 | A+
[5 empty] | Modificación de SAC que permita la separación de Automotores del resto del equipamiente cargado en SAC. La idea es distinguir vehiculos municipales, privados, acoplados, motoguadañas, etc. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda
Por otro lado debe permitir poder cargarse el tipo de GPS incorporar YPF Ruta y tipo de carga (Vale o Tarjeta YPF).
Carga de ingresos al taller y bajas por desguace.
Tablero de control con vehiculos activos, de baja y en taller.
Integración con Bykom para lograr el consumo estimado y la distancia recorrida.
Hitos de Modificación de SAC (Integración con Bykom)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de ingresos al taller y bajas por desguace | (Finalizada) |  | 15/05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024
Creación de un modulo que permita la carga de ingresos al taller y bajas por desguace.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de Ficha de Vehículo para la Incorporación de YPF Ruta | (Finalizada) |  | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024
Modificar el modulo de vejiculos para permitir poder cargarse el tipo de GPS incorporar YPF Ruta y tipo de carga (Vale o Tarjeta YPF).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Tablero básico de control de rupturas y GPS. | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 07/06/2024
Tablero de control con vehiculos activos, de baja y en taller.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Filtros para la separación de los distintos tipos de Vehículos/Equipamiento | (Finalizada) |  | 10/06/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024
Modificación de SAC que permita la separación de Automotores del resto del equipamiente cargado en SAC. La idea es distinguir vehiculos municipales, privados, acoplados, motoguadañas, etc.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Integración con Bykom | (Finalizada) |  | 17/06/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Integración con Bykom para lograr el consumo estimado y la distancia recorrida.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Portal para Proveedores - Primera Etapa | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 03/06/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Implementando el convenio firmado con AFIP se creará un portal de registro online para los proveedores municipales. Los mismos deberán completar un formulario de ingreso que cruza datos con AFIP y RAFAM para lograr un alta provisoria hasta la verificación por parte de la dirección de compras y su posterior alta en RAFAM. El portal tambien prevee notificar a los proveedores municipales de cualquier cambio o novedad respecto a su relación con el municipio. | [7 empty] | - Dirección de compras.
Hitos de Portal para Proveedores - Primera Etapa
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación de Webservice de AFIP | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 14/06/2024 | 07/06/2024
Desarrollo de un modulo que permita la comunicación con AFIP mediante el cuit para que el mismo devuelva los datos del contribuyentes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de la interfaz de alta | (Finalizada) |  | 10/06/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2024
Creación de la inscripción cruzando datos con AFIP y RAFAM a fin de lograr la inscripción provisoria del proveedor. Tambien la posibilidad de cargar las actividades a las cuales se inscribe cruzando datos con el codigo Naiib.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del Portal | (Finalizada) |  | 19/08/2024 | 30/09/2024 | 20/09/2024
Desarrollo de un portal para que los proveedores puedan encontrar información sobre sus datos y su relación con el municipio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Coordinación y Colaboración en Implementación de Sistema Medido (Etapa Final) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Coordinación y colaboración para la implementación y desarrollo del nuevo sistema de control/tratamiento de infracciones. El mismo posee integración con Simple (Sistema/APP de estacionamiento, Vehiculo de Infraccionado automatico, GDE (Gestión Documental Electronica) y RAFAM (Reforma de la Administración Financiera). | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
- Secretaria de Seguridad
Hitos de Coordinación y Colaboración en Implementación de Sistema Medido (Etapa Final)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adaptaciones solicitadas por Jueza de Faltas | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 27/09/2024
Del resultado de la reunión se adjuntan correcciones para puesta en producción.
https://aplicativos.pergamino.gob.ar/descargas/Odoo-Reunion-21-05-2024.pdf
11/06/2024 Se realizo una reunión entre el proveedor y la seubsecretaria de modernización de repaso y corrección del proceso.
12/06/2024 Se crearon los siguientes documentos para avanzar con este tema:
Descargo Presencial -> IFGRA (DPEME)
Declaración Testimonial -> IFGRA (DTEME)
Cedula de Infracción Estacionamiento Medido -> Libre (CIEME)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adaptación para la comunicación con RAFAM | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 30/07/2024 | 15/07/2024
Se debe adaptar el sistema para que se comunique con RAFAM y asi lograr cruzar los cobros.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Detalles Finales y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 23/09/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Corrección de detalles finales para la puesta en marcha del sistema.
10/10/2024 Se inicio el uso del sistema en modo productivo de forma paulatina. El comienzo es con pocas infracciones para tratarlas y depurar cualquier inconsistencia existente. Progresivamente se aumentará esta cantidad hasta alcanzar la normalidad en el proceso.
17/10/2024 Se realizo una reunión de seguimiento. Se definio el formato de numeración consecutiva para las actas que se conviertan en infracciones. Se implementará esta solución y se continua con el funcionamiento gradual.
30/12/2024 Puesta marcha de forma progresiva. Se continua desarrollo en 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de SMS x WSP en Simple | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/05/2024 - 31/07/2024 | A+
[5 empty] | Coordinar el cambio de tecnología de sms a whatsapp en los envios del sistema simple. | [7 empty] | - Subsecretaria de Tránsito
Hitos de Cambio de SMS x WSP en Simple
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coordinación técnica de cambio de tecnología | (Finalizada) |  | 02/05/2024 | 30/06/2024 | 10/07/2024
Trabajo en conjunto con el proveedor para lograr el cambio en el sistema simple para que todas las notificaciones sean vía Whatsapp y no SMS. Logrando un ahorro para la dminitración y un mayor modernismo a la app/sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación web noticias | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 29/04/2024 - 10/05/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un menú con lo más leido para que la gente pueda encontrar rapido los articulos más populares. Además modificar el sitio para que permita compartir las publicaciones por Whatsapp con la foto destacada del mismo. | [7 empty] | - Dirección de Prensa
Hitos de Modificación web noticias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Menú con lo más leido | (Finalizada) |  | 29/04/2024 | 10/05/2024 | 03/05/2024
Creación de menú con los articulos más leidos a fin de que la gente pueda tener una visión rápida de los destacado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compartir con Imagen Destacada | (Finalizada) |  | 29/04/2024 | 10/05/2024 | 06/05/2024
Se modifico el sitio con un plugin y se optimizaron las fotografias de los articulos para poder compartir vía whatsapp con la fotografia destacada.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificación de Software de Recolectores para la Incorporación de Choferes | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/02/2024 - 29/02/2024 | C
[5 empty] | Adaptación del sistema de recolectores para incoporar choferes autorizados para la recolección de residuos en comercios. | [7 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
Hitos de Modificación de Software de Recolectores para la Incorporación de Choferes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Software para el registro de los choferes | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024
Generar un modulo de software para gestionar la inscripción de los choferes autorizados para la recolección de basura de comercios.
Debe ser similar al de recolectores urbanos.
El registro deberá emitir una credencial con QR.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Duplicación y Re empadronamiento - Único Tierras | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 29/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Con el objetivo de lograr realizar un reempadronamiento de las familias inscriptas en el sistema de tierras y ya que desde el 1 de febrero la inscripción debe ser online se solicito la confección de un segundo sistema administrador que comparta datos de usuaios, personas y parametros (Calles, Barrios, Localidades, Etc) con el sistema original a fin de no volver a cargar datos esenciales. Además se solicito que el sistema de inscripción apunte a la nueva versión dejando el actual sistema como archivo de consulta. | [7 empty] | Secretaria de Tierras y Vivienda
Hitos de Duplicación y Re empadronamiento - Único Tierras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del software administrador | (Finalizada) |  | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024
Adaptación de la nueva base de datos para que cumpla con lo solicitado y pueda lograrse el reempadronamiento.
Creación de un nuevo sistema adaptado que conviva con el anterior pero que sirva para administrar el area desde el 1 de febrero.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adaptación de la Inscripción Online | (Finalizada) |  | 29/01/2024 | 31/01/2024 | 30/01/2024
Adaptación de la inscripción online al banco de tierras para que permita almacenar los datos de los nuevos inscriptos. Además debe trabajar con el nuevo administrador para gestionar los datos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificar Imagen para el portal de Bromatología | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/03/2024 - 30/04/2024 | B
[5 empty] | Rediseño del formato para todos los documentos compartidos en la plataforma tablet utilizada actualmente por la Dirección de Bromatología. | [7 empty] | - Dirección de Bromatología
Hitos de Modificar Imagen para el portal de Bromatología
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de Documentos Interno con Gráfica Municipal | (Finalizada) |  | 28/02/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024
Modificación de todos lo documentos que sea posible la gráfica por alguna similar a la municipal a fin de poder publicarlos en la web municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Nuevo Portal Actúa en Verde | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 16/02/2024 - 31/07/2024 | B
[5 empty] | Creación de un nuevo portal para la Dirección de Gestión Ambiental con el objetivo crear una conciencia ecologica en los ciudadanos. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Hitos de Creación de Nuevo Portal Actúa en Verde
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación Grafica | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024
Se relevo con la gente del area la distribución de secciones y el diseño grafico.
06/05/2024 Se esta aguardando que nos envien las fotografias para la portada de fotos pasantes para dar inicio al proceso.
31/06/2024 Se da por finalizado el sitio con los ajustes necesarios para su publicación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Simple - Programa Alerta Tránsito | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Desarrollo de sistema que permita registrar las denuncias de los vecinos sobre el mal estacionamiento en la ciudad vía Whatsapp. El mismo permitirá a los empleados de la dirección de tránsito llevar un registro ordenado de dichas denuncias. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
El objetivo futuro es crear mapas de calor a fin de poder tomar desiciones sobre los datos relevados.
Hitos de Simple - Programa Alerta Tránsito
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión inicial de planificación | (Finalizada) |  | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2024
Reunión el area para relevar el proyecto y planificar el desarrollo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Modulo de carga de datos | (Finalizada) |  | 08/01/2024 | 23/01/2024
Creación de un colector de datos para los operadores del programa a fin que puedan registrar los Whatsapp que van llegando. Los datos que se deberán tomar son: Nro. de Caso, dos fotos del vehiculo del lado trasero y la otra de la infracción en cuestión, Fecha, Hora, Barrio (en tabla vinculado a Castastro), dirección tambien vinculada al callejero del catastro y tipo de infracción paramerizada por tabla.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de una base de datos de ciudadanos vinculados | (Finalizada) |  | 29/01/2024 | 16/02/2024 | 02/02/2024
Ver la posibilidad de crear una base de ciudadanos a los que se vincule cada infracción.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conectar con sistema Simple | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 16/02/2024
Adpatación que permita que solo usuarios de simple puedan utilizar el sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Registro de Podadores y Plantadores | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 22/01/2024 | A+
[5 empty] | Modificación en el sitio web municipal en la sección de espacio verdes y para cumplir con la ordenanza pertinente del contenido. | [7 empty] | Dirección de Espacios Verdes Públicos
Creación de software que pemite el registro de podadores y plantadores.
Creación de encuestas internas para calificar la intervención de cada registrado.
Creación de encuesta para el ciudadano que permita junto con la anterior crear el scoring para cada podador/plantador.
Creación de un registro de pre-inscripción de los postulantes abierto al público.
Adecuación de la web municipal para la difunción del programa con un banner sobre la página principal durante 15/20 días aproximadamente.
Hitos de Registro de Podadores y Plantadores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de software que pemite el registro de podadores y plantadores | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 12/01/2024 | 12/01/2024
Creación de software que pemite el registro por parte de personal municipal de podadores y plantadores pre-inscriptos desde la web municipal y luego de aprobar el curso correspondiente.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de encuestas internas para calificar la intervención de cada registrado | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 12/01/2024 | 12/01/2024
Creación de encuestas internas para calificar la intervención de cada registrado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de encuesta para el ciudadano | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 12/01/2024 | 12/01/2024
Creación de encuesta para el ciudadano que permita junto con la anterior crear el scoring para cada podador/plantador.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación en el sitio web municipal en la sección de espacio verdes | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024
Modificación en el sitio web municipal en la sección de espacio verdes y para cumplir con la ordenanza pertinente del contenido.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de un registro de pre-inscripción de los postulantes abierto al público | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024
Creación de un registro de pre-inscripción de los postulantes abierto al público.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adecuación de la web municipal para la disfunción del programa | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024
Adecuación de la web municipal para la disfunción del programa con un banner sobre la página principal durante 15/20 días aproximadamente.
22/01/2024 Se dio de alta la etapa de pre-inscripción.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Seguimiento de Causas para Asesoría Letrada | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juan Diego Noguera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 22/01/2024 - 31/03/2024 | B
[5 empty] | Creación de un sistema que permita el seguiemiento de causas que llegan a la instancia de juicio por parte de asesoría letrada. | [7 empty] | Asesoría Letrada
Hitos de Creación de Seguimiento de Causas para Asesoría Letrada
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión Inicial con el área y extracción de datos | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024
Reunión con los actores responsables del sistema de Asesoría Letrada para la planificación del nuevo sistema. Además se extrajo el sistema actual para revisar y ver la estructura del mismo a fin de poder replicarlo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Aplicación | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 15/03/2024 | 02/02/2024
En base el sistema original se desarrollará uno web que permita la carga de información y la extracción de reportes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 05/02/2024 | 29/02/2024 | 08/03/2024
Reunión final para puesta en marcha del sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema de Seguimiento de Obras | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 22/01/2024 - 31/03/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un sistema compartido para el seguimiento de obras municipales en todas sus instancias. Se debe tener en cuenta la intervención de todas las areas involucradas en cada caso. | [7 empty] | Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno y Secretaria de Desarrollo Urbano
Hitos de Sistema de Seguimiento de Obras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión Inicial de Planificación | (Finalizada) |  | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2024
Reunión inicial con la Secretaria de Hacienda para plantear el proyecto, areas intervinientes, actores involucrados y procesos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 | (Finalizada) |  | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Desarrollo de la primera etapa del seguimiento de obras.
Iniciando en desarrollo urbano con la carga inicial de la obra en estado proyecto. En esta etapa se completará: Nombre de la obra, descripción, plano, presupuesto, descripción técnica, unidad de medida y localización.
Esta etapa será completada por la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024
En la etapa 2 del sistema, que sería: Proceso Licitatorio, se debe permitir cargar la siguiente información:
Nro. de Expediente papel, tipo de contratación, Nro. de Licitación/ Concurso, Decreto de llamado, Fecha de apertura, Decreto de Adjudicación, Fecha de Adjudicación, Redeterminación, Presupuesto oficial.
Esta etapa será completada por la Dirección de Compras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 | (Finalizada) |  | 12/02/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024
Desarrollo de la etapa 3, será estado adjudicado, que será completada por la Dirección de Compras y que debe contener la siguiente información:
Fecha Contrato, Contratista Nombre y cuit, plazo, monto de contrato, jurisdicción, programa, actividad, partida, fuente de financiamiento. Modificaciones donde deberá cargarse por cada modificación: Decreto de Modificación de Obra, Plazo en días de diferencia, Monto en pesos de diferencia, Fecha Finalizacion estimada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 4 | (Finalizada) |  | 26/02/2024 | 08/03/2024 | 23/02/2024
Desarrollo de la etapa 4, será estado ejecución, que será completado poe la Secretaria de Desarrollo Urbano y deberá contener la siguiente información:
Fecha de inicio, fecha finalización estipulada, Expediente electronico, anticipio financiero Monto y Porcentaje, Inspector de la obra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Certificaciones | (Finalizada) |  | 11/03/2024 | 22/03/2024 | 23/02/2024
Esta etapa deberá completarla la Secretaría de Desarrollo Urbano y consiste en las certificaciones de obra. Deberá contener:
Nro de Certificado, Mes de Medición, Fecha de emisión, Monto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Curvas de Inversión | (Finalizada) |  | 25/03/2024 | 05/04/2024 | 23/02/2024
Diseño de graficas con curvas de inversión.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa de Testeo del sistema | (Finalizada) |  | 26/02/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024
Se entrega el usuario y contraseña de cada uno los actores del proceso a fin de comenzar con cargas de prueba para evaluar el correcto funcionamiento del sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Inscripción Online al Banco de Tierras | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 15/01/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un registro online para los postulantes al banco de tierras. El sistema deberá permitir cargar los datos básicos de los postulantes junto al grupo familar de cada uno. Estos registros deberán impactar en el sistema Único Social en caracter de pendientes de revisión para su posterior chequeo y confirmación por parte de la Secretaria de Tierras. | [7 empty] | Secretaria de Tierra y Vivienda
Hitos de Inscripción Online al Banco de Tierras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de un registro online para los postulantes al banco de tierras | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024
Creación de un registro online para los postulantes al banco de tierras. El sistema deberá permitir cargar los datos básicos de los postulantes junto al grupo familar de cada uno. Estos registros deberán impactar en el sistema Único Social en caracter de pendientes de revisión para su posterior chequeo y confirmación por parte de la Secretaria de Tierras.
Link:
https://pergamino.ar/inscripcion-al-banco-de-tierras/
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Seguimiento RIL - Cargas Automatizadas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Terzaghi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 19/01/2024 | A+
[5 empty] | Automatización del proceso de carga de proyectos RIL 2024. Creación de rutina de carga automatica permitiendo el ingreso por secretaria/subsecretaria de los proyectos RIL 2024 sin necesidad de intervención humana. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Seguimiento RIL - Cargas Automatizadas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Rutinas de Carga | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2024
Desarrollo de una rutina que haga posible la carga de los proyectos RIL 2024 desde una planilla de excel al sistema de una sola vez y por cada secretaria/subsecretaria. De este modo no es necesario la carga humana y el proceso es más veloz.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de Proyectos | (Finalizada) |  | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024
Normalización de archivos enviados para que permitan la carga automatica. Procesamiento de cada archivo y revisión final.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Portal Web de Modernización | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Mauricio Terzaghi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 29/02/2024 | A+
[5 empty] | Con el fin de poder mostrar el trabajo realizado y que se esta realizando desde la Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología se debe rediseñar la web actual para incluir todas las areas, funciones y personal abocado a cada tarea. Tambien comunicar la forma de servicio y modo de trabajo. | [7 empty] | Municipio
Por último se debe disponer online de la agenda diaria tanto de proyecto como de tareas de cada agente.
Hitos de Portal Web de Modernización
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rediseño de la web con grafica municipal | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024
Reemplazar el formato grafico de la web para que se acople con el resto de los diseños municipales. Reestructuración de la información acorde al nuevo formato.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Sección Soporte | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024
Diseño y Publicación de protocolo de soporte de la Subsecretaria en caso de temas urgentes y no urgentes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de todas las Areas que componen la Subsecretaria | (Finalizada) |  | 19/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Creación de página individuales de cada areas dependiente de la subsecretaria con el personal a cargo, funciones, .seguimiento de proyectos y tickets de soporte diario.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Bolsa de Trabajo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Juan Manuel Calabia |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 22/01/2024 - 29/02/2024 | A
[5 empty] | Crear un sistema de bolsa de trabajo donde los postulantes puedan cargar su curruculum online. También deberá permitor que las empresas puedan registrarse para realizar su busquedas. | [7 empty] | Dirección de Empleo
El formato debría ser similar a: https://bolsadeempleo.styp3f.com.ar/
Debería tambien adecuarse la web actual de empleo.
Hitos de Bolsa de Trabajo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estudio previo de proyecto | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 23/01/2024
Como este proyecto tiene instancia previas se debe revisar todo lo creado hasta la fecha y ver que es posible reutilizar de la estructura actual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adecuación del Portal de Empleo | (Finalizada) |  | 29/01/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024
Adecuación grafica del portal de empleo para la utilización de la imagen municipal. Además la idea es que los contenidos sean similares a la web de 3 de febrero.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Registro de Postulantes | (Finalizada) |  | 19/02/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024
Creación de un registro de postulantes similar a linkedin para lograr una carga más amena para el usuario.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del Registro para Empresas | (Finalizada) |  | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024
Creación de un registro para empresas de fácil utilización.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adecuación de los sistemas internos | (Finalizada) |  | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024
Adecuación a los sistemas actuales con el fin de que trabejen normalmente con el nuevo portal. Además deberá permitir la busqueda laboral por parte de la empresa con intervención de la dirección de empleo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adecuaciones Finales | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 10/05/2024 | 11/06/2024
Se creará un curriculum en pdf para la descarga, se configura la busqueda de oficios, se realizan retoques graficos al sitio.