## Sheet1
Proyectos de M. de Ayuda e Infra. - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Boletines Semanales de Seguridad | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Leonardo Conti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Creación de boletines informativos para los usuarios con tematicas de prevención contra ataques, falsos mails y temas relevantes de seguridad informatica. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Boletines Semanales de Seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Envio Quicenal | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Envio manual de informes vía email alertando a los usuarios de posibles ataques o fraudes digitales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Servidores de Copias Carpetas Compartidas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A
[5 empty] | Reciclar algunos viejos equipos para crear pequeños servidores linux a fin de poder resguardar la información importante de carpetas compartidas en dependencias municipales. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Servidores de Copias Carpetas Compartidas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento y Presupuesto | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 08/03/2024
Se reaizo el releamiento y se envio presupuesto a contaduría para que avance en la compra de equipamiento.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024
Se reciben los equipos y se procede a armar el sistema con un servidor local que realice backup diario y un equipo remoto ubicado en la sala de servidores del azul que realice un backup semanal.
18/04/2024 Queda suspendida la compra del equipo para contaduria para copias diarias por temas presupuestarios y se procede a armar algun equipo usado para ser utilizado en el copia semanal remota.
03/06/2024 Se inicio el exp. EX-2024-110665- -PER-SHF#INT para la compra de insumos para llevar adelante el proceso.
26/07/2024 Se instalo y se programaron las copias todos los días de lunes a viernes a las 20:00.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Nomenclador de Equipos y Inventario automático - 2Da. Parte | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A
[5 empty] | Establecer un estándar en la nomenclatura de los equipos informáticos del municipio. Instalación y configuración de agente glpi para el inventario automático de todos los equipos municipales. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Nomenclador de Equipos y Inventario automático - 2Da. Parte
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alta de Equipos | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Se configurán los equipos con un programa para que haga el inventario a GLPI.
11/03/2024 Se reportaron 159 equipos al sistema.
18/04/2024 Se reportaron 195 equipos al sistema.
03/06/2024 Se reportaron 202 equipos, 123 Impresoras y 48 Monitores.
26/07/2024 Se reportaron 206 equipos, 130 Impresoras y 50 Monitores.
21/08/2024 Se reportaron 215 equipos, 134 Impresoras y 52 Monitores.
18/10/2024 Se reportaron 239 equipos, 145 Impresoras y 55 Monitores.
30/12/2024 Se reportaron 258 equipos, 156 Impresoras y 65 Monitores.