## Sheet1
Proyectos de Seguridad Electrónica - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reparaciones de Biométricos Municipales | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Iribarren Lisandro |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/06/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Reparación y Mantenimiento de biometricos municipales. | [7 empty] | - Dirección de RRHH.
Hitos de Reparaciones de Biométricos Municipales
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparación Biométrico Bromatología | (Finalizada) |  | 05/06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024
Reparación Biométrico Bromatología. Fuente dañada. Se reparo y pego la fuente.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparación Biométrico de Cementerio | (Finalizada) |  | 10/06/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024
Reparación Biométrico de Cementerio. Se debe reemplazar fuente dañada.
10/06/2024 Se solicita a Servicios Publicos la compra.
26/07/2024 Se consiguio fuente de alimantación para reparación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación de 12 Relojes Biométricos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Iribarren Lisandro |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 08/04/2024 - 30/06/2024 | B
[5 empty] | Instalación de 12 relojes biometricos en distintas dependencias municipales. | [7 empty] | - Dirección de RRHH
Hitos de Instalación de 12 Relojes Biométricos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación 11 Biométricos en Caps | (Finalizada) |  | 08/04/2024 | 31/07/2024 | 29/07/2024
Instalación de 12 Biometricos para cubrir la totalidad de los mismos. Lo puntos son los siguientes:
- O.Bustos
- Kennedy
- Otero
- Auil
- Vigliercho
- Carrillo
- Sonia Fernandez
- Villa Alicia
- Virgen de Lujan
- Zona Sur
- Lanternier
- Vacunatorio
10/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Bustos.
11/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Kennedy.
16/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Lanternier.
17/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Villa Alicia.
18/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Otero.
18/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Vigliercho.
26/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Auil.
26/07/2024 Se instalo el biometrico Cap Virgen del Luján.
26/07/2024 Se instalo el biometrico Vacunatorio.
29/07/2024 Se instalo el biometrico en Sonia Fernandez.
29/07/2024 Se instalo el biometrico en Zona Sur.
29/07/2024 Se instalo el biometrico en Ramón Carrillo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Problema de Monitoreo desde el Conservatorio Municipal | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | El equipo del Conservatorio Municipal presenta problemas en la comunicación habitual al CM. | [7 empty] | Dirección de Cultura
Hitos de Problema de Monitoreo desde el Conservatorio Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión General y Reparación | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 19/01/2024
Revisión general del sistema, recalibración del equipo de comunicaciones. Puesta a punto en general.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Problema de Monitoreo desde el Deposito del Parque Municipal | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Lisandro Iribarren - Juan Carlos Conti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | El equipo del Deposito del Parque Municipal presenta problemas en la comunicación habitual al CM. | [7 empty] | Subsecretaria de Deportes
Hitos de Problema de Monitoreo desde el Deposito del Parque Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión General y Reparación | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 15/01/2024
Problemas de corte de tensión 220v.
17/01/2024 Se informo a encargado del deposito.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión de Baterias | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024
Revisión programada de bateria.
09/02/2024 Se reviso la bateria y cargo perfectamente. El sistema volvio a la normalidad.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Revisión Control de Acceso - Secretaría de Gobierno | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Revisión general del sistema de acceso magnetico a la Secretaria de Gobierno en el Palacio Municipal. | [7 empty] | Secretaría de Gobierno
Hitos de Revisión Control de Acceso - Secretaría de Gobierno
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Revisión General y Reparación | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2024
Se debe realizar una revisión general a fin de evaluar el problema actual de bloqueo.
05/01/2024 Se realizo una revisión del equipo y se reemplazo el botón de acceso. Además se realizo una recalibración del sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Recambio de placa general en Envión | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Lisandro Iribarren - Juan Carlos Conti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Se debe realizar un recambio de la placa principal de la central en Envión ya que la misma esta dañada y no funciona al 100%. | [7 empty] | Secretaria de Desarrollo Social
Hitos de Recambio de placa general en Envión
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio de proceso de compra | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 29/02/2024 | 29/03/2024
Inicio de proceso de compra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Reconfiguración | (Finalizada) |  | 15/04/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024
Instalación y Reconfiguración de equipamiento con la nueva placa.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ampliación equipos en CDC MASTRANGELO | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Lisandro Iribarren - Juan Carlos Conti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Debido a modificaciones realizadas en CDC Mastrangelo es necesaria la ampliación de la cobertura del sistema actual. | [7 empty] | Secretaria de Desarrollo Social
Hitos de Ampliación equipos en CDC MASTRANGELO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio de Proceso de Compra | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 16/02/2024 | 23/02/2024
Inicio de proceso de compra. (1 Detector nueva para nueva aula de tecnología).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Detector | (Finalizada) |  | 26/02/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024
Instalación de detector en sala de tecnología.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ampliación equipos de Secretaria de Hacienda y Finanzas | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Lisandro Iribarren - Juan Carlos Conti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Debido a los cambios producidos en la Secretaria de Hacienda incluyendo la llegada de los delegados presupuestarios y demás reformas a nivel edilicio es necesario ampliar la cobertura del sistema actual. | [7 empty] | Secretaría de Hacienda y Finanzas
Hitos de Ampliación equipos de Secretaria de Hacienda y Finanzas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de dos detectores | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 26/08/2024
Gestión del proceso de compra de dos detectores para la ampliación de alarma en la secretaria.
03/06/2024 Se espera la entrega de: 2 detectores 525Dm para culminar la instalación.
26/07/2024 Se sigue a la espera la entrega de: 2 detectores 525Dm para culminar la instalación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de los dos detectores | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 26/08/2024
Instalación de los dos detectores en el area de compras para ampliar la cobertura.
26/08/2024 No se entrego la mercaderia y se cancela el trabajo por tercerización de alarmas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Punto Digital NEWBERY recambio placa base | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Punto digital Newbery posee la placa dañada y por ello no reporta al CM. Debe reemplazarse la placa principal. | [7 empty] | Secretaria de Desarrollo Social
Hitos de Punto Digital NEWBERY recambio placa base
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio del proceso de compra | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024
Inicio del proceso de compra de materiales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reemplazo de placa principal | (Finalizada) |  | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024
Reemplazo de placa principal y reconfiguración para el reporte a CM.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ampliación equipos Parque Belgrano | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Iribarren Lisandro |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ampliación de alarmas en Paque Belgrano en galpones de Tecnología y Juventud. Se debe agregar equipamiento en zona actaulmente en obra y barrera perimetral infraroja. | [7 empty] | - Secretaria de Desarrollo Urbano
Hitos de Ampliación equipos Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio del proceso de compra | (Finalizada) |  | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 01/03/2024
Se envio la solicitud de presupuesto a tres proveedores.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de barreras infrarojas | (Finalizada) |  | 04/03/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024
Instalación de barreras infrarojas en el perimetro de galpones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reconfiguración de zonas | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024
Se deben rreconfigurar las zonas para las barreras infrarojas. De este modo se evita el disparo de la alarma con falso positivo.