## Sheet1
Proyectos de Cam. de Seg. y Redes - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reequipar Palacio Municipal con Cámaras | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 11/11/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | El proyecto es necesario para dar más seguridad al Palacio Municipal y ya que hace mucho tiempo no se renuevan las pocas cámaras que posee. | [7 empty] | - Conducción Superior
Hitos de Reequipar Palacio Municipal con Cámaras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 | (Finalizada) |  | 11/11/2024 | 22/11/2024 | 15/11/2024
Instalación de tablero con 1 DOMO PTZ 25X 2MP y 2 CAMARAS IP para mejorar el frente del palacio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 | (Finalizada) |  | 25/11/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Instalación de 4 CAMARAS IP DOMO dentro del palacio y realineamiento de camara exterior. Cableado y gestión de pago.
30/12/2024 Se realizo el relevamiento y se llego hasta la OC con la gestiòn de pagos. Resta la instalación y realineación prevista para enero 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión Caniles/Posta Mastrangelo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 16/09/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión y la implementación de SISPER se deberá crear un nodo para enlazar el CAP Posta Mastrangelo y los Caniles Municipales. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Conexión Caniles/Posta Mastrangelo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión Caniles/Posta Mastrangelo | (Finalizada) |  | 16/09/2024 | 30/09/2024 | 20/09/2024
Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión y la implementación de SISPER se deberá crear un nodo para enlazar el CAP Posta Mastrangelo y los Caniles Municipales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión CAPS Auil y Lanternier - Fibra Óptica | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 23/09/2024 - 25/10/2024 | A+
[5 empty] | Con la finalidad de obetener el mejor funcionamiento posible para el sistema SISPER se realizará el pasaje a fibra optica de los caps Auil y Lanternier. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Conexión CAPS Auil y Lanternier - Fibra Óptica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión CAPS Auil y Lanternier - Fibra Óptica | (Finalizada) |  | 23/09/2024 | 25/10/2024 | 23/10/2024
Con la finalidad de obetener el mejor funcionamiento posible para el sistema SISPER se realizará el pasaje a fibra optica de los caps Auil y Lanternier.
Estado Caps 14/10/2024
11/10/2024 Se completo la conexión de fibra optica en el cap Auil.
23/10/2024 Se completo la conexión de fibra optica en el cap Lanternier.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Crear Infraestructura de Fibra Óptica en Solares 3 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 23/09/2024 - 30/11/2024 | A+
[5 empty] | Con el fin de colaborar con el proyecto de la colocación de camaras en Solares 3 y asi reforzar la seguridad en la zona, debe crearse la infraestructura necesaria para que dicha camaras tengan la conectividad necesaria para ser monitoreadas por el CM. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Crear Infraestructura de Fibra Óptica en Solares 3
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Fibra Óptica - Solares 3 | (Finalizada) |  | 23/09/2024 | 30/11/2024 | 30/12/2024
Con el fin de colaborar con el proyecto de la colocación de camaras en Solares 3 y asi reforzar la seguridad en la zona, debe crearse la infraestructura necesaria para que dicha camaras tengan la conectividad necesaria para ser monitoreadas por el CM.
18/10/2024 Se esta realizando el tendido de la fibra optica por parte del proveedor Celpinf.
30/12/2024 Celp Digital trabaja con Carlos Herrera para la instalación por nodo en el barrio. Continua en 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión Fibra Óptica CAP Villa Alicia | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 23/09/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Con el fin de lograr el mejor funcionamiento del sistema SISPER se debe realizar un enlace aereo a la fibra optica más cercana al CAP. Se debe reforzar y volver a poner en funcionamiento la torre sobre el cap a fin de generar a la vez un nuevo nodo donde pueda apoyarse, en el futuro, la disitribución de camaras de la zona. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Conexión Fibra Óptica CAP Villa Alicia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión Fibra Óptica Cap Villa Alicia | (Finalizada) |  | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Se deberá reforzar y volver a poner en funcionamiento del nodo que se encuentra sobre el CAP Villa Alicia. Por otro lado se creará un nodo desde la fibra optica existente a fin de enlazar ambos puntos y poder dar servicio al cap.
30/09/2024 Se creo un un nodo de aire para conectar a la fibra optica de celpinf.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conexión Palacio-Edificio Azul | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 20/09/2024 - 27/09/2024 | A+
[5 empty] | Creación de una conexión de fibra optica que una el Palacio Municipal con el Edificio Azul utillizando la última tecnologica a fin de mejorar la velocidad de los sistemas existentes y creando los cimientos de la nueva red para el próximo año. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda y Finanzas
Hitos de Conexión Palacio-Edificio Azul
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión Palacio-Edificio Azul | (Finalizada) |  | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024
Introducción
Este proyecto tiene como objetivo la instalación de una red de fibra óptica en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires. La red se extenderá desde la Avenida de Mayo, pasando por la calle Doctor Alem, hasta la intersección de Dorrego y Peatonal. El propósito es mejorar la conectividad y la velocidad de internet en la zona.
Descripción del Proyecto
Ubicación: El proyecto se desarrollará en Pergamino, abarcando las siguientes calles:
Avenida de Mayo
Doctor Alem
Dorrego
Peatonal
Dimensiones: La longitud total del tendido de fibra óptica será de aproximadamente 1.4 kilómetros.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Relevamiento y Situación General CAPS | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 19/08/2024 - 30/08/2024 | A+
[5 empty] | Relevar todos los caps para evaluar la conectividad para la usabilidad de SISPER. | [7 empty] | - Secretaria de Salud
Hitos de Relevamiento y Situación General CAPS
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento de CAPS | (Finalizada) |  | 19/08/2024 | 30/08/2024 | 16/09/2024
Relevar todos los caps para evaluar la conectividad para la usabilidad de SISPER.
16/09/2024 Se completo el relevamiento de los CAPS de la ciudad. Se informo a salud a fin de preparar los RIL para el proximo año y coordinar trabajos en conjunto a fin de optimizar el sistema SISPER.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Conectividad Interna Parque Belgrano | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2024 - 09/08/2024 | A+
[5 empty] | Inatalación y distribución de routers a fin de brindar conectividad a los galpones del Parque Belgrano tanto el de Juventud como el de Innovación. | [7 empty] | - Dirección de Juventud y Polo Tecnologico.
Hitos de Conectividad Interna Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Distribución de Routers e Instalación Interna. | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024
Distribución estrategica de routers y cableado dentro de los galpones a fin de distribuir conexión en los puntos de trabajo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conexión a Fibra y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 22/07/2024 | 09/08/2024 | 09/09/2024
Conexión de todo el sistema a la fibra optica para alimentar todos los routers.
09/09/2024 Se concluyo la instalación definitiva y se inyecto fibra optica a la red de routers internos pertenecientes a los galpones del Parque Belgrano.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de Tecnología ADSL por Fibra Optica en SUBE | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 07/03/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Es necesario el cambio de tecnología en la conectividad de las oficinas de SUBE en la terminal de omnibus ya que se satura con facilidad actualmente. | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Hitos de Cambio de Tecnología ADSL por Fibra Optica en SUBE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Tramitación de Cambio de conexión | (Finalizada) |  | 07/03/2024 | 30/04/2024 | 15/04/2024
Se debe solicitar el cambio de tecnología a celpinf para que conecte las oficina por fibra optica. El equipo de redes deberá reconfigurar lo que sea necesario para que todo siga funcionando normalmente.
07/03/2024 Se envia mail a celpinf para solicitar el cambio de tecnología y programar el trabajo.
15/04/2024 Se comprobo la conexión de fibra optica.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Proyecto Reparación de Cámaras de Seguridad | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 05/02/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Mantenimiento y Puesta en Marcha de cámaras en la ciudad. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Hitos de Proyecto Reparación de Cámaras de Seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Febrero | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Marzo | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Abril | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 30/04/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Mayo | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Junio | (Finalizada) |  | 01/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Julio | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 31/07/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Agosto | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Septiembre | (Finalizada) |  | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Octubre | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Noviembre | (Finalizada) |  | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estado de camaras Diciembre | (Finalizada) |  | 01/12/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Instalación Sistema de Cámaras - Planta de Residuos | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Plan de instalación de cámaras para mejorar la seguridad en la planta de residuos y facilitar el control del personal. | [7 empty] | Conducción Superior.
Tambien es necesario generar una posibilidad de conectividad.
Hitos de Instalación Sistema de Cámaras - Planta de Residuos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento del Lugar | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024
Se debe relevar el lugar para ver cuantas camaras son requeridas y que enlace en viable.
22/01/2024 Se concluye instalar:
4 Cam Galpón grande
1 Fija 1 Domo ( pozo)
1 Tanque
2 Compostaje
1 Galpón de herramientas
1 Balanza
1 Entrada
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Cotización y Propuesta | (Finalizada) |  | 24/01/2024 | 02/02/2024 | 20/02/2024
Según lo relevado se pide cotización a proveedor municipal para la instalación del sistema.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proceso de contratación | (Finalizada) |  | 07/03/2024 | 30/04/2024 | 31/05/2024
Iniciar el proceso de contratación del servicio.
07/03/2024 Se realizo por parte nuestra el pliego técnico y las especificaciones tecnicas para que se inicie el proceso por parte de la Secretaria de Servicio Públicos.
25/03/2024 Caratulación de Exp. de concurso de precios 2024/D-435.
16/04/2024 Cierre de concurso gano: Torres Diaz Alejandro (ATD). Se esta realizando el decreto de adjudicación.
31/05/2024 Se concluyo la instalación de camarás y enlace hasta el edificio azul.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza Delegados Presupuestarios | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un espacio de trabajo en la dirección de compras para poder agrupar a los delegados presupuestarios de todas las secretaria. | [7 empty] | Secretaría de Haceinda y Finanzas
Hitos de Mudanza Delegados Presupuestarios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incorporación de 10 Puestos de trabajo | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024
Cableado de 10 puestos de trabajo para los delegados presupuetarios en la Dirección de Compras. Redimensionado de la red. Ampliación de rangos IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza de la Secretaria de Tierras y Vivienda | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Reestructuración y reacondicionamiento del piso 7 del Edificio Azul a fin de que pueda instalarse la Secretaria de Tierras y Vivienda. | [7 empty] | Secretaría de Tierras y Vivienda
Hitos de Mudanza de la Secretaria de Tierras y Vivienda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mudanza de la Secretaria de Tierras y Vivienda | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024
Recableado de nuevo puestos, instalación de 2do. Router wifi, reconfiguración de la red del edificio para soportar la nueva secretaria.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza Administración - Tierras | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Mudanza del area administrativa de la Secretaria de Tierras y Vivienda al 1er. Piso del Edificio Azul junto a 147. | [7 empty] | Secretaría de Tierras y Vivienda
Hitos de Mudanza Administración - Tierras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de dos puestos de trabajo | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 19/01/2024
Instalación de dos puestos de trabajo en el 147 a fin de que se pueda instalar la parte adminnistrativa de atención al público de la Secretaria de Tierras y Vivienda.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza de Gestión Ambiental | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Reacondicionamiento del Piso 6 del edificio azul para la instalación de la Dirección de Gestión Ambiental. | [7 empty] | Secretaria de Gobierno
Hitos de Mudanza de Gestión Ambiental
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reacondicionamiento del Piso 6 - Edificio Azul | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 19/01/2024
Reestructuración de los puestos de trabajo. Nuevo cableado. Revisión de nueva rango ip para la instalación de la nueva dirección.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambios y configuración de equipo para Cambiar teléfono a IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Modificación en la red actual para permitir el avance de la telefonia IP en el gimnasio municipal y en licencias de conducir. | [7 empty] | Dirección de Telecomunicaciones
Hitos de Cambios y configuración de equipo para Cambiar teléfono a IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificación de la Configuración de Red Municipal | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 19/01/2024
Cambios y configuración de equipo para Cambiar teléfono a IP.