## Sheet1
Proyectos de Telecomunicaciones - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pasaje de Líneas de Emergencia a Celpinf | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 21/10/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Actualmente las lineas de emergencia municipales las gestiona Telefonica (Movistar). Es necesario el cambio de gestión a la empresa Celpinf hoy proveedora de servicios con base en la ciudad. Por lo tanto es necesario elaborar un plan que permita este cambio incluyendo las lineas de respaldo. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Pasaje de Líneas de Emergencia a Celpinf
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pasaje de Líneas de Emergencia a Celpinf | (Finalizada) |  | 21/10/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Gestionar con la empresa celpinf para que haga los cambios correspondientes en ENACOM. Crear un plan de respaldo por si las lineas actuales no funcionan por algun motivo. Gestión de nuevas lineas de respaldo para reemplazar las actuales de Movistar.
30/12/2024 Continua en 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de IPS Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | De la Sota Cristian |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2024 - 30/08/2024 | A+
[5 empty] | Migrar a telefonía ip las oficinas municipales de IPS. | [7 empty] | - Conducción Supeior
Hitos de Digitalización de IPS Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migrar a Fibra Óptica | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 22/07/2024
Reemplazar la conexión actual ADSL a Fibra Optica a fin de mejorar la conectividad local y poder instalar nuevos servicios.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Telefonía IP | (Finalizada) |  | 29/07/2024 | 30/08/2024 | 23/08/2024
Migración de las actuales lineas analogas a telefonia IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de 109 (Cancelado) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/07/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un número abreviado para atender las urgencias de seguridad de la ciudad. | [7 empty] | -Dirección de RRHH
Hitos de Creación de 109 (Cancelado)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación Escrito Celpinf | (Finalizada) |  | 15/07/2024 | 31/07/2024 | 31/10/2024
Se debe preparar un documento con las especificaciones tecnicas detalladas para la empresa celpinf a fin de poder tramitar rapidamente el servicio.
31/07/2024 Se suspende el proyecto por orden del Secretario de Seguridad
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Generación de Instancia GLPI para Biométricos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 27/05/2024 - 07/06/2024 | A+
[5 empty] | Crear un mail: biometricos@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar la instalación de los nuevos relojes y/o los pedidos de reparación de los mismos. | [7 empty] | - Dirección de RRHH y Seguridad Electrónica.
Hitos de Generación de Instancia GLPI para Biométricos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación de Instancia GLPI para Biométricos | (Finalizada) |  | 27/05/2024 | 05/06/2024 | 03/06/2024
Crear un mail: biometricos@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar la instalación de los nuevos relojes y/o los pedidos de reparación de los mismos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cambio de configuración telefónica en ATCO | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/04/2024 - 15/05/2024 | A+
[5 empty] | Cambio de metodología de atención telefonica en el area de ATCO. Se reemplazo la llamada a varios telefonos y se fijo un número solamente para que se comunique el vecino. Se configuro rotatividad con lineas del area. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda y Finanzas
Se reemplazo dicha información en la web de hacienda.
Hitos de Cambio de configuración telefónica en ATCO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cambio de configuración telefónica en ATCO | (Finalizada) |  | 15/04/2024 | 15/05/2024 | 06/05/2024
Cambio de metodología de atención telefonica en el area de ATCO. Se reemplazo la llamada a varios telefonos y se fijo un número solamente para que se comunique el vecino. Se configuro rotatividad con lineas del area.
Se reemplazo dicha información en la web de hacienda.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza de 147 a Corralón Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 17/04/2024 - 31/05/2024 | A+
[5 empty] | Mudar las instalaciones de 147 al corralón municipal. Reconfigurar servicios y redireccionar trama digital. | [7 empty] | - Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Mudanza de 147 a Corralón Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Planificación y Cotizaciones | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 17/05/2024 | 31/05/2024
Se realizo una evaluación y coordinación con las partes intervinientes en el proceso de mudanza. Se solicitarón los presupuestos esta semana para avanzar con la mudanza.
31/05/2024 Se concluyo la compra de materiales para la siguiente etapa.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inicio del proceso | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024
Una vez listos los materiales se inicia con la instalación de corriente electrica e instalaciones de red para permitir mudar equipos informaticos y de telefonia.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación y Configuración | (Finalizada) |  | 24/06/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024
Mudanza de equipamiento y reconfiguración para su normal funcionamiento en la nueva locación.
25/07/2024 Se esta esperando que Antonio Lopez libere el lugar para finalizar con los trabajos y mudar todo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Entorno de Testing para desarrollos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 25/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un servidor virtual nagable dotado con PHP 7 y Mysql como base de datos a fin de tener una instancia de prueba para los sistemas antes se subirlos a un entorno productivo. | [7 empty] | - Dirección de Desarrollo e Implementaciones
Hitos de Creación de Entorno de Testing para desarrollos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del Servidor Virtual | (Finalizada) |  | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Creación de un servidor virtual nagable dotado con PHP 7 y Mysql como base de datos a fin de tener una instancia de prueba para los sistemas antes se subirlos a un entorno productivo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Generación de Instancia GLPI para SIG/IDE | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 29/01/2024 - 09/02/2024 | A+
[5 empty] | Crear un mail: ide@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar el area de GIS/IDE. | [7 empty] | - Dirección de Telecomunicaciones e Infraestructura
Hitos de Generación de Instancia GLPI para SIG/IDE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación de Instancia GLPI para GIS/IDE | (Finalizada) |  | 29/01/2024 | 09/02/2024 | 01/02/2024
Crear un mail: ide@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar el area de GIS/IDE.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Bot Pre-atendedor de WhatsApp para Modernización | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 12/02/2024 - 30/09/2024 | B
[5 empty] | Creación de un bot que funcione como pre-atendedor de la subsecretaria para orientar a los usuarios con que area deberán tratar su problema. De esta manera centralizamos los pedidos telefonicos en una línea. | [7 empty] | - Subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología
Hitos de Creación de Bot Pre-atendedor de WhatsApp para Modernización
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de un bot que funcione como pre-atendedor de la subsecretaria | (Finalizada) |  | 12/02/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Creación de un bot que funcione como pre-atendedor de la subsecretaria para orientar a los usuarios con que area deberán tratar su problema. De esta manera centralizamos los pedidos telefonicos en una línea.
03/05/2024 Se realizaron pruebas exitosas con un telefono de prueba. Se va a migrar el servicio a uno de los moviles de la subsecretaria dedicado a tal fin.
25/07/2024 Se asigno un número para ponerlo en marcha en forma productiva. Se van a realizar pruebas finales y se pondra en marcha.
27/08/2024 Se creo el nuevo flujo de acciones para horario laboral y fuera de horario.
30/09/2024 Se probo y se puso a disposición del publico. Es accesible desde la web de modernización.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Inscripción de Proveedor de Hosting a Municipio | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/01/2024 - 29/02/2024 | A+
[5 empty] | Lograr que el proveedor Don Web de hosting pueda ingresar a la nomina municipal (Hoy en día contratamos el servicio vía terceros). | [7 empty] | - Tesorería y Compras
Renovar el plan de hosting actual de forma directa.
Contratar infraesctructura vistualizable con ese proveedor con el objetivo de comenzar la migración de software de aplicativos a versión nube.
Hitos de Inscripción de Proveedor de Hosting a Municipio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Renovar el plan de hosting actual de forma directa | (Finalizada) |  | 22/01/2024 | 29/02/2024 | 23/02/2024
Renovar el plan actual de hosting que alberga todos los sitios municipales:
- pergamino.ar
- hcdpergamino.gob.ar
- pergamino.tur.ar
- clickeados.gob.ar
- modernizacion.pergamino.ar
- actuaenverde.pergamino.ar
- biblioteca.pergamino.ar
- comex.pergamino.ar
- equipomuni.pergamino.ar
- noticias.pergamino.ar
- parqueeducacionvial.pergamino.ar
- sisper.pergamino.ar
- veterinaria.pergamino.ar
- vppergamino.pergamino.ar
23/02/2024 No fue posible contratarlo en forma directa asi que se renovo mediante y proveedor municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Generación de Instancia GLPI para Telefonía Movil y AVL | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Pedro Landriel |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 11/01/2024 - 19/01/2024 | A+
[5 empty] | Crear un mail: telefoniamovil@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar el area de Telefonía Movil y AVL. | [7 empty] | - Telefonia Movil y AVL
Hitos de Generación de Instancia GLPI para Telefonía Movil y AVL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Mail e Instancia en GLPI | (Finalizada) |  | 11/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024
Crear un mail: telefoniamovil@pergamino.gob.ar a fin de crear una instancia nueva en el sistema de seguimiento de tickets GLPI para gestionar el area de Telefonía Movil y AVL.
11/01/2024 Creación y Configuración de cuenta de Correo
12/01/2024 Creación de nueva instancia en GLPI. Configuración de sistema receptor para que cree ticket desde esa cuenta de correo. Creación de perfil de usuario para los/as tecnicos/as del area. Puesta en marcha y capacitación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de Turismo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 17/01/2024 - 31/01/2024 | A
[5 empty] | Relevamiento, instalación de equipos de conexiones POE, instalar y configurar teléfonos IP. | [7 empty] | - Secretaria de Producción
Hitos de Digitalización de Turismo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento General | (Finalizada) |  | 01/05/2023 | 05/05/2023 | 25/08/2023
Relevamiento General del area para ver que materiales son necearios.
25/08/2023 Se finalizo el relevamiento de lo necesario para la instalación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
POE e Adecuación Red | (Finalizada) |  | 17/01/2024 | 31/01/2024 | 03/06/2024
Instalación de equipos de conexiones POE y adecuación de la Red.
01/02/2024 Se aguarda presupuesto para extensor de rango (RED).
03/06/2024 Se completo la compra del extensor de rango.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación/Configuración Tel. IP | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 21/06/2024 | 04/06/2024
Configuración de extensor de rango. Instalar y configurar teléfonos IP.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de Museo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 17/01/2024 - 31/01/2024 | A
[5 empty] | Relevamiento, instalación de equipos de conexiones POE, instalar y configurar teléfonos IP. | [7 empty] | - Subsecretaria de Cultura
Hitos de Digitalización de Museo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento General | (Finalizada) |  | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 14/08/2023
Relevamiento General del area para ver que materiales son necearios.
12/05/2023 Se inicia el suministro por parte de Conducción Superior para la compra de los materiales solicitados.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
POE e Adecuación Red | (Finalizada) |  | 08/05/2023 | 19/05/2023 | 21/08/2023
Instalación de equipos de conexiones POE y adecuación de la Red.
21/08/2023 Se completo la adecuación y adaptación de la red para la instalación del equipamiento.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación/Configuración Tel. IP | (Finalizada) |  | 17/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Instalar y configurar teléfonos IP
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de Biblioteca Menéndez | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | De la Sota Cristian |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 17/01/2024 - 31/01/2024 | A
[5 empty] | Relevamiento, instalación de equipos de conexiones POE, instalar y configurar teléfonos IP. | [7 empty] | - Biblioteca Menendez
Hitos de Digitalización de Biblioteca Menéndez
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento General | (Finalizada) |  | 24/04/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023
Relevamiento General del area para ver que materiales son necesarios.
19/05/2023 Se desistio de la idea de la compra de switch por este año y se tomo la desición de instalar la mínima cantidad de aparatos con fuentes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
POE e Adecuación Red | (Finalizada) |  | 28/04/2023 | 31/05/2023 | 21/08/2023
Instalación de equipos de conexiones POE y adecuación de la Red.
19/05/2023 Se esta coordinando con Analia Valente la instalación del equipamiento.
21/08/2023 Se completo la configuración y adecuación de la red.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación/Configuración Tel. IP | (Finalizada) |  | 17/01/2024 | 31/01/2024 | 08/02/2024
Instalar y configurar teléfonos IP.