## Sheet1
Proyectos de Telefonía Celular y AVL - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Creación de Comodatos para todas las lineas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/04/2024 - 31/07/2024 | A
[5 empty] | Terminadas las contrataciones se confeccionarán todos los comodatos para todas las lineas moviles municipales. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Creación de Comodatos para todas las lineas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Comodatos para todas las lineas | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 26/07/2024
Se contactará a todo el presonal municipal que posea telefonos moviles para que firme vía GDE el comodato digital por la linea.
26/07/2024 Proceso finalizado.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Revisión de AVL sin servicio / Control de Consumo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 94 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/02/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Se iniciará un proceso de revisión semanal de vehiculos con AVL que no se comunican con la central a fin de informar a los secretarias y que los mismos tomen las medidas pertinentes para reestablecer dichos servicios. | [7 empty] | - Municipio
Además se listará mensualmente el consumo de combustible de cada vehiculo a fin de controlar por parte de hacienda.
Hitos de Revisión de AVL sin servicio / Control de Consumo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Confección de Partes Semanales | (En Curso) |  | 01/02/2024 | 31/12/2024
Se iniciará un proceso de revisión semanal de vehiculos con AVL que no se comunican con la central a fin de informar a los secretarias y que los mismos tomen las medidas pertinentes para reestablecer dichos servicios.
01/02/2024 Ordenamiento en el sistema de Unico - Telefonia Movil de los moviles con GPS y línea M2M.
24/07/2024 Reorganización de agenda y coordinación con las areas para la reparación de 57 vehiculos.
21/10/2024 Revisión de 25 Vehiculos pertencientes a Servicios Publicos para determinar cuales seguiran activos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Enero 2024 | (Finalizada) |  | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 04/03/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Febrero 2024 | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Marzo 2024 | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Abril 2024 | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Mayo 2024 | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Junio 2024 | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Julio 2024 | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte Mensual Agosto 2024 | (Finalizada) |  | 01/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Confección de parte mensual de consumo de cada uno de los vehiculos municipales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Migración de 20 Números a Claro | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 19/01/2024 | B
[5 empty] | Migración de 20 números de telefonia movil de movistar a claro a fin de mejorar la oferta de precios. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Migración de 20 Números a Claro
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Análisis de lineas | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2024
Analizar las líneas que se utilizarán para el cambia a fin de no entorpecer la administración municipal.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud y Reparto de nuevos chips a claro | (Finalizada) |  | 08/01/2024 | 16/01/2024 | 16/01/2024
Solicitud a Claro y reparto a los empleados de chips preactivados.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Activación y Cambio de Servicio | (Finalizada) |  | 16/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024
Activación y Cambio de Servicio
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Revisión de Línea Móviles a fin de determinar SIN CONSUMO | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Juliana Rodriguez |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 08/01/2024 - 31/01/2024 | A+
[5 empty] | Con el fin de poder reasignar lineas moviles y optimizar la flota de telefonia celular se debe realizar un relevamiento linea por linea para determinar cuales estan sin consumo. | [7 empty] | - Municipio
El paso siguiente es enviar dicho listado a los secretarias para que puedan tomar la desición de continuar contratando dichas lineas o no.
Hitos de Revisión de Línea Móviles a fin de determinar SIN CONSUMO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento de Lineas | (Finalizada) |  | 08/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024
Revisión de Línea Móviles a fin de determinar SIN CONSUMO.
Creación de un perfil en ambas compañias celulares por parte de personal municipal para realizar el control.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Separación de linea por secretarias y envió vía GDE. | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 08/03/2024 | 31/03/2024
Separación de lineas sin consumo y envio por a secretarios para tomar desiciones.
15/02/2024 Se envio vía GDE, Mail y WhatsApp una lista de lineas moviles por secretaria a cada secretario a fin de determinar la usabilidad de las mismas.
26/02/2024 Restan informar el estado de su flota las siguientes secretarias: Conducción Superior, Desarrollo Social, Gobierno, Producción y Seguridad.
31/03/2024 Fin de firmas por parte de los secretarios e inicio de contrataciones.