## Sheet1
Proyectos de S.S.O.S.H - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Bloqueo de Sitios de Apuestas Online | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Mauricio Perez |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 11/11/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Viendo la necesidad actual de colaborar con la lucha contra la ludopadia adolescente y para cumplir además con la Ordenanza promulgada a su efecto se deberá bloquear todos los sitios de apuestas online en ambito municipal. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Bloqueo de Sitios de Apuestas Online
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Bloqueo directo de troncal | (Finalizada) |  | 11/11/2024 | 30/11/2024 | 30/12/2024
Bloqueo desde la conexión troncal a sitios .bet .bet.ar .bet.xxxxx y además con las apalbras apuestas o casino. Esto permite el bloqueo interno de la red sin incluir las dependencias satelites. Las mismas no estan conectadas directamente sino por VPN o conexiones similares.
30/12/2024 Se bloqueo desde la conexión trocal todos los sitios de apuestas online.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Bloque de dependencias satélite | (Finalizada) |  | 02/12/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Con la ayuda de la empresa proveedora del servicio de internet se deberán bloquear lo antes mencionado en todas la dependencias no conectadas directamente al troncal de internet.
30/12/2024 La empresa Celp Digital bloqueo por dns todos los sitios de apuestas en las dependencias satelites municipales.