## Sheet1
Proyectos de SIG/IDE - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Estudio de transporte colectivo urbano | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | A definir | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/09/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Diagnóstico y estudio del servicio de transporte colectivo urbano público de la Ciudad de Pergamino | [7 empty] | - Secretaria de Gobierno
Colaborar con el área de Gobierno respecto a la toma de decisiones en cuanto a la efectividad del servicio de transporte urbano público.
Hitos de Estudio de transporte colectivo urbano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con Secretario | (Finalizada) |  | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Definición de objetivos del proyecto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recolección de antecedentes | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024
Recolección de datos tabulares y georreferenciados, datos SUBE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diagnóstico | (Finalizada) |  | 21/10/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024
Descripción de estado de situación y sugerencias sobre cambios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Presentación | (Finalizada) |  | 18/11/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Presentación privada
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Visualización Recambio Luminarias LED | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 03/06/2024 - 31/08/2024 | A+
[5 empty] | Actualización y carga de luminarias LED en la IDE Pergamino. | [7 empty] | - Secretaria de Servicios Públicos
Carga de postes de alumbrado público con sus respectivos datos técnicos de forma georreferenciada en el marco del programa de Recambio Luminarias LED llevado adelante por Control De Gestión.
Hitos de Visualización Recambio Luminarias LED
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED en espacios verdes en la IDE Pergamino | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024
Carga de cambios de luminarias según licitación 2024 para las zonas de la Ciudad con luminaria de sodio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED en Pueblos del Partido en la IDE Pergamino | (Finalizada) |  | 19/09/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Carga de postes y luminarias en los Pueblos del Partido de acuerdo a los datos suministrados por los Delegados
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED Licitación 2024 | (Finalizada) |  | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Carga de cambios de luminarias según licitación 2024 para las zonas de la Ciudad en calles con luminaria de sodio.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Actualización y carga de luminarias LED Licitación 2024 | (Finalizada) |  | 17/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Carga de cambios de luminarias según licitación 2024 zon Aeroclub
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Programa RIL Ciudades de la Biodiversidad | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Desarrollar una conciencia en la comunidad de sostenibilidad | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 26/06/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Reconocer los retos en materia de biodiversidad de la Ciudad e intervenir espacios, logrando la incorporación de flora nativa a partir del diseño colaborativo con la comunidad y la red de aliados locales. | [7 empty] | Dirección de Ambiente, Dirección de Espacios Verdes, Planeamiento Urbano.
Colaborar en el programa de capacitacion para lograr diagnosticar y diseñar intervenciones en los espacios verdes públicos siguiendo metodologías aportadas por RIL.
Hitos de Programa RIL Ciudades de la Biodiversidad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Primer reunión de diagnóstico con capacitadora RIL | (Finalizada) |  | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024
Reconocer estado de situación de espacios verdes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión interna | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024
Definir posibles espacios a intervenir.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Segunda reunión de diagnóstico con capacitadora RIL | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024
Definir espacios verdes a intervenir
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión en espacio verde a intervenir | (Finalizada) |  | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024
Reconocer potencialidades en el espacio verde a intervenir.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento de espacio verde | (Finalizada) |  | 17/10/2024 | 19/10/2024 | 19/10/2024
Relevamiento de arbolado en Terraplén Este
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mapa privado de Seguridad | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/02/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Elaborar un mapa privado para uso interno de la Secretaría de Seguridad. | [7 empty] | - Secretaria de Seguridad
Generación de un mapa privado con capas relacionadas a la seguridad urbana dentro del sistema GeoNode para su acceso con usuario y contraseña.
Hitos de Mapa privado de Seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación y preparación de capas | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Recopilación de datos georreferenciados para us publicación (mapa del delito, alarmas vecinales, etc)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación del mapa en GeoNode | (Finalizada) |  | 29/02/2024 | 30/04/2024 | 30/03/2024
Preparación y incorporación de capas de seguridad a un único mapa. Configuración de usuarios con acceso.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Optimización de recorridos de camiones recolectores | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Gazaba - Javier Pascual |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Colaborar en el proyecto que lleva adelante la Secretaría de Gobierno y consultor externo respecto al mejoramiento y eficiencia del servicio de recolección de residuos urbanos | [7 empty] | Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Optimización de recorridos de camiones recolectores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunión con consultor externo | (Finalizada) |  | 26/01/2024 | 31/12/2024 | 01/07/2024
Establecer objetivos y prioridades del proyecto con consultor externo Fernando Aliaga.
19/01/2024 Creación de carpeta compartida para la organización de la información.
https://drive.google.com/drive/folders/1KYuN8IUZyjJcl_eBXac2U_TUVImXaada?usp=drive_link
01/07/2024 Se concluyen las reuniones y se deja como pendiente la posibilidad de generar un sistema númerico para los contenedores y el probable desarrollo de una app para seguir el estado de los mismos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recolección de datos territoriales con ODK | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024
Recolección de datos sobre contenedores de basura mediante la utilización de ODK
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Generación de códigos para contenedores | (Finalizada) |  | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024
Generación de códigos únicos para cada contenedor con el fin de poder realizar seguimiento diario.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estudio de rutas alternativas para recolectores de residuos urbanos | (Finalizada) |  | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024
Análisis de ruteos generados por el consultor externo con el objeto de optimizar tiempos y costos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georreferenciación de imágenes aéreas históricas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 29/02/2024 | A
[5 empty] | En el año 2005 se contrató un vuelo fotogramétrico que contenían imágenes aéreas de toda la Ciudad. Dichas imágenes no estaban georreferenciadas. Se busca con este proyecto georreferenciar las imágenes para poder compararlas con nuevas captura (vuelos 2020 y 2022) | [7 empty] | Planeamiento Urbano
Hitos de Georreferenciación de imágenes aéreas históricas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Verificación de imágenes previamente geocodificadas de las secciones A, B, C, D, E y F | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 16/01/2024 | 16/01/2024
Geocodificación de imágenes (3x3 y 4x4 cuadras) sobre imágenes satelitales
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georreferenciación de imágenes en las secciones G, H, I | (Finalizada) |  | 17/01/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024
Geocodificación de imágenes (3x3 y 4x4 cuadras) sobre imágenes satelitales
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Apertura pública IDE Pergamino | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A
[5 empty] | Desde hace 8 años la IDE viene produciendo material georreferenciado de calidad que generalmente se ve plasmado en el visor de datos espaciales. Con este proyecto se busca mostrar hacia la ciudadanía todo el trabajo que se genera por detrás de los mapas y capas generados. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Apertura pública IDE Pergamino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Sumideros y pluviales | (Finalizada) |  | 19/01/2024 | 02/02/2024 | 19/01/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a “sumideros y pluviales” en la Ciudad de Pergamino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Catastro | (Finalizada) |  | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto al “Catastro del Partido de Pergamino”
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Día de la Mujer y las calles de Pergamino | (Finalizada) |  | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a “Nombres de calle en la Ciudad de Pergamino en relación a la igualdad de género”
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Participación en la semana OpenDataDay | (Finalizada) |  | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024
Preparación y elaboración de presentación sobre Datos y Sostenibilidad de la IDE Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Software libre específico para GEO | (Finalizada) |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a “Software libre orientado a GEO en la IDE Pergamino”
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Tips de uso de la plataforma GeoNode | (Finalizada) |  | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024
Publicación en redes sociales sobre cómo descargar datos desde GeoNode.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de encuesta pública de uso y valoraciones sobre la IDE | (Finalizada) |  | 10/05/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Encuesta abierta al público de formulario sobre uso y valoración de productos y servicios que se ofrecen desde la IDE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Especies de árboles recomendadas según el ancho de vereda | (Finalizada) |  | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto al “ancho de vereda” en la Ciudad el Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Cobertura arbórea urbana en la semana del Ambiente | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a “cobertura de follaje” en la Ciudad y Pueblos de Pergamino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Participación de Asamplea Anual 2024 IDERA | (Finalizada) |  | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024
Jornada donde participan municipios, provincias y organismos de todos los niveles IDERA.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Unificación de base cartográfica para el municipio | (Finalizada) |  | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024
Preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a los criterios de unificación de bases cartográficas para todo el Partido de Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Participación virtual en las Jornadas IDERA 2024 | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024
Participación en múltiples charlas y talleres de la edición IDERA 2024
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Digitalización en SIG de redes de Agua y Cloacas | (Finalizada) |  | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024
preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a la temática digitalización de redes sanitarias en SIG
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Participación en Jornada por el Día del Árbol | (Finalizada) |  | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024
Participación en las actividades diseñadas por el Concejo de Arbolado, la Dirección de Ambiente y la Dirección de Espacios Verdes por el día del árbol. Lugar: UNNONA y Parque Belgrano.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Curvas de nivel | (Finalizada) |  | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024
preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a la obtención de curvas de nivel par ael partido de Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en redes sociales sobre la temática Mapa de accesibilidad por rutas y caminos rurales del Partido de Pergamino | (Finalizada) |  | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024
preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a progresivas o mojones de rutas, caminos rurales, rutas provinciales y nacionales, autopista, etc..
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
publicación en redes sociales sobre la temática Espacios Verdes de Pergamino | (Finalizada) |  | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024
preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a Espacios verdes de Pergamino.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
publicación en redes sociales sobre la temática Población Migrante | (Finalizada) |  | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024
preparación y elaboración de material gráfico, datos estadísticos y descriptivos respecto a datos elaborados por INDEC sobre Censo 2022 en el tema de población migrante
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Participación en Webinar Cómo comunican las IDE | (Finalizada) |  | 17/09/2024 | 29/09/2024 | 29/09/2024
Participación en representación del grupo Municipios IDERA para el primer encuentro donde se explican las estrategias de apertura de comunicación de las IDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en IDE de capa sobre Población Censo 2022 INDEC | (Finalizada) |  | 17/10/2024 | 23/11/2024 | 31/12/2024
Publicación de datos a nivel de radio censal según REDATAM para el Censo 2022.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de nota Consolidación IDE Pergamino en revista IDERActiva | (Finalizada) |  | 03/12/2024 | 12/12/2024 | 31/12/2024
Entrevista al Director de SIG sobre los aspectos de consolidación de la IDE Pergamino en el uso del gestor GeoNode: GeoNode como herramienta de gestión territorial.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
30 Day Map Challenge | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación Interna y Externa. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | B
[5 empty] | El challenge se produce siempre en el mes de Noviembre y participan individuos, empresas, fundaciones y organismos de todo el mundo. Día a día se establece una temática particular que se debe respetar (puntos, 3D, Raster, Clima, etc). Cada participante debe publicar un mapa con dicha temática usando datos propios o externos con la idea de visibilizar su trabajo. | [7 empty] | Municipio
Hitos de 30 Day Map Challenge
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mapeo diario de mapas temáticos en redes (Instagram y Twitter) con el hashtag #30DayMapChallenge | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Elaboración y publicación de mapas temáticos de acuerdo al coronograma oficial del challenge, usando datos propios de la IDE Pergamino o datos abiertos externos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de nota en revista IDERActiva | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024
Publicación del trabajo realizado durante 30 días elaborando mapas temáticos según los criterios de la organización.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mapa de arbolado en vereda | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Desarrollar una conciencia en la comunidad de sostenibilidad | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 31/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | La idea detrás de este proyecto determinar cuales veredas poseen arbolado y cuales no, de forma que el mapa sea insumo para futuras planificaciones respecto a la mitigación de olas de calor | [7 empty] | Dirección de Espacios Verdes
Hitos de Mapa de arbolado en vereda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Presentación de informe sobre olas de calor ante la comisión de arbolado del Concejo Deliberante | (Finalizada) |  | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Resumir ante los miembros del Concejo de Arbolado los avances producidos respecto a los datos recolectados que involucran el arbolado, entre otros.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Estudio, análisis y publicación en la IDE de áreas de cobertura verde o cobertura de arbolado | (Finalizada) |  | 06/05/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Generación y análisis de coberturas de follaje, cobertura verde o de arbolado mediante imágenes aéreas de alta densidad e Inteligencia Artificial para conocer el impacto por barrio del índice verde.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación en IDE de datos de altura de arbolado o canopy height | (Finalizada) |  | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024
Publicación del dataset de alturas de arbolado en formato ráster para todo el Partido.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Tranqueras Geolocalizadas | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Identificación satelital y georreferenciación de las tranqueras de los usuarios adheridos al programa de Ojos en Alerta Rural. Carga de datos que impactan en el Sistema web OAR | [7 empty] | Secretaria de Seguridad
Hitos de Tranqueras Geolocalizadas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georreferenciación de las tranqueras en la zona rural dentro del programa Ojos en Alerta Rural | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Identificación satelital y georreferenciación de las tranqueras de los usuarios adheridos al programa de Ojos en Alerta Rural. Carga de datos que impactan en el Sistema web OAR
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Publicación de tranqueras en IDE | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 18/10/2024
Publicación de las tranqueras geolocalizadas en el portal IDE.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Georreferenciación de casos epidemiológicos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Federico Gazaba |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | B
[5 empty] | Geocodificación por domicilio de cada caso o evento epidemiológico en el territorio del Partido de Pergamino. Creación de mapas de calor y mapas temáticos sobre los casos. | [7 empty] | Secretaria de Salud
Hitos de Georreferenciación de casos epidemiológicos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Georreferenciación de casos o eventos epidemiológicos como dengue, chikungunya y rabia | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Geocodificación por domicilio de cada caso o evento epidemiológico en el territorio del Partido de Pergamino. Creación de mapas de calor y mapas temáticos sobre los casos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación de gestor de datos espaciales GeoNode | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Implementación Web del portal GeoNode. Configuración de datasets y sus metadatos. Creación de mapas y tableros temáticos. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Implementación de gestor de datos espaciales GeoNode
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Usuarios por áreas | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
En la medida que las areas municipales comienzan a utilizar el servicio solicitan usuarios y perfiles especificos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Asistencia a Defensa Civil | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024
Asistencia en la generación de mapas de gestión de riesgo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Jornada de presentación al público | (Finalizada) |  | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024
Evento de socialización de la herramienta GeoNode.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mapa de facturación | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Generación del mapa de facturación, tasas, servicios y deudas para Hacienda.