## Sheet1
Proyectos de Gobierno Digital - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reorganización proceso de Inspecciones de Comercio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 200 | A definir | Ignacio Ferreyra - Federico Meoz - Esteban Raso |  | Municipio | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 26/08/2024 - 31/10/2024 | A+
[5 empty] | Teniendo en cuenta que la dirección habilitaciones realiza inspecciones a comercios. Debe repensarse la digitalización de dichas actas a fin de poder realizar posteriormente las intimaciones desde la Secretaria de Hacienda. | [7 empty] | - Dirección de Habilitaciones / Secretaria de Hacienda.
Hitos de Reorganización proceso de Inspecciones de Comercio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento del Proceso | (Finalizada) |  | 26/08/2024 | 31/10/2024 | 30/12/2024
Relevamiento del proceso con la Dirección de Habilitaciones.
18/10/2024 Se relevo el proceso y se armo el fujo de trabajo. La proxima semana se generará una reunión con la directora de Rentas para definir quien incorporará la información en el expediente legajo de cada comercio.
30/12/2024 Continua 2025
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ChatBot Municipal | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Replanteo de 20 trámites para la implementación bajo la modalidad WhatsApp. De este modo y con la ayuda de RENAPER y de CHATGPT podremos permitir al ciudadano realizar trámites de manera remota con la maxima eficacia. | [7 empty] | - Conducción Superior
Hitos de ChatBot Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluación de los trámites | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 31/10/2024 | 30/12/2024
Evaluación de los trámites para dar de alta en el chatbot.
Inicialmente serian:
1 Castración
2 Portal Ciudadano
3 Turismo
4 Recolección de Residuos
5 Tasas municipales
6 Licencia de conducir
7 Salud
8 O.M.I.C.
9 Primera Licencia
10 Parque de Educación Vial
11 Renovación Firma Digital
23/092024 Creando el flujograma para la contrucción de la herramienta.
18/10/2024 Se creo un docuemento de trabajo que fue enviado al proveedor que deberá desarrollar la herrmienta y a la Dirección de Prensa para que revise la forma de expesión del BOT y corrija lo que crea conveniente.
30/12/2024 Se transfirio toda la información, circuitos y acceso a webservices a Itecnis. Se espera Enero 2025 comenzar con las pruebas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Autoridad de Firma Remota | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Ignacio Ferreyra - Federico Meoz - Esteban Raso |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Lograr que se nombre al Municipio autoridad de firma remota asi tambien la posibilidad de la utilización del servicio para la administración. | [7 empty] | - Conducción Superior.
Hitos de Autoridad de Firma Remota
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Constitución como Autoridad y Posibilidad de Uso | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Concretar el nombremiento y el permiso de uso pra la firma remota.
EX-2023-07064889- -APN-DNFDEIT#JGM --> Firma Digital Conformación Autoridad Registro AC Modernización - PFDR
18/10/2024 Se sigue aguardando que se restablezcan las autoridades de Nación que deben expedirse sobre el expediente que cursa su etapa final.
30/12/2024 Se continua aguardando resolución por parte de nación. Pasa a 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Convenio con RENAPER | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/08/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Lograr la firma de conveio con RENAPER que nos permita la verificación real de cada ciudadano de manera remota. | [7 empty] | - Conducción Superior
Hitos de Convenio con RENAPER
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluación de Situación | (Finalizada) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024 | 18/10/2024
Establecer contacto para retomar el expediente iniciado anteriormente para dar curso o aportar lo faltante y lograr la firma del convenio.
EX-2023-130508321- -APN-DSVI#RENAPER --> Alta de Sistema de Identidad Digital (SID)
19/09/2024 Se evaluaron los requisitos por parte de RENAPER pero como municipio no podemos cumplir los referidos a seguridad informatica ya que carecemos de un area con especialistas para este tema. Por lo tanto decidicmos consultar a proveedores privados para que brinden el servicio.
18/10/2024 No será posible realizarlo directamente pero se utilizará el servico mediante un proveedor a partir de 2025.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Firma Digital de Contratos con Proveedores | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 15/07/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Crear un mecanismo para lograr la firma digital en contratos. De este modo no es necesario que el proveedor se haga presente para la firma de cada contrato de licitaciones y/o concursos de precios. | [7 empty] | -Asesoría Letrada
Hitos de Firma Digital de Contratos con Proveedores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Firma digital en contratos | (Finalizada) |  | 15/07/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Crear un mecanismo para lograr la firma digital en contratos. De este modo no es necesario que el proveedor se haga presente para la firma de cada contrato de licitaciones y/o concursos de precios.
18/10/2024 Proxima semana se realizará una reunión con el nuevo asesor letrado para última detalles referentes al libro rubricado que sería el mayor inconveniente de esta implementación.
30/12/2024 Se implemento un firmador digital y se desarrollo y sodtware que se comunica con el portal de proveedores para la secuencia correcta. El circuito y software fue aprobado por la Secretaria de Hacienda. Resta para 2025 la implementación y difusión.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de Concursos de Precios/ Licitaciones Públicas y Licitaciones Privadas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Ignacio Ferreyra - Federico Meoz - Esteban Raso |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 01/02/2024 | A+
[5 empty] | Crear todos los circuitos que permitan llevar al mundo digital a los procesos antes mencionados. | [7 empty] | - Secretaria de Hacienda y Finanzas
Replicar esta estructura en GDE para volcar dicha información.
Capacitaciones a los distintos actores para que puedan generar dichos procedimientos sin problemas.
Hitos de Digitalización de Concursos de Precios/ Licitaciones Públicas y Licitaciones Privadas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diagramación del Proceso | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 12/01/2024 | 12/01/2024
Generación del proceso con la creación de una guía paso a paso de los tres trámites en cuestión.(Concurso de Precios / Licitaciones Privadas / Licitaciones Públicas)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Primera Reunión | (Finalizada) |  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024
Reunión con todas las partes para revisar el proceso. Participan de la misma las areas de: Contaduria, Compras, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Modernización y Delegados Presupuestarios de Desarrollo Urbano (Por ser el proceso más Complejo).
19/01/2024 Se trabajo sobre el proceso, se decidio iniciar desde el regitro de compromiso en forma digital y escanear el proceso en papel en tres partes. Se acuerda una reunión para la próxima semana.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Segunda Reunión | (Finalizada) |  | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024
Reunión con todas las partes para revisar el proceso. Participan de la misma las areas de: Contaduria, Compras, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Modernización y Delegados Presupuestarios de Desarrollo Urbano (Por ser el proceso más Complejo).
24/01/2024 Se repaso nuevamente el proceso con las modificaciones de la reunión anterior. Se acordo el inicio el 1 de febrero. Se repaso el posible Decreto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Confección de Guías y Proyecto de Decreto | (Finalizada) |  | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 02/02/2024
Creación de guía final y proyecto de decreto para la implementación del procedimiento digital.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Auditoria de Gestión Administrativa a través de GDE | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Ignacio Ferreyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 04/03/2024 - 31/12/2024 | A
[5 empty] | Generar una dinamica de auditoria semanal o quincenal de procesos puntuales a fin de mejorar tiempos de respuesta. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Auditoria de Gestión Administrativa a través de GDE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Auditoria Quicenal | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 30/12/2024
Generar una dinamica de auditoria quincenal de procesos puntuales a fin de mejorar tiempos de respuesta.
18/10/2024 Se creo un proceso automatico desde el sistema de seguimiento RAFAM para los temas más importantes como los procesos de compras. Debe definirse quienes serán los responsables de ir corrigiendo cada sección de la auditoria.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adaptación de trámites NO expedientes GDE al entorno digital | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar nuestras herramientas en un solo lugar de fácil acceso. | Ignacio Ferreyra - Federico Meoz |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 12/02/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Reveer procedimientos municipales que requieran una reingenieria para poder llevarlos al mundo digital a traves de la ventanilla digital y el portal ciudadano. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Adaptación de trámites NO expedientes GDE al entorno digital
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Trámites - Primera Etapa | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024
A continuación se detallan los trámites a trabajar:
1- Solicitud Constancia de Intervención SAME (Se Incorporo al Portal Ciudadano y Ventanilla Digital)
2- Solicitud visitas guíadas turismo (Se Incorporo al Portal Ciudadano y Ventanilla Digital)
3- Solicitud Circuito Educación Vial Parque Belgrano (Se Incorporo al Portal Ciudadano y Ventanilla Digital)
4- Solicitud libre deuda Rodado Municipalizado (Se Incorporo al Portal Ciudadano y Ventanilla Digital. Se comunica con RAFAM y si no presenta deuda en los proximos 30 días se generá un GEDO firmado digitalmente.)
5- Solicitud copia digital del Certificado de Habilitación Comercios (CERH) 01/09/2017.(Se Incorporo al Portal Ciudadano y Ventanilla Digital. Se generó un proceso automatico que le muestra al usuario todas las habilitaciones cursadas con anterioridad y asi poder descargar los certificados)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Digitalización de trámite: Desadjudicación de lotes | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Federico Meoz |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 19/02/2024 - 04/10/2024 | A
[5 empty] | Lograr la digitalización del proceso de desadjudicación de lotes por parte de la Secretaria de Tierras y Vivienda. | [7 empty] | - Secretaria de Tierras y Vivienda
De este modo podrá monitorearse el procedimiento desde GDE.
Hitos de Digitalización de trámite: Desadjudicación de lotes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento del proceso | (Finalizada) |  | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024
Relevamiento del proceso y reingenieria del trámite a fin de poder volcarlo a GDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración en GDE | (Finalizada) |  | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024
Creación de documentos digitales, trata y permisos para poder volcar al mundo digital el trámite.
24/07/2024 Reunión esta semana para retomar el tema y llevarlo a GDE.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del Decreto para nueva tanda | (Finalizada) |  | 04/08/2024 | 25/10/2024 | 30/12/2024
Creación de Decreto que valide el trámite en GDE.
20/08/2024 Se esta trabajando en el Proyecto de Decreto y la nueva guía de tramites para el envio a la firma.
18/10/2024 Se realizará reunión el día 21/10/2024 con el Secretario de Tierras para definir el usuario de trámita para enviar a decreto.
30/12/2024 Solo resta que la Secretaria de Tierras defina el responsable del proceso. Se definirá en 2025.