## Sheet1
Proyectos de Gobierno Abierto - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementación del Decreto de Gobierno Abierto | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 50 | Repensarnos permanentemente en cuanto a los procedimientos y control de la gestión municipal a fin de lograr mayor eficiencia. | Silvana Pirchi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/03/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Trabajar con las areas apoyandolas en el transcurso de la implementación del Decreto de Gobierno Abierto. Designación de responsables, detalles de dattasets a intercambiar y fechas de procesos. | [7 empty] | - Municipio
Hitos de Implementación del Decreto de Gobierno Abierto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implementación del Decreto de Gobierno Abierto | (En Curso) |  | 01/03/2024 | 31/12/2024
Trabajar con las areas apoyandolas en el transcurso de la implementación del Decreto de Gobierno Abierto. Designación de responsables, detalles de dattasets a intercambiar y fechas de procesos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Evento "Open Go Week" - Mayo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Desarrollar una conciencia en la comunidad de sostenibilidad | Silvana Pirchi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 11/03/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Planificación de la semana de datos abiertos. Ultimo evento de 2024. | [7 empty] | - Municipio
La idea inicial es continuar con el proyecto iniciado el 5 de Marzo.
Hitos de Evento "Open Go Week" - Mayo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Realización del Acto | (Finalizada) |  | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024
Realización del acto de festejo de la semana de Gobierno Abierto el día 30/05/2024.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Día de Datos Abiertos - 5 de Marzo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Desarrollar una conciencia en la comunidad de sostenibilidad | Silvana Pirchi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 15/01/2024 - 05/03/2024 | A+
[5 empty] | Entre el 2 al 8 de Marzo se celebra el día de los datos abiertos a nivel mundial. En Pergamino la fecha tentiva seria el 5 de Marzo y la idea es hacer un evento tipo taller que trate este año de la tematica que sería: "Sostenibilidad". | [7 empty] | - Dirección de Ecucación y Dirección de Gestión Ambiental
Con respecto a la tematica se va a trabajar con Valería Pereyra y con Marcela Demilta en el caso de la primera se tratará los temas de ecologia y con Marcela sumar las nuevas generaciones de jovenes para sembrar la conciencia ecologica.
Hitos de Día de Datos Abiertos - 5 de Marzo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de la Temática | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024
Trabajarán en estos puntos Silvana Pirchi, Valería Pereyra, Marcela Demilta y Federico Gazaba.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Armado de Invitaciones y Reserva del Lugar | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024
Armado estrategico de invitaciones a personal municipal u público en general a fin de abordar estas tematicas. El lugar tentivo sería Bellas Artes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Declaración de Interés Municipal y Detalles Finales | (Finalizada) |  | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024
Declarar el evento como de interes municipal y últimar detalles finales.
05/03/2024 No se declaro de interes municipal y se hizo el evento en Bellas Artes organizado por el area de Gobierno Abierto enteramente.