## Sheet1
Proyectos de Modernización - Año: 2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
InstalaciÃ³n CÃ¡maras Barrio PROCREAR | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Creación de un nodo para conectar el Barrio Procrear a la red municipal a fin de conectar las nuevas cámaras municipales. | [7 empty] | Secretaría de Seguridad
Instalación de cámaras en 7 esquinas del barrio para lograr la mayor cobertura posible.
Hitos de Instalación Cámaras Barrio PROCREAR
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Nodo de Enlace - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020
Se creará un nodo que enlace la nueva estructura de camaras con nuestra infraestructura actual.
Fecha Culminación: 25/09/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Isla del Rosario y Parodi | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puerto Argentino y Parodi | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Coralini y Heroes de Malvinas | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alberdi y Torrent | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anita Bartoli y Parodi - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Muratore y Parodi - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Espora y Rivero - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020
Se instalarán 2 cámaras en esta intersección.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
InstalaciÃ³n CÃ¡maras Barrio San MartÃ­n | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Instalación de un Nodo para poder conectar 4 esquinas del barrio San Martín a la red municipal. | [7 empty] | Municipio
Instalación de camaras en 4 esquinas estrategicas del barrio para dar la mayor cobertura de seguridad al barrio.
Hitos de Instalación Cámaras Barrio San Martín
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Nodo Enlace | (Finalizada) |  | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 24/08/2020
Se creará un nodo que enlace la nueva estructura de cámaras con nuestra infraestructura actual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Martín Fierro y Mosconi - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 21/08/2020
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Fecha Estimada: 30/08/2020
Fecha Culminado:
21/08/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Lebenshon y Scalabrini Ortiz - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Fecha Estimada: 30/08/2020
Fecha Culminado:
21/08/2020
Se estima 28/08/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
S. Vázquez y Tropero Chavero - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Fecha Estimada: 31/12/2020
Ya se coloco caja con enlace un cables solo falta la instalación eléctrica para dejarlo listo.
Fecha Culminación: 23/09/2020
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
S.Vázquez y Reynaudi - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020
Se instalarán 4 cámaras en esta intersección.
Fecha Estimada: 31/12/2020
Ya se coloco caja con enlace un cables solo falta la instalación eléctrica para dejarlo listo.
Fecha Culminación: 23/09/2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
MigraciÃ³n a IDE nueva | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Federico Gazaba - Franco Ranucci |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Cambio de Portal a formato moderno. Vista movil, Busquedas dinamicas, capas públicas y privadas. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Migración a IDE nueva
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de software base a servidor virtual nuevo - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 30/08/2020
Instalación de software linux base, servidor tomcat, servidor geoserever, servidor postgres/postgis, servidor apache web y demás aplicaciones necesarias para hacer uso del entorno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Migrar Servidor de Mapas - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 07/08/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020
Migración de capas existentes a la nueva plataforma.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incluir nuevas funciones dinámicas a la IDE - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020
Incluir funcionalidades que permitan realizar búsquedas dinámicas de las capas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definición de esquema de seguridad - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 25/11/2020
Definición de roles y esquema de seguridad para visualización y edición de tablas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Autoridad de Registro | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Esteban Raso - Ignacio Herrera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Establecernos como Autoridad de Registro para asi poder certificar desde el Municipio firmas digitales en representación de ONTI. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Autoridad de Registro
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Autoridad de Registro | (Finalizada) |  | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020
Establecernos como ente autoridad de registro.
Fecha Estimada: 30/08/2020
Trámites terminado en proceso de construcción de espacio físico y compra de equipamiento en curso a la fecha 27/08/2020.
Proceso Terminado: 25/09/2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
MigraciÃ³n de Licencias - Etapa 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Leonardo Conti - Gabriel Setti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Crear un plan de licenciamiento del parque de equipos municipales. Capacitación de los técnicos en linux para su posterior implementación. Planificación y Compras de licencias Windows para los equipos a los que no es posible instalar Linux. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Migración de Licencias - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 1 - Capacitación de Técnicos | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
Curso de capacitación de técnicos en sistemas operativos Linux
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 2 - Compra de Licencias Windows | (Finalizada) |  | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 30/09/2020
Se planificó comprar 1 licencia de servidor y 30 de clientes. Las mismas se utilizarán solo en casos esenciales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 3 - Planificación Gradual con las áreas | (Finalizada) |  | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020
Reuniones y acuerdos con las áreas para la implementación gradual de LINUX y aplicaciones en las áreas de menor complejidad al principio hasta cubrir todo el parque informático.
Se tomará como prueba piloto el Edificio Azul y una vez depurado los errores se avanzará con las demás dependencias.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Fibra Ãptica - Etapa 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Mejorar la comunicación interna y externa del gobierno local | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Enlace edificio azul con anillo de fibra óptica Municipal. | [7 empty] | Municipio
Reorganizar y acondicionar espacio tecnológicos comunes como salas de servidores y de control en las diferentes áreas.
Hitos de Fibra Óptica - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Enlace Edificio Azul con Anillo de Fibra - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 30/10/2020
Enlace edificio azul con anillo de fibra.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rearmado de Espacio Tecnológicos Comunes - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 25/09/2020
Reorganizar y acondicionar espacio tecnológicos comunes como salas de servidores y de control en las diferentes áreas.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ãnico BromatologÃ­a - Etapa 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Crear un sistema para que la Dirección de Bromatología pueda administrar su legajo de comercio y planificar las inspecciones. | [7 empty] | Dirección de Bromatología
Modulo que permita la carga de actas de inspección a comercios.
Modulo de control de vehiculos de reparto.
Hitos de Único Bromatología - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Legajos de Comercios (en conjunto con Habilitaciones Online) - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
Creación de Legajos de Comercios (en conjunto con Habilitaciones Online).
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación plataforma para actas de inspección - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020
Creación plataforma para actas de inspección.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modulo para control de vehículos de reparto - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020
Modulo para control de vehículos de reparto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Informes y Pruebas - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020
Informes y testeo inicial.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ãnico Empleo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Creación un sistema que permita la carga de curriculum por parte del ciudadano desde la web de empleo. | [7 empty] | Dirección de Empleo
Diseño de interfaz de control y verificación para el area.
Generación de reportes que permita extraer los postulantes en caso de solicitudes.
Hitos de Único Empleo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de interfaz web para carga de curriculum - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020
Creación de interfaz web para carga de curriculum.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Interfaz de Administración para el area de Producción. Soporte para entrevista - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020
Creación de Interfaz de Administración para el área de Producción. Soporte para entrevista.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Informes - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020
Creación de Informes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Puesta en Marcha - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 31/10/2020 | 31/10/2020 | 31/10/2020
Capacitación al área y Puesta en marcha del sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Viaja Seguro | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Juan Manuel Calabia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehículos, Agencias, Choferes y Marcas. | [7 empty] | Dirección de Tránsito
Creación de módulo de desinfecciones.
Creación de Alertas y Notificaciones.
Creación de un micrositio para que el ciudadano pueda escanear vehiculos y agencias.
Hitos de Viaja Seguro
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehiculos, Agencias, Choferes y Marcas - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
Creación de BD y desarrollo de la interfaz de carga. Vehículos, Agencias, Choferes y Marcas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de módulo de desinfecciones - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
Creación de módulo de desinfecciones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Alertas y Notificaciones - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 07/08/2020
Creación de Alertas y Notificaciones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Portal de Verificación para que el ciudadano pueda escanear vehiculos y agencias - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020
Creación de un micrositio para que el ciudadano pueda escanear vehiculos y agencias.
Fecha Culminación: 07/08/2020
Etapa de carga de Datos por parte de la Dirección de Tránsito.
Fecha Estimada: 01/12/2020
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sistema de TesorerÃ­a | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Juan Diego Noguera |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Creación de una base de datos de proveedores sincronizdo a RAFAM. Esta además permitirá que el area pueda cargar los formularios 33 y 35 en la ficha de cada proveedor. Creación de agenda y listado de nuevo proveedores por día. | [7 empty] | Tesorería Municipal
Hitos de Sistema de Tesorería
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de base de datos de proveedores. Cruce de datos con RAFAM - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020
Creación de base de datos de proveedores. Cruce de datos con RAFAM.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario 33 - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
El mismo inserta los autorizados cobrar junto al documento original.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación de Formulario 35 - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
El mismo inserta las cuentas bancarias de los proveedores para realizar depósitos. Se adjunta y almacena el documento original.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Agenda de eventos - Etapa 4 | (Finalizada) |  | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 30/08/2020
Creación de Agenda de eventos para el área.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Sincronización con RAFAM (Diaria) - Etapa 5 | (Finalizada) |  | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 20/10/2020
Se creará un proceso que permite que RAFAM reporte los nuevos cambios de proveedores al sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Habilitaciones Online - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2020 - 31/12/2020 | A+
[5 empty] | Redefinir zonificación del sistema, iniciar testeo de modulo municipal. Generar buzones generales e individuales para el personal de habilitaciones asi como el archivado de expetedientes. Tambien la posibilidad de la carga de exptes de papel. | [7 empty] | Dirección de Habilitaciones
Hitos de Habilitaciones Online - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definir Zonificación - Etapa 1 | (Finalizada) |  | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020
Planificación Urbana debe aprobar la zonificación que se propuso trabajando en conjunto con Modernización. Deben dar el visto bueno final.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Testeo básico del módulo - Etapa 2 | (Finalizada) |  | 01/08/2020 | 30/08/2020 | 30/09/2020
Carga de todos los datos de zonificación a la base de datos y realizar los testeos de prueba antes de la puesta en marcha. La idea es simular distintas posibilidades y evaluar posibles fallas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en marcha del modulo desde la oficina de habilitaciones - Etapa 3 | (Finalizada) |  | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 20/11/2020
Arranque del sistema desde la oficina de habilitaciones creando los legajos para los comercios e ingresando las primeras habilitaciones desde la administración.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Modificaciones Solicitadas por el Area | (Finalizada) |  | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020
Luego del testeo inicial se solicitó desde la dirección de Habilitaciones se agreguen las siguientes opciones:
Buzón General de expedientes para poder seleccionar que expediente tratar.
Buzón Individual de expedientes para poder llevar expedientes por usuario y darle un mejor seguimiento.
Archivado de Expedientes.
Expedientes en Papel. De este modo es posible cargar los expedientes antiguos generando un verdadero legajo electrónico de contribuyentes.