## Sheet1
Proyectos de Modernización - Año: 2021
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Internet en Espacios PÃºblicos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2021 - 31/08/2021 | A+
[5 empty] | Establecer tres puntos de internet libre en barrios de la ciudad | [7 empty] | Municipio
Hitos de Internet en Espacios Públicos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definición de Puntos | (Finalizada) |  | 01/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021
Se realizo una reunión con la directora de Educación y el gerente Técnico de Celpinf para definir entre ambas partes el alcance del servicio y los puntos estratégicos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de los Puntos | (Finalizada) |  | 15/06/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021
Se solicito a Celpinf la instalación de los tres puntos en las siguientes ubicaciones:
1- Calles El Socorro y Caminito.
2-Avda Rivero y Calle Libertad.
3-Plaza Güemes (Pacheco y Costa Rica).
4-También se instalo un punto en barrio Atepam.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ojos en Alerta | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/06/2021 - 31/08/2021 | A+
[5 empty] | Crear un sistema para el seguimiento de los casos reportados por el programa Ojos en Alerta. Se puede almacenar en el mismo todo el contenido de la charla por WhatsApp, Ubicación, archivos adjuntos, etc. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ojos en Alerta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento | (Finalizada) |  | 01/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021
Realizar el relevamiento de todo el protocolo del programa ojos en alerta.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del sistema | (Finalizada) |  | 15/06/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021
Se desarrollo un sistema web con georreferenciación automática que permite llevar adelante cada caso según lo solicitado por la secretaría de seguridad. Se deja archivo de toda la interacción del operador con el ciudadano. Se categorizaron los casos según el protocolo de seguridad para que formen parte del mapa del delito.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ventanilla Unica - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 30000 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Adaptar los aplicativos actuales a ventanilla unica. De esto modo expandir los servicios actuales internos a la ciudadania y asi evitar burocracia y ahorro de papel. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ventanilla Unica - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Escribanias | (Finalizada) |  | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 19/04/2021
Incorporar a ventanilla única el módulo de escribanías. Este permitirá que los escribanos puedan subir y emitir certificados de libre de deuda. También podrán seguir el expediente.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Presentación Ciudadana | (Finalizada) |  | 02/05/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021
Con este módulo el ciudadano podrá iniciar el expediente y darle seguimiento desde su domicilio.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Unico Servicios - Etapa 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 50000 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Mejorar, automatizar y centralizar la facturación de servicios municipales. De este modo se obtendrá información para la toma de decisiones y así poder lograr un ahorro considerable. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Unico Servicios - Etapa 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cambio de Proveedores de Servicio | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 15/08/2021 | 15/08/2021
Por cuestiones de costos se están reemplazando los proveedores Telefónica de Argentina por Celpinf. Por otro lado se está realizando el mismo cambio con Movistar por Claro. Este proceso no solo traerá una mejora económica sino también en la comunicación de datos y el formato de facturación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo del módulo colector de datos | (Finalizada) |  | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 12/07/2021
Definida la migración anterior con los proveedores es tendrá el modelo nuevo de facturación para desarrollar el módulo de intercambio de datos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en marcha de servicios de luz y gas | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
Debido a que estos procesos no son gestionados por personal de modernización se debe crear módulos específicos para la dirección de compras a fin de poder llevar adelante su implementación.
Se acordó reunión para capacitación la semana del 07/12.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Seguimiento de vehÃ­culos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Lograr crear una nomina de todos los vehiculos municipales con el mayor detalle posible. También crear una historia clinica con las reparaciones, servicios y demás tareas que se apliquen sobre los mismos a fin de mantener un control de los mismos. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Seguimiento de vehículos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 01/02/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021
Carga de la totalidad de los vehículos municipales para su posterior control y seguimiento.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Incorporación de APP Combustible | (Finalizada) |  | 15/04/2021 | 15/09/2021 | 20/09/2021
Incorporación de módulo para soportar la APP de control de cargas de combustible.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga de Vehículos | (Finalizada) |  | 12/07/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021
Con el fin de ayudar a la carga inicial de vehículos enviamos a cada secretaría una planilla para que se completen los datos básicos de vehículos y poder así comenzar a alimentar la base.
12/07/2021 Se recibieron las planillas de Salud, Obras Publicas, Tierras, Gobierno e Intendencia.
02/08/2021 La Secretaria de Seguridad entrego la última planilla para terminar la carga de vehículos que se le envió a Andrea Gambini para hacerla efectiva.
10/09/2021 Se completo la carga de todos los vehículos informados por las areas. Se tomará esta como la base oficial.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reglamentación | (Finalizada) |  | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021
Desarrollo de borrador de decreto para puesta en marcha obligatoria.
01/11/2021 Se determino la puesta en marcha del sistema de manera obligatoria para todo el municipio. De lo contrario no se cargará combustible a vehículos no reportado al sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
MigraciÃ³n Licencias - Parte 2 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 1610000 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Lograr quitar licencias innecesarias aranceladas de software y reemplazarlas por software libre. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Migración Licencias - Parte 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Licencias | (Finalizada) |  | 01/02/2021 | 15/03/2021 | 03/05/2021
Comprar dos licencias de servidor y 30 clientes de windows.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licenciar Caps y CDC | (Finalizada) |  | 15/03/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021
Lograr la migración completa de los Caps de la ciudad y los CDC de la misma.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Habilitaciones Online - Etapa Final | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 30000 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Crear el acceso a la ventanilla unica y permitir que los ciudadanos comiencen sus habilitaciones desde su casa.. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Habilitaciones Online - Etapa Final
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración del Entorno Productivo y Pruebas con el área | (Finalizada) |  | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 17/03/2021
Configuración de GDE con los documentos y tratas necesarias para que habilitaciones online funcione.
Pruebas iniciales en conjunto con la Dirección de Habilitaciones.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha de Ventanilla Única | (Finalizada) |  | 02/03/2021 | 16/05/2021 | 16/05/2021
Inicio del proceso para que el ciudadano pueda iniciar las habilitaciones desde su casa.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RAFAM Digital | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 225000 | 01/01/2021 - 01/05/2021 | A+
[5 empty] | Crear interfaces intermedias que comuniquen procesos de RAFAM con GDE para poder evitar en la mayor medida posible el papel. | [7 empty] | Municipio
Hitos de RAFAM Digital
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Equipamiento | (Finalizada) |  | 02/01/2021 | 20/01/2021 | 20/01/2021
Compra de 5 scanners para las áreas intervinientes en el proceso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reuniones con Áreas Intervinientes | (Finalizada) |  | 04/02/2021 | 11/03/2021 | 15/03/2021
Se planificaron reuniones con las áreas todos los martes y jueves de cada semana a las 9 hs. a fin de generar los circuitos de trabajo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración del Entorno GDE TEST para probar el circuito / Pruebas | (Finalizada) |  | 15/03/2021 | 22/03/2021 | 18/03/2021
Configuración del entorno GDE No Productivo para realizar las pruebas del circuito acordado.
Probar los circuitos con los diferentes actores.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración del Entorno GDE Productivo y Capacitaciones | (Finalizada) |  | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021
Configuración del entorno final para llevar adelante la implementación.
Capacitaciones a Delegados Presupuestarios, Compras, Contaduría y demás intervinientes.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definición Final del Proceso | (Finalizada) |  | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022
El secretario de Gobierno esta armando un decreto marco para la iniciación del proceso.
Se retoman las reuniones 30/11/2022 a las 9:30 hs. Se estima la puesta en marcha mediados febrero 2022 o marzo 2022. Con el objetivo de no entorpecer RAFAM Ingresos previsto para 06/12/2021.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GDE PrÃ³xima Tanda | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 375000 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | A+
[5 empty] | Trabajar con areas que aún trabajan con expedientes en papel. | [7 empty] | Municipio
Hitos de GDE Próxima Tanda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Equipamiento | (Finalizada) |  | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 15/02/2021
Compra de 3 escaner para reforzar áreas con problemas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parte 2 | (Finalizada) |  | 01/03/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021
Se está avanzando en los siguientes trámites:
Determinación de Deuda (RENT00019)
Libre Estacionamiento por Discapacidad (DISC00001)
Solicitud de Información Pública – Ley 27.275 (MESA00005)
Reclamo contra proveedor de bienes o servicios (OMIC00001)
Solicitud de redes de telecomunicaciones y monitoreo para obra (MODER00002)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Comprar - Etapa 1 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Mauricio Terzaghi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 420000 | 01/01/2021 - 31/10/2021 | A+
[5 empty] | Implementación del sistema Comprar para lograr ordenar los procesos de compras tanto para los proveedores como para el municipio y obtener mayor transparencia. | [7 empty] | Secretaría de Hacienda.
Hitos de Comprar - Etapa 1
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contacto con Provincia | (Finalizada) |  | 02/01/2021 | 15/01/2021 | 15/01/2021
A pedido de Gustavo Bonet se contactó a provincia para ver si existe algún software en desarrollo que se complemente con RAFAM.
La respuesta fue: No hay software en desarrollo ni plan de implementación solo RAFAM 2 sin fecha estimada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contacto con Nación | (Finalizada) |  | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 19/02/2021
Contactar a nación para ver la posibilidad de implementar Comprar en Pergamino a partir del segundo semestre de 2021.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Software | (Finalizada) |  | 10/03/2021 | 30/06/2021 | 12/07/2021
Compra de:
1 Licencia de Windows Server
1 Licencia de SQL Server
1 Activex (Necesario para Comprar)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Software | (Finalizada) |  | 01/07/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021
Instalación de software y configuración para iniciar el entorno.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitaciones | (Finalizada) |  | 25/07/2021 | 25/07/2021 | 25/07/2021
Capacitación al personal de compras y organización de personal para la implementación.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pruebas Iniciales y Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021
Pruebas iniciales del entorno, carga de proveedores, lanzamiento de licitaciones públicas y/o privadas.