## Sheet1
Proyectos de Modernización - Año: 2022
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AmpliaciÃ³n/RenovaciÃ³n de Licencias Bykom | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 284600 | 10/01/2022 - 15/07/2022 | A+
[5 empty] | Renovación anual de la licencias del sistema Bykom para obtener un optimo seguimiento de la flota vehicular municipal. Además se debe comprar un nuevo paquete para ampliar a 400 cuentas móviles y 250 cuentas fijas. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ampliación/Renovación de Licencias Bykom
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contratación de Mantenimiento | (Finalizada) |  | 10/01/2022 | 15/03/2021 | 23/03/2022
Solicitar presupuesto a la empresa de mantenimiento anual para iniciar la OC.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Nuevas Licencias | (Finalizada) |  | 10/01/2022 | 15/03/2022 | 23/03/2022
Solicitud de cotización para la ampliación de 400 cuentas móviles y 250 cuentas fijas.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Activación de las licencias al sistema.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Ampliar legalizaciÃ³n de licencias de Windows | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 360000 | 01/02/2022 - 15/04/2022 | A+
[5 empty] | Compra de 10 licencias de windows a fin de continuar con la legalización de las mismas. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ampliar legalización de licencias de Windows
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Licencias | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2021
Solicitud de cotización por 10 licencias windows cliente.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Activación de Licencias | (Finalizada) |  | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 08/04/2022
Activación de licencias a nuestro stock de licencias actuales.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ContrataciÃ³n de Vuelo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 705000 | 01/03/2022 - 30/05/2022 | A+
[5 empty] | Contratación de vuelo para la toma de imágenes áreas y actualización de datos urbanos territoriales. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Contratación de Vuelo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Gestión de Contratación | (Finalizada) |  | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 20/04/2022
Solicitud de cotización para vuelo en la ciudad.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución y Recepción de Datos | (Finalizada) |  | 30/04/2022 | 30/05/2022 | 03/05/2022
Ejecución del vuelo.
Recepción de los datos y control de nuestro personal sobre los mismos.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ImplementaciÃ³n de GeoNode y GeoNetwork | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 415000 | 01/09/2022 - 30/12/2022 | A+
[5 empty] | Implementación de GeoNetwork (generación de Metadatos), necesario para cerrar el ecosistema de la Infraestructura de Datos Espaciales de acuerdo a las normativas dictadas por IDERA. Implementación de Geonode como visor alternativo a la actual plataforma IDE. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Implementación de GeoNode y GeoNetwork
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de Infraestructura para Geonode | (Finalizada) |  | 01/10/2022 | 15/10/2022 | 14/10/2022
Preparación de maquina virtual para soportar la plataforma Geonode.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Sistemas Base para Geonode | (Finalizada) |  | 15/10/2022 | 30/10/2022 | 14/10/2022
Instalación del sistema operativo opensource para que soporte la plataforma Geonode.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Geonode | (Finalizada) |  | 01/10/2022 | 30/10/2022 | 14/10/2022
Instalación y configuración de la plataforma Geonode y configurar para que se adapte a la IDE actual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de Infraestructura para Geonetwork/Metabase | (Finalizada) |  | 01/11/2022 | 15/11/2022 | 14/10/2022
Preparación de maquina virtual para soportar la plataforma Geonetwork/Metabase.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Sistemas Base para Geonetwork/Metabase | (Finalizada) |  | 15/11/2022 | 30/11/2022 | 14/10/2022
Instalación del sistema operativo opensource para Geonetwork/Metabase.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Geonetwork/Metabase | (Finalizada) |  | 01/12/2022 | 30/12/2022 | 14/10/2022
Instalación y configuración de la plataforma Geonetwork/Metabase y configuración para que se adapte a la IDE actual.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ImplementaciÃ³n de ODK Central y Enketo | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 345000 | 01/07/2022 - 31/10/2022 | A+
[5 empty] | Implementación de ODK Central y Enketo para modernizar la plataforma de encuestas con dispositivos móviles y permitir formularios incrustados en páginas webs municipales. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Implementación de ODK Central y Enketo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de Infraestructura para ODK | (Finalizada) |  | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 13/05/2022
Preparación de maquina virtual para soportar la plataforma ODK Central.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Sistemas Base para ODK | (Finalizada) |  | 15/07/2022 | 30/07/2022 | 13/05/2022
Instalación del sistema operativo opensource para que soporte las plataformas.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de ODK Central | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/08/2022 | 13/05/2022
Instalación y configuración de la plataforma ODK Central.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de Infraestructura para Ekento | (Finalizada) |  | 01/09/2022 | 15/09/2022 | 13/05/2022
Preparación de maquina virtual para soportar la plataforma Enketo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Sistemas Base para Ekento | (Finalizada) |  | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 13/05/2022
Instalación del sistema operativo opensource para Enketo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Ekento | (Finalizada) |  | 01/10/2022 | 30/10/2022 | 13/05/2022
Instalación y configuración de la plataforma Enketo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Continuar/Ampliar la ImplementaciÃ³n de Ventanilla Ãnica | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 250000 | 01/02/2022 - 31/08/2022 | A+
[5 empty] | Continuar con la creación a aplicaciones que nutran la ventanilla única y fomenten los trámites a distancia. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Continuar/Ampliar la Implementación de Ventanilla Única
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa final módulo Escribanías | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022
Desarrollo de la etapa final del modulo escribanías. De este modo tendríamos el primer trámite enteramente online.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa final módulo Presentación Ciudadana | (Finalizada) |  | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 29/04/2022
Desarrollo de la etapa final del modulo presentación ciudadana.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluación de Árbol | (Finalizada) |  | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022
Pasaje del trámite a formato sistema. Desarrollo de módulo para «Evaluación de Árbol» en ventanilla única.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Convenio con Organismos Externos | (Finalizada) |  | 01/07/2022 | 30/07/2022 | 14/07/2022
Pasaje de trámite a formato sistema. Desarrollo del módulo para la solicitud de «Convenio con Organismos Externos» a ventanilla única.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de duplicado de Certificado de Habilitaciones | (Finalizada) |  | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022
Pasaje de trámite a formato sistema. Desarrollo del módulo para la solicitud de «Solicitud de Duplicado de Certificado de Habilitaciones» a ventanilla única.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proyecto de Ordenanza de Identidad Digital | (Finalizada) |  | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 16/09/2022
Proyecto de ordenanza para avalar el convenio de AFIP de identidad digital para trámites a distancia.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CreaciÃ³n de plataforma para cursos municipales | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 162000 | 15/01/2022 - 15/06/2022 | A+
[5 empty] | Desarrollo de plataforma para dar cursos a nivel municipal. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Creación de plataforma para cursos municipales
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Planificación del portal | (Finalizada) |  | 15/01/2022 | 31/01/2021 | 31/01/2022
Reuniones con la Dirección de Bromatología para definir el formato del curso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Preparación de Infraestructura | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 13/02/2022 | 13/02/2022
Preparación de maquina virtual para soportar la plataforma.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación/Configuración del Moodle | (Finalizada) |  | 13/02/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022
Instalación y configuración de la plataforma Moodle. La plataforma da soporte a los cursos municipales para ciudadanos. Personalización de aspectos visuales.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación del curso | (Finalizada) |  | 01/04/2022 | 15/06/2022 | 09/06/2022
Creación de curso para manipulación de alimentos. Subida a la plataforma del mismo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
MigraciÃ³n de palacio Municipal y Edificio Azul a TelefonÃ­a IP | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 2020000 | 01/02/2022 - 31/08/2022 | A+
[5 empty] | Compra de 130 Teléfonos IP y 27 Switch poe para la instalación de dicha infraestructura. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Migración de palacio Municipal y Edificio Azul a Telefonía IP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Equipamiento | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 30/04/2022 | 08/07/2022
Solicitud de cotización para la compra de 130 telefonos IP y 27 switch poe necesarios para migrar a telefonia ip el Palacio Municipal y el Edificio Azul.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Recepción y control de la mercaderia. Teniendo en cuenta que son productos importados y seguramente la entrega no sea inmediata.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recambio de switch Edifio Azul | (Finalizada) |  | 04/04/2022 | 17/05/2022 | 13/05/2022
Recambio y programación en el caso de que haga falta de todo los switch del edifico azul por switch de tipo poe.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recambio de switch Palacio Municipal | (Finalizada) |  | 18/05/2022 | 18/06/2022 | 23/06/2022
Recambio y programación en el caso de que haga falta de todo los switch del palacio municipal por switch de tipo poe.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Configuración de equipos | (Finalizada) |  | 18/06/2022 | 10/07/2022 | 04/07/2022
Configuración de todos los teléfonos ip a instalar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Equipos Edificio Azul | (Finalizada) |  | 10/07/2022 | 22/07/2022 | 31/05/2022
Instalación de equipos en edificio azul.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de equipos Palacio Municipal | (Finalizada) |  | 22/07/2022 | 31/08/2022 | 08/07/2022
Instalación de equipos en palacio municipal.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ConexiÃ³n de 20 Nuevos Puntos de Fibra Ãptica | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 750000 | 01/01/2022 - 30/08/2022 | A+
[5 empty] | Conectar 20 puntos de gestión (Oficinas, cámaras, etc) a la red municipal con el objetivo mejorar el servicio y aumentar la velocidad/capacidad en el intercambio de datos. Lograr conexiones más estables. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Conexión de 20 Nuevos Puntos de Fibra Óptica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Primer Punto de Conexión | (Finalizada) |  | 01/02/2022 | 15/03/2022 | 01/04/2022
Conexión de los siguientes puntos: Av de Mayo y Colon / Av de Mayo y Rivadavia / Av de Mayo y Italia.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Segundo punto de conexión | (Finalizada) |  | 04/04/2022 | 20/05/2022 | 13/05/2022
Conexión de los siguientes puntos: Av de Mayo y Merced / Av de Mayo y San Nicolas / Av de Mayo y Luzuriaga.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Tercer punto de conexión | (Finalizada) |  | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 12/08/2022
Conexión de los siguientes puntos: Av de Mayo y Moreno / Av de Mayo y Rocha / Irigoyen y P Gonzalez.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cuarto punto de conexión | (Finalizada) |  | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 12/08/2022
Conexión de los siguientes puntos: Rotonda CELP / Viaducto / Alsina y Alem.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Quinto punto de conexión | (Finalizada) |  | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 12/08/2022
Conexión de los siguientes puntos: Alsina y San Nicolas / Sarmiento y Vias / Pueyrredon y Merced.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Sexto punto de conexión | (Finalizada) |  | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 13/07/2022
Conexión de los siguientes puntos: Colon y Belgrano / Mitre e/Colon y Francia / Florencio Sanchez y Mitre.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Séptimo punto de conexión | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 30/08/2022 | 13/07/2022
Conexión de los siguientes puntos: Florencio Sánchez y florida / Florencio Sánchez y Castelli.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GDE PrÃ³xima Tanda | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 525000 | 01/02/2022 - 30/12/2022 | A+
[5 empty] | Compra de 5 escáners y capacitaciones en tecnología complementarias.. | [7 empty] | Municipio
Hitos de GDE Próxima Tanda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creación Trata "Compra Directa" | (Finalizada) |  | 14/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022
Creación de la Trata: «Compra Directa» para la implementación de RAFAM Digital.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Diseño de nuevas Tratas | (Finalizada) |  | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022
Diseño de nuevas tratas para próxima tanda.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Tanda 11 | (Finalizada) |  | 01/08/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022
Desarrollo de una tanda con los siguientes expedientes:
Evaluación Situación del Agente
Enfermedad de Larga Duración
Reconocimiento de Entidades de Bien Público
Visado de Planos de Mensura
Habilitación de Ascensores
Factibilidad Urbana
Intendencia – Uso General
Obras Sanitarias – Uso General
Control de Gestión – Uso General
Desarrollo Social – Uso General
Educación – Uso General
Tierras y Vivienda – Uso General
Seguridad – Uso General
Asuntos Rurales – Uso General
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo de Tanda 12 | (Finalizada) |  | 01/09/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022
Desarrollo de última tanda del año.
Deuda No Contabilizada
Eximición de Pagos de Derechos de Construcción
Crédito para la Compra de Materiales de Construcción
Juzgado de Faltas – Uso General
Servicios Públicos – Uso General
Desarrollo Urbano – Uso General.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RAFAM Digital - RAFAM Ingresos | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 650000 | 01/01/2022 - 31/05/2022 | A+
[5 empty] | Ordenar y Acelerar los procesos de compra. | [7 empty] | Municipio
Hitos de RAFAM Digital - RAFAM Ingresos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Capacitación y Repaso (Finalizado) | (Finalizada) |  | 01/01/2022 | 21/02/2021 | 21/02/2021
Capacitación y repaso con los principales actores del proceso.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Puesta en Marcha | (Finalizada) |  | 03/03/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022
Se incorpora al proceso de RAFAM DIGITAL las unidades ejecutoras las cuales sus delegados presupuestarios están físicamente en el palacio municipal. Serían: Secretaria de Modernización, Innovación y Tecnología, Secretaria Privada, Secretaria de Gobierno y Secretaria de Seguridad.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de 10 Escáners | (Finalizada) |  | 22/02/2022 | 31/03/2022 | 05/04/2022
Solicitud de cotización para la compra de 10 escáner.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Aumentar y Mantener la Flota de AVL | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 50 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Juan Diego Noguera - David Pereyra |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 1320000 | 01/01/2022 - 30/08/2022 | A+
[5 empty] | Aumentar y Mantener la flota de AVL en los vehículos de la flota municipal | [7 empty] | Municipio
Hitos de Aumentar y Mantener la Flota de AVL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contratación de Mantenimiento | (Finalizada) |  | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 21/02/2022
Solicitud de cotización para mantenimiento anual.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de 50 equipos de AVL | (Cancelado) |  | 01/03/2022 | 30/08/2022
Solicitud de cotización para la compra de 50 equipos.
Seguimiento del proceso hasta el pago del mismo. Por el importe debe confeccionarse una licitación.