## Sheet1
Proyectos de Control de Gestión - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Licitaciones | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 1 | 01/02/2023 - 31/03/2023 | A+
[5 empty] | Licitaciones en curso | [7 empty] | compras
Led etapa 1, 2, 3
5 camionetas
Adq. pintura vial
Cestos
Juegos
Bancos
Obra civil caminos
Hormigon para caminos
Hitos de Licitaciones
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Altos de Rocha | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Pablo García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 6000000 | 01/12/2022 - 01/08/2023 | A+
[5 empty] | Finalizar Proyecto | [7 empty] | Desarrollo Urbano
Hitos de Altos de Rocha
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
LED TOTAL | Desarrollo con Inclusión | 83 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | FACUNDO BASILICO |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 130478400 | 02/01/2023 - 01/12/2023 | A+
[5 empty] | 6500 LUMINARIAS PARA EL EJIDO URBANO | [7 empty] | Municipio
colon hacia florencio sanchez /barrio san Martin/Zona Malvinas / santa julia /
Hitos de LED TOTAL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
1 Etapa | (Finalizada) |  | 01/01/2023 | 01/03/2023
Adquisicion de 3326 $66.114.849
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
2 etapa | (Finalizada) |  | 01/02/2023 | 03/08/2023
Adquisicion 3434 Led $64.794.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
3 etapa | (En Curso) |  | 16/04/2023 | 04/08/2023
Peatonal, avenida de Mayo, barrio 512 y barrios faltantes a Lic 1 y 2
Expte D 476/23
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
EXTENSION ALUMBRADO | Desarrollo con Inclusión | 100 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | FACUNDO BASILICO |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 24560640 | 01/04/2023 - 01/12/2023 | A+
[5 empty] | 24 de set / atahualpa / Mansilla /la Rural / pavimentadas nuevas | [7 empty] | Municipio
Hitos de EXTENSION ALUMBRADO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion columnas | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 28/04/2023
Compra de 200 columnas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
PINTURA VIAL | Desarrollo con Inclusión | 50 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | WALTER SATUF |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 23025600 | 01/02/2023 - 28/04/2023 | A+
[5 empty] | Pintura Vial doble linea amarilla y sendas peatonales | [7 empty] | Municipio
Hitos de PINTURA VIAL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 22/03/2023
Contratacion servicios de pintura de cebras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion etapa 2 | (Sin Iniciar) |  | 24/05/2023 | 30/06/2023
Expte D 475/23 Doble linea amarilla 650 mts cuadrados $ 1.490.000
Av Paraguay desde Fcio Sanchez hasta Velez Sarfield
Drago hasta ruta 178
sendas peatonales 1200 mts2
Av Colon entre: Castelli, San Martin, Belgrano, Av de Mayo, Echeverria, Alsina, San Lorenzo y Paraguay
Bv Paraguay entre: Rio de Janeiro, Siria y Sarmiento
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ILUMINACION PALMERAS ESPAÃA | Desarrollo con Inclusión | 0 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | FACUNDO BASILICO |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3070080 | 01/04/2023 - 18/08/2023 | A+
[5 empty] | ILUMINACION DE COLORES PARA LAS PALMERAS | [7 empty] | Municipio
Hitos de ILUMINACION PALMERAS ESPAÑA
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitación Luminarias | (Sin Iniciar) |  | 31/08/2023 | 29/09/2023
Colocacion de luminarias en Palmeras del cantero central en calle España
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AREA CENTRAL | Desarrollo con Inclusión | 83 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | HIGINIA BERGROTH |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 61401600 | 01/02/2023 - 18/08/2023 | A+
[5 empty] | SAcaR COLUMNAS DE ILUMINACION incoprorar nuevas cartelerias y led colgantes cortar raices de arboles cambio de mobiliario | [7 empty] | Municipio
Hitos de AREA CENTRAL
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimiento Plaza 25 de Mayo | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 02/06/2023
Arreglo garita, trabajos de pintura, colocacion de totem luminosos y carteleria.
El proyecto de cambio de pisos lo realiza la secretaria de desarrollo urbano.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimiento Plaza Davila | (Finalizada) |  | 30/03/2023 | 28/04/2023
Cambio de cercas de cesped, arreglo de juegos, arreglo de cancha de basquet, colocacion de totem luminoso y pintura general
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mnatenimiento Plaza 9 de julio | (Finalizada) |  | 02/05/2023 | 28/06/2023
Camino de Hormigon, Luminarias en camino de ingreso y sector food track, mantenimiento de fuente, colocacion de totem luminoso y pintura general
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mnatenimiento Plaza San Jose | (Finalizada) |  | 03/07/2023 | 17/07/2023
Arreglo de fuente, carteleria, luminarias, ploteo garita, colocacion de Totem luminoso
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimiento Plaza Atahualpa | (Finalizada) |  | 01/02/2023 | 15/03/2023
Arreglos varios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimiento Peatonal | (En Curso) |  | 01/05/2023 | 29/09/2023
Recambio de bancos, compra de toldos, ornamentacion, recambio de cestos de unificacion, pintura, iluminacion, plantas en maceteros
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mantenimineto Plaza Merced | (Finalizada) |  | 16/06/2023 | 11/08/2023
Colocacion de Totem, recambio de bancos, colocacion de carteleria, cambio de cestos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Esquina de Av de Mayo | (Sin Iniciar) |  | 20/03/2023 | 30/05/2023
Intervencion en Esquinas muertas
PRESUPUESTO $15.000.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parque España | (Finalizada) |  | 25/02/2023 | 17/03/2023
Trabajos de pintura, colocacion de luminarias, Pintar bancos de hormigon, colocacion de bancos nuevos, recambio mesas de picnic, recambio de cestos, pintura y arreglo de Estacion saludable, pintar durmientes, sacar estacion sustentable.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | Desarrollo con Inclusión | 70 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | HIGINIA BERGROTH |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 26095680 | 13/03/2023 - 25/08/2023 | A+
[5 empty] | HACER CAMINOS LUMINARIAS BANCOS JUEGOS CESTOS, MESAS DE HORMIGON Y FORESTACION | [7 empty] | ELECTROMECANICA,SEÑALIZACIO
Hitos de ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza La Violeta | (En Curso) |  | 01/03/2023 | 29/09/2023
Nueva plaza (13/08 se finaliza menos los caminos de hormigon)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza Ocampo | (En Curso) |  | 27/07/2023 | 31/08/2023
Plaza nueva inicia 27/07
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza Maria Crescencia | (En Curso) |  | 17/04/2023 | 29/09/2023
Arreglos varios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza B Los Municipales | (Finalizada) |  | 21/07/2023 | 01/08/2023
arreglos varios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza B 512 | (Finalizada) |  | 20/06/2023 | 30/06/2023 | 04/08/2023
Nuevo proyecto