## Sheet1
Proyectos de Gobierno - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Refaccion baÃ±os en Terminal | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Juan Manuel Rico Zinni |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 04/04/2023 - 09/06/2023 | A+
[5 empty] | Refaccion de 2 baños de la Terminal | [7 empty] | Desarrollo Urbano
Hitos de Refaccion baños en Terminal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 04/04/2023 | 09/06/2023
Refaccion de 2 baños
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
FinalizaciÃ³n Proyecto Electrico | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Torres |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3530592 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Finalizacion del recambio electrico en la Terminal | [7 empty] | Municipio
Hitos de Finalización Proyecto Electrico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 04/04/2023 | 08/06/2023
2 etapa instalacion electrica
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RefacciÃ³n de alumbrado | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 20 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Varios | Municipal | Otro | 2355000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Recambio de lamparas de sodio por lamparas led y extension del alumbrado público en: Acevedo, Peña, M. Benitez, Fontezuela y Rancagua | [7 empty] | Municipio
Hitos de Refacción de alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acevedo | (En Curso) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Recambio de Led y extension alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Peña | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Recambio de Led y extension alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Benitez | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Recambio de Led y extension alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Fontezuela | (En Curso) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Recambio de Led y extension alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rancagua | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Recambio de Led y extension alumbrado
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cordon cuneta y badenes | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 8 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Varios | Municipal | Otro | 8640000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | 2 cuadras de cordon cuneta en: Acevedo, M.Ocampo, El Socorro, La violeta, Guerrico y Pinzon | [7 empty] | Municipio
Hitos de Cordon cuneta y badenes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acevedo | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
2 cuadras de cordon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
M.Ocampo | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
2 cuadras de cordon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
El Socorro | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
2 cuadras de cordon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
La violeta | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
2 cuadras de cordon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Guerrico | (En Curso) |  | 24/04/2023 | 26/04/2023
2 cuadras de cordon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pinzon | (Sin Iniciar) |  | 24/04/2023 | 26/04/2023
2 cuadras de cordon
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pavimento | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 40 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Varios | Municipal | Otro | 20200000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | 2 cuadras de pavimemento en, Rancagua y M. Ocampo, | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pavimento
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rancagua | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 23/03/2023
2 cuadras asfalto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ocampo | (En Curso) |  | 22/04/2023 | 23/04/2023
2 cuadras asfalto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alfonzo | (En Curso) |  | 10/04/2023 | 28/04/2023
2 cuadras asfalto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acevedo | (Sin Iniciar) |  | 04/04/2023 | 05/05/2023
2 cuadras asfalto
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Urquiza | (Sin Iniciar) |  | 05/04/2023 | 07/04/2023
2 cuadras asfalto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Escoriado y entoscado | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 7750000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Continuar con las tareas de escoriado y entoscado en las 12 delegaciones . 2500tn | [7 empty] | Municipio
Hitos de Escoriado y entoscado
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ContenerizaciÃ³n | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | El Socorro | Municipal | Otro | 1470000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Continuar con el plan de contenerizacion de los pueblos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Contenerización
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contenerizacion El socorro | (En Curso) |  | 10/02/2023 | 04/04/2023
Adquisicion de 30 contenedores
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
La plaza de tu pueblo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 2934000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Queremos que nuestros vecinos puedan disfrutar de las plazas en sus pueblos. Implicaria la compra de un juego de madera por plaza, pintura, arbustos, caminos, cestos y luces | [7 empty] | Municipio
Hitos de La plaza de tu pueblo
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AmpliaciÃ³n cementerio (cancelado) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Eduardo Fresno |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 18800000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ampliacion del cementerio. Incluye: Nivelación de terreno (obras publicas podria hacerlo) , realizar cercado perimetral $18.000.000 | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ampliación cementerio (cancelado)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reunion con Obras públicas y Servicios públicos para determinar obra a realizar | (En Curso) |  | 23/02/2023 | 24/03/2023
Ampliacion del cementerio. Incluye: Nivelación de terreno (obras publicas podria hacerlo) , realizar cercado perimetral $18.000.000
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pintura fachada (cancelado) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Eduardo Fresno |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3050000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Consiste en pintura de muros exteriores con latex para frente, pintura de cielorrasos exteriores, pintar y reparar revoques deteriorados y moldurasm recambio de piezas faltantes y rotas en vereda | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pintura fachada (cancelado)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pintura fachada | (En Curso) |  | 23/02/2023 | 24/03/2023
Consiste en pintura de muros exteriores con latex para frente, pintura de cielorrasos exteriores, pintar y reparar revoques deteriorados y moldurasm recambio de piezas faltantes y rotas en vereda