## Sheet1
Proyectos de Tierra y Vivienda - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2 etapa Linotex-Obra electrica | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Batallanez |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Otro | 0 | 20/03/2023 - 20/12/2023 | A+
[5 empty] | Ralizar obra electrica | [7 empty] | Redes-Celp
Hitos de 2 etapa Linotex-Obra electrica
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecucion obra | (Sin Iniciar) |  | 09/06/2023 | 21/07/2023
El proyecto esta finalizado, se debe licitar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Regularizar svc Kennedy. GestiÃ³n ante la CELP | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Urbanizar los asentamientos | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Gestión ante Celp p/regularizar svc | [7 empty] | Municipio
Hitos de Regularizar svc Kennedy. Gestión ante la CELP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relocalizar flia Santillán | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Gestionar extensión de red ante la CELP | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Regularizar svc Kennedy Cloacas 2 cuadras | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Urbanizar los asentamientos | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 2576975 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Proveer de clocas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Regularizar svc Kennedy Cloacas 2 cuadras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relocalización flia Santillán | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calles | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Regilarizar Svc Kennedy Agua 2 cuadras | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Urbanizar los asentamientos | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 588440 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Proveer de agua | [7 empty] | Municipio
Hitos de Regilarizar Svc Kennedy Agua 2 cuadras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Rlocalizar flia Santillán | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Relocalizar Flia Santillan | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Urbanizar los asentamientos | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 4300000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Relocalizar Flia Santillán, quien usurpa en calle Batalla de Bailen 539 para abrir calle y eliminar el hacinamientonde pasillo que imposibila el ingreso de bomberos y servicios. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Relocalizar Flia Santillan
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desalojo. | (En Curso) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modernizar | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Granda |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Modernizar la gestión administrativa interna p/agilizar los procedimientos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Modernizar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RED DE GAS | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 6000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | AMPLIACION DE LA RED DE GAS NATURAL (15 cuadras) | [7 empty] | Municipio
Hitos de RED DE GAS
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RED DE CLOACAS. Regularizar svc. | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 10000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | AMPLIACION DE LA RED DE CLOACAS (25 cuadras) | [7 empty] | Municipio
Hitos de RED DE CLOACAS. Regularizar svc.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proyecto DOSS | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Croquis de O Brien | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RED DE AGUA. Regularizar svc. | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA CORRIENTE (20 cuadras) | [7 empty] | Municipio
Hitos de RED DE AGUA. Regularizar svc.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Proyecto DOSS | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Croquis de O Brien | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
3Âº Etapa linotex | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Proyectar obra hídrica | [7 empty] | Municipio
Hitos de 3º Etapa linotex
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ingeniero Muriel: Conversar sobre proyecto con Costos de Obra. | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
Evalua
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Banco de Tierra (Vialidad) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Trabajar de manera conjunta con Vialidad para generar bancos de tierra | [7 empty] | Municipio
Hitos de Banco de Tierra (Vialidad)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitar remanente Linotex/ABE (No Vialidad) | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
Presentar nota, hacer contacto con Lisandro
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Regularizar Consorcios | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Regularizar los consorcios para poder realizar la entrega de lotes o ingreso de dinero | [7 empty] | Municipio
Hitos de Regularizar Consorcios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Parra. Cobrar acuerdo | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/03/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Spinoza. Venta de Lotes | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Lopez, pedido de vivienda. Negociación por trabajos realizados | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Banco de Tierra-PeÃ±a. AdjuducaciÃ³n | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | J. A. de la Peña | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adjudicación de lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de Banco de Tierra-Peña. Adjuducación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Finalizar proceso de prescripción | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acordar con Belén | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Banco de Tierra-Ocampo. AdjudicaciÃ³n | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | Manuel Ocampo | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adjudicación de24 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de Banco de Tierra-Ocampo. Adjudicación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adjudicacion | (Sin Iniciar) |  | 26/04/2023 | 26/04/2023
Junio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acordar con Belén | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Varios. Cuadras sueltas de agua, a realizar con ENHOSA. | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Digilio |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ampliar la red de agua corriente(La Guarida, Casas Redondas, La Amalia y Otras) | [7 empty] | ENHOSA
Hitos de Varios. Cuadras sueltas de agua, a realizar con ENHOSA.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecucón de obra ENHOSA | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Martino. Ampliar red de agua corriente | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Digilio |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ampliar la red de agua corriente | [7 empty] | ENHOSA
Hitos de Martino. Ampliar red de agua corriente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pedido a ENHOSA | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra ENHOSA | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
144 - Ampliar red Agua Corriente | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Digilio |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Otro | 44420885 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ampliar la red de agua corriente | [7 empty] | ENHOSA
Hitos de 144 - Ampliar red Agua Corriente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pedido a ENHOSA | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
Aun sin firma del convenio Enhosa, evaluar con fondos propios
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de Materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de Obra ENHOSA | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
144- AdjudicaciÃ³n de Lotes | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 200000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adjudicación de lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 144- Adjudicación de Lotes
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adjudicar con Croquis | (Sin Iniciar) |  | 01/06/2023 | 01/06/2023
Junio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento de Lotes | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
144 - GestiÃ³n ante la CELP | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 10/03/2023 - 10/03/2023 | A+
[5 empty] | Gestión ante Celp p/regularizar svc | [7 empty] | CELP
Hitos de 144 - Gestión ante la CELP
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Nota presentada y aprobada | (Finalizada) |  | 01/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023
Se modificó el proyecto.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Sorteo | (Sin Iniciar) |  | 01/06/2023 | 02/06/2023
Junio
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
La Latita regularizar svc /Cloacas | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 5483200 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Poveer de red de cloacas | [7 empty] | Municipio
Hitos de La Latita regularizar svc /Cloacas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento de lote | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
La Latita regularizar svc/ Agua | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 2809440 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Proveer de agua corriente | [7 empty] | Municipio
Hitos de La Latita regularizar svc/ Agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
DOSS proyecto | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-Belén
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento de lote | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Banco de tierra La Latita. Realizar la adjudicacion (40 lotes) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 19/06/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Realizar la adjudicacion | [7 empty] | Municipio
Hitos de Banco de tierra La Latita. Realizar la adjudicacion (40 lotes)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Croquis de subdivision | (Sin Iniciar) |  | 19/06/2023 | 19/06/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adjudicar lotes | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Va San JosÃ© regularizar svc/ Una cuadra cloaca | Desarrollo con Inclusión | 13 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 2576975 | 15/03/2023 - 26/06/2023 | A+
[5 empty] | Poveer de red de cloacas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Va San José regularizar svc/ Una cuadra cloaca
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento de lote | (En Curso) |  | 15/03/2023 | 10/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 05/05/2023 | 06/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 27/03/2023 | 27/03/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 19/06/2023 | 23/06/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Va San JosÃ© regularizar svc/ Una cuadra de Agua | Desarrollo con Inclusión | 10 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 588440 | 15/03/2023 - 16/06/2023 | A+
[5 empty] | Proveer de agua corriente | [7 empty] | Municipio
Hitos de Va San José regularizar svc/ Una cuadra de Agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
DOSS proyecto | (En Curso) |  | 15/03/2023 | 10/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento de lote | (Sin Iniciar) |  | 05/05/2023 | 06/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 27/03/2023 | 27/03/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 12/06/2023 | 16/06/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Banco de tierra Va San JosÃ©. Realizar la adjudicacion | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Realizar la adjudicacion | [7 empty] | Municipio
Hitos de Banco de tierra Va San José. Realizar la adjudicacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Realizar la adjudicación de 20 lotes | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Generacion de nuevo banco de tierra | Desarrollo con Inclusión | 33 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Batallanez |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 26000000 | 15/03/2023 - 30/12/2023 | A+
[5 empty] | Compra de tierra Bruno y Francisconi (al lado del Club Alem) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Generacion de nuevo banco de tierra
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Trotta pedir nueva tasación x informe zona inundable | (Finalizada) |  | 15/03/2023 | 30/03/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acordar valor | (Sin Iniciar) |  | 30/03/2023 | 10/04/2024
$15.000.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Continuar tramite administrativo | (Sin Iniciar) |  | 23/05/2023 | 23/05/2023
pedir autorizacion al HCD con clausula inflacion
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Guerrico-Realizar la ampliaciÃ³n de la red de agua corriente | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Guerrico | Municipal | FOMUVI | 1747140 | 01/04/2023 - 15/04/2023 | A+
[5 empty] | Realizar la ampliación de la red de agua corriente | [7 empty] | Municipio
Hitos de Solares Guerrico-Realizar la ampliación de la red de agua corriente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Hablar con la cooperatvia | (Sin Iniciar) |  | 14/05/2023 | 15/05/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Guerrico Limpieza Predio | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Spinelli |  | Ciudadanía en General | Guerrico | Municipal | FOMUVI | 5000000 | 01/04/2023 - 15/04/2023 | A+
[5 empty] | Realizar la limpieza del predio | [7 empty] | Municipio
Hitos de Solares Guerrico Limpieza Predio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Hablar con Asuntos Rurales | (Sin Iniciar) |  | 01/04/2023 | 15/04/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Guerrico AdjudicaciÃ³n | Desarrollo con Inclusión | 75 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Batallanez |  | Ciudadanía en General | Guerrico | Municipal | Otro | 5000 | 15/03/2023 - 24/05/2023 | A+
[5 empty] | Definir cantidad de lotes a adjudicar | [7 empty] | Municipio
Hitos de Solares Guerrico Adjudicación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definir la cantidad de lotes (aprox 38 lotes) | (En Curso) |  | 15/03/2023 | 01/04/2024
-Hablar con Soreira
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adjudicar 22 lotes | (Finalizada) |  | 01/06/2023 | 24/05/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de cloacas | Desarrollo con Inclusión | 10 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 13659800 | 15/03/2023 - 01/02/2024 | A+
[5 empty] | Poveer de red de cloacas a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de cloacas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
DOSS- Desarrollo del proyecto | (En Curso) |  | 15/03/2023 | 10/06/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento manzana | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-Hablar con Mariano O Brien (2 días)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-Hablar con Corralón (7 días)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 20/05/2023 | 20/07/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 20/09/2023 | 01/02/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de agua | Desarrollo con Inclusión | 20 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 209 familias | Ciudad de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 8305600 | 16/01/2023 - 20/09/2024 | A+
[5 empty] | Proveer de agua corriente a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
DOSS- Desarrollo del proyecto | (Finalizada) |  | 16/01/2023 | 10/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonamiento manzana | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-Hablar con Mariano O Brien (2 días)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Apertura de calle | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2023 | 31/12/2023
-Hablar con Corralón (7 días)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales | (Sin Iniciar) |  | 20/05/2023 | 20/07/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ejecución de obra | (Sin Iniciar) |  | 20/07/2023 | 20/09/2024
-60 días