## Sheet1
Proyectos de Hacienda y Finanzas - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GeorreferenciaciÃ³n de la recaudacion | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 33 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Paulina Jara |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 330000 | 01/01/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Mapeo de la Facturacion y cobrabilidad. Mapeo de nuevos emprendimientos. Mapeo de Morosos. Mapeo de eximidos.Redefinicion y altas de zonas de facturacion. Normalizacion de callejero en los distintos sistemas. | [7 empty] | Secretaria de Modernizacion
Hitos de Georreferenciación de la recaudacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Uso Geonode | (En Curso) |  | 01/02/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo | (Sin Iniciar) |  | 01/08/2024 | 30/08/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implemetacion | (Sin Iniciar) |  | 04/10/2024 | 31/12/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reducir las observaciones del HTC en la Rendicion de Cuentas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Lorena Ciafardoni |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 560000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Mejor del Espacio físico para el HTC. Mejor comunicicacion. Puesta a disposición oportuna del 100% de la documentación. Capacitación a los delegados presupuestarios del marco normativo y de las solicitudes del HTC. Comunicación a todas las secretarias de las observaciones y requerimientos | [7 empty] | Todas las Secretarias
Hitos de Reducir las observaciones del HTC en la Rendicion de Cuentas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Implementacion del convenio con el Registro Propiedad Automotor | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Adriana Sario |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 363000 | 01/01/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Implementar el convenio suscripto con El registro propiedad automotor. Integrar bases de datos y gestionar unificadamente (Altas, bajas y trasnferencias) | [7 empty] | Secretaria de Modernizacion
Hitos de Implementacion del convenio con el Registro Propiedad Automotor
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CreaciÃ³n de un area de Gestion de Cobranzas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Carlos Ayestaran |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 2136660 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Designar Responsables por tasa. Analizar la deuda, segmentación y definir acciones de recupero (moratorias especiales). Gestion de intimación Gestión extrajudicial y Call Center. Convenios con Veraz, etc | [7 empty] | Secretaria de Gobierno /Modernizacion
Hitos de Creación de un area de Gestion de Cobranzas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Creacion del area | (Finalizada) |  | 05/03/2024 | 04/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
SimplificaciÃ³n de normas tributarias | Producción Agroindustrial | 0 | Ofrecer oportunidades y condiciones atractivas para la radicación de empresas y ampliar la oferta laboral | Carlos Ayestaran |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 100000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Implementar Monotasa y otros cambios en la OFI para 2024 con el objetivo de simplificar la norma. Adhesion Monotributo unificado (regimen simplificado) | [7 empty] | Secretaria de Gobierno /Modernizacion
Hitos de Simplificación de normas tributarias
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Padron digital integrado de comercios e industria | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Integrar las herramientas en un solo lugar de fácil acceso | Carlos Ayestaran |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 400000 | 01/01/2023 - 30/06/2023 | A+
[5 empty] | Creación Padrón único de comercios e industria Integrado con Habilitaciones. Reinscripción , o reempadronamiento de comercios e industrias.DDJJ on line | [7 empty] | Secretaria de Modernizacion
Hitos de Padron digital integrado de comercios e industria
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Perfil Digital contribuyente | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 200 | Facilitar acceso público para la creación de nuevas herramientas y soluciones | Carlos Ayestaran |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 1200000 | 01/01/2023 - 31/03/2023 | A+
[5 empty] | Portal único de tasas municipales con logueo, Boleta electrónica (por mail). Monotasa .Implementación del portal web de RAFAM provisto por la Pcia. Simulación y Confección de planes de pago por web. Botón de pagos electrónicos | [7 empty] | Secretaria de Modernizacion
Hitos de Perfil Digital contribuyente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implememtacion | (Finalizada) |  | 04/03/2024 | 04/07/2024
-