## Sheet1
Proyectos de Desarrollo Urbano - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Terminal | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Garantizar la accecibilidad universal y movilidad segura | José Salauatti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 13965204 | 16/05/2023 - 17/07/2023 | A+
[5 empty] | Reforma de Baños en la terminal | [7 empty] | Secretaria de Gobierno
Hitos de Terminal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Baños | (Finalizada) |  | 16/05/2023 | 30/05/2023
B 471/23
cancelada la licitacion, esta trabajando Luis en detalles menores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Techo | (Finalizada) |  | 24/07/2023 | 23/06/2023
se pidio presupuesto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cap Vigliercho | Desarrollo con Inclusión | 100 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Otro | 18600000 | 13/03/2023 - 29/12/2023 | A+
[5 empty] | Mejorar la actual situación edilicia del C.A.P.S. con la construcción de dos consultorios nuevos, medianera perimetral, acondicionamiento de la sala de espera y la administración. Pintura interior y exterior con la consiguiente modernización del edificio bajo la línea de diseño de los CAPS inaugurados en esta gestión | [7 empty] | Secretaria Salud
Hitos de Cap Vigliercho
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 20/03/2023 | 29/12/2023
Mejorar la actual situación edilicia del C.A.P.S. con la construcción de dos consultorios nuevos, medianera perimetral, acondicionamiento de la sala de espera y la administración. Pintura interior y exterior con la consiguiente modernización del edificio bajo la línea de diseño de los CAPS inaugurados en esta gestión
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Circuito aerÃ³bico y Espacio Verde en traza Ferroviaria del FFCC Belgrano e/ Parque Belgrano y Arroyo Pergamino - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 15500000 | 01/03/2023 - 10/08/2023 | A+
[5 empty] | Terminación de los 500 mts. de desarrollo del circuito, el cruce del Arroyo Pergamino y la conexión con el terraplen sur hasta Altos de Rocha | [7 empty] | Compras
Hitos de Circuito aeróbico y Espacio Verde en traza Ferroviaria del FFCC Belgrano e/ Parque Belgrano y Arroyo Pergamino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Caminos | (Cancelado) |  | 03/04/2023 | 03/04/2023
camino de hormigon
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Juegos y pisos de caucho Parque EspaÃ±a | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 44000000 | 01/03/2023 - 10/08/2023 | A+
[5 empty] | Compra y colocacion de juegos y pisos de caucho | [7 empty] | Compras
Hitos de Juegos y pisos de caucho Parque España
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 03/07/2023 | 07/07/2023
Pisos de caucho y juegos
se abono el 50% del piso
semana de 03/07 inician con una isla
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Microestadio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Otro | 332630116 | 30/03/2023 - 29/12/2023 | A+
[5 empty] | Construccion de Microestadio | [7 empty] | Subsecretaria de Deporte
Hitos de Microestadio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion 1 etapa | (En Curso) |  | 20/06/2023 | 27/10/2023
Polideportivo cubierto Etapa 1: Estructura
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CDI Newbery | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Argentina Hace | 2860000 | 07/07/2022 - 10/03/2023 | A+
[5 empty] | Ejecución de tareas faltantes de la obra hasta su finalización | [7 empty] | Desarrollo Social
Hitos de CDI Newbery
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
relicitacion | (Sin Iniciar) |  | 31/03/2023 | 28/04/2023
Decreto de recision 23/03 para hacer decreto
14/06 la muni debe devolver $4.000.000 para luego actualizar los montos
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Casa Lindera al Palacio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5685000 | 01/12/2022 - 05/05/2023 | A+
[5 empty] | Construccion de oficinas | [7 empty] | Intendente
Hitos de Casa Lindera al Palacio
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Parque Belgrano 2022 | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 65 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Otro | 10000000 | 02/01/2023 - 31/07/2023 | A+
Servicios publicos
Finalizacion Etapa IV Lago
Finalizacion de Etapa V
Etapa VI A Sector educativo
Etapa VI B Restauracion galpon
Finalizacion de 2 viviendas
Finalizacion complejo comercial
Finalizacion Galpon Educativo
Terminacion interior Galpon gastronomico
Construccion semi cubierto galpon 4
Finalizacion barandas Deck
Hitos de Parque Belgrano 2022
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Finalizacion Etapa IV | (En Curso) |  | 04/04/2023 | 04/04/2023
Finalizar lago.Pendiente colocacion de cien pies y plantas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa V | (En Curso) |  | 02/01/2023 | 31/05/2023
Albañileria, carbonero, plato de maniobra, Deck de madera, caminos internos y perimetrales, equipamiento urbano, mano de obra alumbrado.
PENDIENTE: EQUIPAMINETO URBANO Y CAMINOS INTERNOS
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa VI A | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 01/08/2023
Sector educativo (Escuela vial- plaza astronomica y sector ingreso)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa VI B galpon de la Juventud | (En Curso) |  | 02/01/2023 | 13/06/2025
D 1269/21 Abav
Finalizar el techo, colocar aberturas, baño y divisores de Durlock
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Semi cubierta Galpon 4 (Pergola) | (Finalizada) |  | 01/01/2023 | 30/03/2023
Colocacion de Pergola en la entrada del Galpon carbonero
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
complejo comercial | (En Curso) |  | 02/01/2023 | 01/08/2023
Complejo comercial Sanifer
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Obra de gas | (En Curso) |  | 02/01/2023 | 01/08/2023
D 1658/22 Mano de obra LLanes
D 188/23 Materiales
Instalacion de gas en las 2 viviendas y en el Galpon gastronomico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion barandas en Deck | (Finalizada) |  | 15/02/2023 | 31/03/2023
Colocacion de barandas de vidrio en Deck del patio gastronomico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Obras complementarias Galpon Gastronomico | (En Curso) |  | 13/02/2023 | 15/06/2023
Obras solicitadas por Mazzei y apertura del frente del galpon
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Juegos plaza Astronomica | (En Curso) |  | 15/03/2023 | 01/06/2023
Compra y colocacion de juegos
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Teatro San Martin | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Sub Secretaria de Obras PÃºblicas |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Mixto | CRUP | 245606400 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Finalización Etapa 3 | [7 empty] | Subsecretaria de Cultura
Continuación de 4ª etapa y ejecución 5ª etapa Teatro Municipal Gral San Martin
Ejecución de instalaciones, cielorrasos, revestimientos, pisos, aberturas , pintura, colocación de vidrios , artefactos de iluminación en Planta Baja y de trabajos complementarios del funcionamiento de la Planta Baja en Sub Suelo y Primer piso
Hitos de Teatro San Martin
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Recambio cubierta | (En Curso) |  | 01/02/2022 | 30/12/2022
Recambio de cubierta y sellado de muros exteriores
$12.000.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa crup | (En Curso) |  | 03/07/2023 | 08/10/2023
Lic Etapa IV Albañileria (paredes)+Intsalaciones (Agua-cloaca)
$38.000.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 5 (Cancelado) | (En Curso) |  | 01/02/2023 | 01/08/2023
Finalizacion planta baja mas lo pendiente dela 4
$88.000.000
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Calistenia Desiderio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Sub Secretaria de Obras PÃºblicas |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 29933280 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Completamiento del sector verde de esparcimiento de la Primera Etapa con la ejecución de senderos, colocación de mobiliario urbano, iluminación, forestación y puesta en valor de dos platos de maniobras ferroviaros como recuperación del patrimonio ferroviario | [7 empty] | Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Calistenia Desiderio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Finalizacion Obra 2022 y 2023 | (En Curso) |  | 03/07/2023 | 02/10/2023
Plato de maniobra refaccionado como anfiteatros, equipamineto, iluminacion, caminos y pergolas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Proyecto Ugarte | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Garantizar la accecibilidad universal y movilidad segura | Sub Secretaria de Espacio PÃºblicos y DirecciÃ³n de Infraestructura |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 23793120 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Tratamiento de bases, ejcución de carpeta asfáltica, cordones y vereda para permitir accesibilidad de tránsito vehicular y peatonal desde el Barrio Virgen de Itati hacia Marcelino Ugarte y viceversa | [7 empty] | Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Proyecto Ugarte
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Armado del Proyecto | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 17/03/2023
Proyecto finalizado para enviarlo a licitacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion etapa 1 | (Finalizada) |  | 15/05/2023 | 15/09/2023
cordon cuneta, equipamientoe iluminacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion etapa 2 | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 21/04/2023
asfalto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CordÃ³n Cuneta y Bocacalles | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Dirección de Infraestructura |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 92102400 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ejecución de bases o mejora de bases existentes y de cordones cuneta y bocacalles de Hormigón en aproximadamente 50 cuadras de barrios de la ciudad de Pergamino | [7 empty] | Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Cordón Cuneta y Bocacalles
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Primera etapa2023 | (En Curso) |  | 03/05/2023 | 30/04/2023
D 164/23 Lic 27/04
Realizacion de 50 cudras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Segunda etapa 2023 CANCELADO | (En Curso) |  | 14/03/2023 | 31/07/2023
Realización de 25 cuadras de cordon
CANCELADO
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
PavimentaciÃ³n y repavimentaciÃ³n de calles | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Dirección de Infraestructura |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | FIM | 330000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Ejecución de bases o mejora de bases existentes y de carpeta de pavimento asfáltico de 4 cm de espesor en aproximadamente 200 cuadras de barrios de la ciudad. | [7 empty] | Secretaria de Servicios Públicos
Hitos de Pavimentación y repavimentación de calles
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 8 | (Finalizada) |  | 01/02/2023 | 07/04/2023
Ejecucion de 112 cuadras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 9 FIM | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 30/06/2023
Zona Este
B Illia 33 cuadras
B Santa Intes 5 cuadras
B 12 de Octubre 8 cuadras
B Guemes 12 cuadras
B Belgrano 3 cuadras
B San Vicente 6 cuadras
B Mariano Moreno
B Otero 8 cuadras
B santa Julia 17 cuadras
B Malvinas 9 cuadras
B atahualpa 3 cuadras
B kennedy 10 cuadras
B La Amalia 5 cuadras
B 25 de Mayo 6 cuadras
B Viajantes 18 cuadras
B Virgen Itati 6 cuadras
B Newbery 4 cuadras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 10 (Convenio) 1 etapa | (Finalizada) |  | 17/05/2023 | 15/08/2023
Ejecucion de 160 cuadrs de asfalto en la ciudad de Pergamino
Expte D 673/23 60.000 mts2 sin redeterminacion Lic 3/07, 100 cuadras aproximadas $360.000.000