## Sheet1
Proyectos de Servicios Públicos - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
colocaciÃ³n de 4.000 medidores | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 75 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 24560640 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | colocación de 4.000 medidores de agua | [7 empty] | Municipio
Hitos de colocación de 4.000 medidores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion comprados 2022 | (Finalizada) |  | 02/01/2023 | 01/12/2023
Pendiente colocacion 3200
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
colocacion 4000 comprados 2023 | (En Curso) |  | 01/02/2023 | 06/10/2023
colocacion 4000
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AdquisiciÃ³n de 4.000 medidores de agua | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Obras Sanitarias | 28000000 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adquisición de 4.000 medidores de agua | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adquisición de 4.000 medidores de agua
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RealizaciÃ³n de endoscopias para pozos de agua | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 25 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 10500000 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Realización de endoscopias en 70 pozos de agua | [7 empty] | Municipio
Hitos de Realización de endoscopias para pozos de agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Contratacion | (Cancelado) | [6 empty] | 21/06/2023 | 31/07/2023
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
ENDOSCOPIA DE PERFORACION
PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS- Cotización 13/02/2023
VIDEOENDOSCOPIA
|  | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | IMPORTE PARCIAL ($)
|  | 1 | Movilización y desmovilización, videoendoscopia, informe tecnico y recomendaciones | GL | 1 | USD 762,30 | USD 762,30
|  | TOTAL ITEM DESCRIPTO |  |  |  |  | USD 762,30
COTIZACION UNITARIA VALIDA POR UNA CANTIDAD MINIMA DE 8 VIDEOENDOSCOPIAS
NO INCLUYE EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA
LA PRESENTE COTIZACION INCLUYE IVA
VIGENCIA DE LA COTIZACION: 7 DIAS
INICIO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO: A CONVENIR
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO: 1 DÍA
PLAZO DE ENTREGA DE LOS INFORMES TECNICOS: DE 15 A 20 DIAS
FORMA DE PAGO: 100 % AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Endoscopias | (En Curso) |  | 24/08/2023 | 29/09/2023
pozo 29: Realizado
Pozo Villa Alicia, realizar endoscopia,se debe parar el pozo y queda el barrio sin audio, realizarlo mas adelante
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RestauraciÃ³n de Edificio principal USINA | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Sergio Moretti |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 15350000 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Reparación de galpón, taller y depositio | [7 empty] | Municipio
Hitos de Restauración de Edificio principal USINA
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 01/03/2023 | 02/10/2023
TRABAJOS PRELIMINARES 0,66% $ 99.004,22 1.2 Cartel de obra 6,00 m2 $ 16.500,70 $ 99.004,22 0,66% 2 DEMOLICIÓN 4,45% $ 669.734,40 2.2 Desmonte de chapas existentes en Cubierta, caños de lluvia y cielorraso de madera 575,00 m2 $ 1.164,76 $ 669.734,40 4,45% 3 TIRANTES 4,38% $ 660.028,10 3.2 Reacondicionamiento Tiranteria de madera (Clavadores 4x2") 1 gl $ 660.028,10 $ 660.028,10 4,38% 4 MADERA 31,03% $ 4.672.641,73 4.1,1 Placas de Multilaminado Fenólico 18mm 495,16 m2 $ 7.765,04 $ 3.844.935,48 25,53% 4.1.2 Clavadores de 2x2" 629,00 ml $ 593,72 $ 373.451,62 2,48% 4.3 Cenefas de madera similar a la existente 90,00 ml $ 5.047,27 $ 454.254,64 3,02% 5 Pintura para proteccion de madera 10,25% $ 1.544.101,38 5.1 Pintura para madera (Fenólico) y cenefa) 1170 m2 $ 1.319,38 $ 1.544.101,38 10,25% 6 CUBIERTA DE CHAPA 44,08% $ 6.638.150,30 6.1 Cubierta de Chapa Sinusoidal Cincalum C-25 sobre estructura de madera 575,00 m2 $ 11.544,61 $ 6.638.150,30 44,08% 7 LIMPIEZA DE OBRA 1,72% $ 258.834,55 7.1 Periodica y Final 1 gl $ 258.834,55 $ 258.834,55 1,72% 8 REPRESENTACION TECNICA 3,44% $ 517.669,10 8.1 Honorarios de Representacion Tecnica 1 gl $ 517.669,10 $ 517.669,10 3,44% 100% $ 15.060.163,78 Son I
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
SUM Ambiental | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Guillermo Naranjo |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 2300000 | 02/01/2023 - 02/05/2023 | A+
[5 empty] | Adquisicion de 50 sillas, un proyector, pantalla. Ademas de mejoramiento de la estructura edilicia como pintura y ploteo de una de las paredes del SUM Ambiental con una gigantografia- Infografía | [7 empty] | Municipio
Hitos de SUM Ambiental
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Equipamiemto | (Finalizada) |  | 03/04/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023
Adquisicion de 50 sillas, un proyector, pantalla. Ademas de mejoramiento de la estructura edilicia como pintura (fines de junio) y ploteo de una de las paredes del SUM Ambiental con una gigantografia- Infografía
En septiembre se empiezan a dar charlas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CONTENERIZACION 2023 / Etapa final / HiGIENE | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Antonio Lopez |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 35000000 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adquisición de 700 contenedores para finalizar la contenerizacion de Pergamino. | [7 empty] | Municipio
Hitos de CONTENERIZACION 2023 / Etapa final / HiGIENE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 17/02/2023 | 18/04/2023
Adquisición de 700 contenedores para finalizar la contenerizacion de Pergamino.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adquisicion caja compactadora | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Antonio Lopez |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 12200000 | 02/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adquisición 1 caja compactadora de 8mts con sistema levanta contenedor de 240 a 1100 litros para adaptar a un Iveco Vertis existente. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adquisicion caja compactadora
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 17/02/2023 | 31/03/2023
Adquisición 1 caja compactadora de 8mts con sistema levanta contenedor de 240 a 1100 litros para adaptar a un Iveco Vertis existente.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra de barredoras | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Antonio Lopez |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 23000000 | 01/02/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | adquisicion de 2 barredoras eléctricas para el mantenimiento de los espacios públicos, caminos de parques, bicisendas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Compra de barredoras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Cancelado) |  | 01/03/2023 | 31/03/2023
Adquisicion de 2 barredoras