## Sheet1
Proyectos de Salud - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adquisicion ambulancia | Desarrollo con Inclusión | 75 | Promover politicas públicas de co-responsabilidad para el autocuidado a la salud colectiva por parte del vecino | M. Martha Perretta |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 23000000 | 20/03/2023 - 07/07/2023 | A+
[5 empty] | Compra de Ambulancia y equipamiento | [7 empty] | Direccion de Compras
Hitos de Adquisicion ambulancia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra vehiculo | (Finalizada) |  | 20/03/2023 | 03/07/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra equipamiento | (En Curso) |  | 28/03/2023 | 03/08/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Refacciones y mejoras para 3 CAPS | Desarrollo con Inclusión | 67 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | M. Verónica Garcí­a |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 12000000 | 01/02/2023 - 01/10/2023 | A+
[5 empty] | a) Recuperación del espacio que contiguo al CAPS Dr. Auil (SUMAR): Unión con el espacio cedido por Desarrollo Social, puesta a punto y acondicionamiento del lugar según las necesidades del C.A.P.S. (Costo estimado: $1.000.000) b) Instalación de red de gas en el CAPS Fontezuela: Debido a la habilitación de la red de gas natural en la localidad de Fontezuela, se solicita la conexión del CAPS a dicha red, lo cual incluye la cañería correspondiente, los artefactos para calefacción, posterior reparación de las paredes, la colocación del regulador y la confección y habilitación de los planos en Litoral Gas (Costo estimado: $2.000.000 (VER)) c) Ampliación y refacción del CAPS Dr. I. Viglierchio: Mejorar la actual situación edilicia del C.A.P.S. con la construcción de dos consultorios nuevos, medianera perimetral, acondicionamiento de la sala de espera y la administración. Pintura interior y exterior con la consiguiente modernización del edificio bajo la línea de diseño de los CAPS inaugurados en esta gestión (Costo estimado: $12.000.000) | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Refacciones y mejoras para 3 CAPS
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
CAPS Dr. Auil: | (Finalizada) | [6 empty] | 08/01/2023 | 31/05/2023
|  | Unión con el espacio cedido por Desarrollo Social |  |  | 08/01/2023 | 15/01/2023 | Finalizado
|  | Construcción de nuevo consultorio CAPS Auil |  |  | 16/01/2023 | 31/01/2023 | Finalizado
|  | Pintura interior CAPS Auil |  |  | 01/02/2023 | 15/02/2023 | Finalizado
|  | Pintura exterior CAPS Auil | $325.000,00 |  | 16/02/2023 | 26/02/2023 | Finalizado
|  | Traslado del consultorio de odontología CAPS Arballo a CAPS Auil |  |  | 16/02/2023 | 26/02/2023 | Finalizado
|  | Traslado del CAPS Arballo al CAPS Auil |  |  | 24/02/2023 | 26/02/2023 | Finalizado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalación de Gas CAPS Fontezuela $ 750.000,00 | (En Curso) |  | 13/03/2023 | 31/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
CAPS Dr. I. Viglierchio: | (En Curso) | [6 empty] | 01/01/2023 | 10/04/2023
|  | Conformación y aprobación de proyecto (en conjunto con Secretaría de Desarrollo Urbano) |  |  | 01/01/2023 | 09/02/2023 | Finalizado
|  | Llamado a licitación (Desarrollo Urbano) |  |  | 10/02/2023 | 10/04/2023 | En espera
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RefacciÃ³n y AmpliaciÃ³n C.A.P.S. Dr. RamÃ³n Carrillo | Desarrollo con Inclusión | 50 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | M. Verónica Garcí­a |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 6000000 | 01/03/2023 - 30/09/2023 | A+
[5 empty] | Refacción del CAPS existente para ajustarlo a los estándares de los CAPS actuales, mejorando infraestructura, instalaciones de luz y mampostería. Construcción de 2 consutorios. | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Refacción y Ampliación C.A.P.S. Dr. Ramón Carrillo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Construcción de 2 Consultorios | (En Curso) |  | 10/04/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023
B Guemes
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Nuevo equipamiento para las futuras mamÃ¡s | Desarrollo con Inclusión | 83 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | M. Verónica Garcí­a |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 3400000 | 01/02/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | El proyecto implica la adquisisción de un equipo de ecografía nuevo para realizar los controles ecográficos de las mujeres embarazadas que consultan en los C.A.P.S.. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Nuevo equipamiento para las futuras mamás
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definición de Equipo Necesario | (Finalizada) |  | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de Presupuesto Testigo | (Finalizada) |  | 01/02/2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisición por Licitación | (En Curso) |  | 09/02/2023 | 09/04/2023
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pueblos Cardioprotegidos | Desarrollo con Inclusión | 0 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | M. Martha Perretta |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Nacional | Otro | 4440000 | 01/01/2023 - 31/03/2023 | A+
[5 empty] | Adquisición de 12 dispositivos DEA para ser instalados en cada uno de los pueblos del partido. Los dispositivos existentes tienen más de 5 años de antigüedad. Se requiere cambio de batería, pero por cuestiones ajenas a la repartición, no se consiguen las mismas. Contar con DEAs en funcionamiento es fundamental para garantizar primera respuesta ante una emergencia, previa a la llegada de los servicios de emergencia. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pueblos Cardioprotegidos
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Traslado CUD | Desarrollo con Inclusión | 17 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | M. Martha Perretta |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 800000 | 01/01/2023 - 31/08/2023 | A+
[5 empty] | Traslado de CUD al predio de AMS, a fin de que pueda operar en el mismo predio que el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Instalación en predio con buena accesibilidad (considerando las necesidades específicas de los beneficiarios de CUD). | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Traslado CUD
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Liberación Predio AMS | (En Curso) |  | 06/01/2023 | 06/04/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Acondicionamiento Predio AMS | (Sin Iniciar) |  | 06/04/2023 | 06/05/2023
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Traslado CUD | (Sin Iniciar) |  | 06/05/2023 | 06/06/2023
-