## Sheet1
Proyectos de Seguridad - Año: 2023
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adquisicion Software | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | FIM | 8000000 | 19/04/2023 - 19/05/2023 | A+
[5 empty] | Adquisicion de Software | [7 empty] | Modernizacion
Hitos de Adquisicion Software
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Aumento del control de Transito | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Fortalecer la seguridad en los espacios públicos | Marcos Turrini |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 8000000 | 01/01/2023 - 28/02/2023 | A+
[5 empty] | Traslado de CUD al predio de AMS, a fin de que pueda operar en el mismo predio que el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. InstalaciÃ³n en predio con buena accesibilidad (considerando las necesidades especÃficas de los beneficiarios de CUD). | [7 empty] | SubsecretarÃ¬a de Transito
Hitos de Aumento del control de Transito
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CartelerÃ­a y SeÃ±alÃ©tica vial | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Promover politicas de prevencion, educación y conciencia vial | Marcos Turrini |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 4000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Colocar 300 carteles de señalización y seguridad vial en la vía pública (colectivos, estacionamientos, carga y descarga, lomas de burro, prohibición de estacionar, despacio escuela, limite de velocidad, prohibición de giro a la izquierda, etc) | [7 empty] | Subsecretaría de Transito
Hitos de Cartelería y Señalética vial
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Justicia Juvenil y PrÃ¡cticas Restaurativas | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Incentivar la participacion ciudadana y el compromiso social para abordar la seguridad ciudadana de forma integral | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 2000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Continuar con este programa que comenzá en el año 2018 y que al 2022 lleva atendidos a más de trescientos jóvenes que han pasado por la justicia penal juvenil como imputados, menores de dieciseis años. | [7 empty] | Justicia penal juvenil (fiscales y jueces) con asiento en nuestra ciudad.
Hitos de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
PrevenciÃ³n a travÃ©s del consenso con los vecinos | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Incentivar la participacion ciudadana y el compromiso social para abordar la seguridad ciudadana de forma integral | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 4500000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Continuar con el diálogo permanente con los vecinos en la temática de seguridad de sus calles o barrios, de modo tal de tomar medidas de prevención consensuadas con ellos, como alarmas comunitarias, cámaras, luminarias, desmalezamientos, etc. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Prevención a través del consenso con los vecinos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion de alarmas | (En Curso) |  | 02/01/2023 | 29/12/2023
Colaboar con el 50% del valor de la instalacion de alarmas vecinales
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CÃ¡maras de seguridad | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Fortalecer la infraestructura y equipamiento urbano orientado a la prevención, control y alerta temprana | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 4500000 | 01/01/2023 - 07/07/2023 | A+
[5 empty] | Instalar cámaras en aproximadamente unos cuarenta puntos de observación, mediante una licitación llave en mano, en aquellos lugares que el mapa del delito determina que esta estrategia tiene capacidad de rendimiento. | [7 empty] | Subsecretaría de Modernización, Área de mantenimiento de cámaras de videovigilancia
Hitos de Cámaras de seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de las camaras | (En Curso) |  | 01/03/2023 | 07/07/2023
La instalaciòn de sistemas de camaras en cuarenta (40) puntos de observaciòn, los que se determinaràn conforme el mapa del delito.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Totem de Seguridad | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Fortalecer la seguridad en los espacios públicos | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3500000 | 01/01/2023 - 01/12/2023 | A+
[5 empty] | Instalar 10 totem de seguridad conectados a nuestro Centro de Monitoreo con accesorios como camara, sistema de alarma, DEA, etc. Se colocará n en aquellos espacios públicos de mayor tránsito de personas (Parque Belgrano, Parque España, Espacio Rivereño, Unnoba, Terminal, Peatonal, Etc) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Totem de Seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Evaluacion | (En Curso) |  | 01/03/2023 | 31/03/2023
Evaluar junto con Modernización si garantizan la conectividad, caso contrario se cancela
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Parque de EducaciÃ³n Vial | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Promover politicas de prevencion, educación y conciencia vial | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Provincial | Fondo Educativo | 3000000 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | A+
[5 empty] | Adquisición de un container utilizado como espacio de guardado de los elemetos a utilizarse en la pista, e incorpor infraestructura vial (bicicletas para niños, juegos didacticos, material educativo, etc) para recibir alumnos de jardín de infantes y primaria, para la formación en seguridad vial, en el sector destinado a tal fin en el Parque Belgrano. | [7 empty] | Secretaria Privada; Secretaría de Desarrollo Urbano; grupo de empresarios "Núcleo", Fundación Sancor Seguros
Hitos de Parque de Educación Vial