## Sheet1
Proyectos de Producción - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Parque Abierto Ruta 32 | Producción Agroindustrial | 25 | Ofrecer oportunidades y condiciones atractivas para la radicación de empresas y ampliar la oferta laboral | Javier Genoud |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de Parque Abierto Ruta 32
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Definicion proyecto | (En Curso) |  | 03/06/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implemetacion | (Sin Iniciar) |  | 02/09/2024 | 31/12/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Parque Industril | Producción Agroindustrial | 50 | Impulsar la producción sustentable | Javier Genoud |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Otro | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | venta de 6 lote | [7 empty] | Municipio
Hitos de Parque Industril
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Venta 2 lotes | (Finalizada) |  | 03/05/2024 | 31/05/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
venta 2 lotes | (En Curso) |  | 03/06/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
venta 2 lotes | (Sin Iniciar) |  | 01/08/2024 | 04/09/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Museos | Producción Agroindustrial | 21 | Fortalecer el Turismo receptivo | Javier Genoud |  | Ciudadanía en General | Mariano Benitez | Municipal | Otro | 67000000 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | A+
[5 empty] | Se pretende instalar, en el espacio ubicado a orillas del Arroyo Cepeda, donde se llevaron a cabo las Batallas y que es Monumento Histórico Nacional y Provincial, cartelería y señaléctica orientada a los visitantes a los efectos de que puedan obtener mayor información sobre los sucesos alli acontecidos así como recrear parte de esos hechos. Para ello se confeccionará un sendero, que al recorrerlo, se podrá avanzar en el conocimiento de parte de la historia del lugar y que servirá también como espacio de ocio y recreación para quienes quieran disfrutar del entorno rural. | [7 empty] | Delegación local, subsecretaría de Cultura, Dirección de Turismo, Subsecretaría de Asuntos Rurales, Museo Batallas de Cepeda, Comisión Municipal de Patrimonio.
Hitos de Museos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
SENDERO HISTÓRICO EN LA CAÑADA DE CEPEDA | (Sin Iniciar) |  | 15/01/2024 | 31/01/2024
Se pretende instalar, en el espacio ubicado a orillas del Arroyo Cepeda, donde se llevaron a cabo las Batallas y que es Monumento Histórico Nacional y Provincial, cartelería y señaléctica orientada a los visitantes a los efectos de que puedan obtener mayor información sobre los sucesos alli acontecidos así como recrear parte de esos hechos. Para ello se confeccionará un sendero, que al recorrerlo, se podrá avanzar en el conocimiento de parte de la historia del lugar y que servirá también como espacio de ocio y recreación para quienes quieran disfrutar del entorno rural.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reducto Fortificado/MUSEO EN LA ESTANCIA SAN JUAN | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
Se requiere la mejora de la infraestructura básica del espacio, que se ubica dentro de la Estación Experimental del Inta Pergamino, a los efectos de poder avanzar, posteriormente, en la recepción de visitantes. Para ello, se necesita realziar tareas como de alambrado, señalización, reacondicionaamiento del edificio con mejoras edilicias que faciliten la accesibilidad (escalera externa de acceso a la terraza). Además, es necesario realizar un convenio de comodato entre ambas entidades (Municipalidad e INTA) y determinar a alguna entidad local tradicionalista para llevar adelante acciones en el lugar.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
AMPLIACION y MANTENIMIENTO MUSEO CASA NATAL ARTURO ILLIA | (En Curso) |  | 02/01/2024 | 04/08/2024 | 04/08/2024
Se solicita la ampliación del espacio que actualmente conforma el Museo Casa Natal Illia, realizando tareas de refacción a los habitaciones de la casona: un cuarto lindero a la muestra, actualmente depósito para contar un espacio adicionar para exposiciones transitorias, así como lo que era el garage de la misma, para depósito. Asimismo, se requiere presupuesto para las tareas de limpieza y mantenimiento general que requiere el Museo para su operatoria.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN YUPANQUIANO EN J.A DE LA PEÑA | (Cancelado) |  | 01/01/2024 | 31/01/2024
Se requiere la realización de diversas tareas tendientes a reacondicionar y poner en valor el edificio de la estación de trenes de dicha localidad, donde funcionará el Centro Cultural: limpieza, albañilería, pintura, etc. Asimismo, se solicita el otorgamiento de los recursos correspondientes para poder montar la muestra adquiriendo todos los elementos necesarios para ello y que faciliten la curaduría de la misma.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
RESTAURACIÓN MÁQUINA Y VAGÓN | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024
En el marco del proyecto de revalorizaicón de la figura de Don Atahualpa Yupanqui en la localidad de Peña, se propone, junto con APREF la restauración de una máquina y un vagón para realizar viajes de pasajeros a la localidad de J.A de la Peña durante los fines de semana inicialmente proyectando extender la posibilidad de traslado de pasajeros a otras localidades en donde se conserve la infraestructura ferroviaria.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
MUSEO DE LA SUBLEVACION DE LAS FONTEZUELAS | (Cancelado) |  | 01/01/2024 | 31/01/2024
Restauración de la estación de ferrocarril ubicada en la localidad de Fontezuela para poner en valor la historia de la localidad, la historia ferroviaria y la Sublevación de las Fontezuelas como gran acotnecimiento histórico Nacional acontecido en esas tierras.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq vagones | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024
Vagon presidencial: Adq donacion del Museo Perez, nota enviada
vagon gastronomico: Adq donaciòn Museo Lynch, nota enviada
Sabado 6/7 se realiza encuentro en Apref para definir