## Sheet1
Proyectos de Gobierno - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Luminarias - (CANCELADO) | Producción Agroindustrial | 100 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Mario Pellicioni |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 6463600 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Colocación de luminarias LED en predio del aeródromo. Incluye: 15 luminarias LED, 5 proyectores LED, 4 qiliht y 4 qiroad | [7 empty] | Municipio
Hitos de Luminarias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion luminarias | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024
Secretaria Servicios
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Obra pista Aerodromo | Producción Agroindustrial | 50 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Mario Pellicioni |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Aerodromo | 143902000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Pintura para demarcar pista de cemento en aeródromo | [7 empty] | Municipio
Hitos de Obra pista Aerodromo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
licitacion | (En Curso) | [7 empty] | 28/06/2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025
D 1429/24
|  | Presupuesto Oficial | $ 130,820,000.00 |  |  |  | $ 1,308,200.00 | 25/01/2025
|  |  | OFERENTES | COTIZACIONES | DIFERENCIA EN PESOS | DIFERENCIA EN % | Garantia | Tipo
|  | PROPUESTA 1 | INGENIERO ALBERTO REANO S.A. | $ 159,933,894.40 | $ 29,113,894.40 | 22.25% | $ 1,310,000.00 | POLIZA
|  | PROPUESTA 2 | FRIGOPER S.A. | $ 159,068,478.95 | $ 28,248,478.95 | 21.59% | $ 1,308,200.00 | POLIZA
|  | PROPUESTA 3 | BUDOWA S.A. | $ 143,902,221.76 | $ 13,082,221.76 | 10.00% | $ 1,308,200.00 | POLIZA
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RefacciÃ³n de alumbrado | Producción Agroindustrial | 100 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 22500000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Refacción del alumbrado en 5 pueblos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Refacción de alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alfonzo | (Finalizada) |  | 12/06/2024 | 12/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Guerrico | (Finalizada) |  | 04/07/2024 | 19/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Benitez | (Finalizada) |  | 04/07/2024 | 19/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cordon cuneta | Producción Agroindustrial | 100 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 150000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Realizar 5 cuadras de paviemento en 10 localidades del partido: Manuel Ocampo, El Socorro, Urquiza, Alfonzo, Rancagua, Pinzón, Peña, Acevedo ,La Violeta falta 1 | [7 empty] | Municipio
Solo se va a relizar Cordon cuneta
Hitos de Cordon cuneta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq. de Hormigon | (Finalizada) |  | 16/01/2024 | 29/02/2024
Pedido presupuesto de material en $5.000.0000 a calgaterra ( 2 cuadras en Pinzon, Urquiza,Ocampo y Alfonzo)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pinzon | (Finalizada) |  | 19/07/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Urquiza | (Finalizada) |  | 05/08/2024 | 31/08/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Ocampo | (Finalizada) |  | 02/09/2024 | 27/09/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Escoriado | Producción Agroindustrial | 100 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 20000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Continuar con los trabajos de escoriado en las 12 localidades del partido a demanda de las diferentes localidades | [7 empty] | Municipio
Hitos de Escoriado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq de Escoria | (Finalizada) |  | 16/01/2024 | 29/02/2024
B 77/24 $39.100.000
26/06 entregado 50%
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pendiente entrega 50% material | (Finalizada) |  | 05/08/2024 | 09/08/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Contenerizacion | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Municipal | Otro | 8730000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Continuar el plan de contenerización en las localidades de La violeta y Guerrico | [7 empty] | Municipio
Hitos de Contenerizacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 26/01/2024 | 29/02/2024
Expte D 153/24
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Motoniveladora | Producción Agroindustrial | 100 | Mejorar infraestructura de servicios como energía eléctrica, gas natural, conectividad, caminos, parques industriales y puerto seco | Anibal Figueiras |  | Ciudadanía en General | Pueblos del Partido | Leasing | Otro | 294000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra de una motoniveladora para el consorcio de M. Ocampo | [7 empty] | Municipio
Hitos de Motoniveladora
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisicion | (Finalizada) |  | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024
B 1286/24