## Sheet1
Proyectos de Tierra y Vivienda - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra Francesconi - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | 50 familias aprox. | Todas las localidades del partido de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra lotes a Francesconi | [7 empty] | Municipio
Hitos de Compra Francesconi
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra Alfonzo - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | 24 familias | Mariano H. Alfonzo | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra 1 mz en Alfonzo | [7 empty] | municipio
Hitos de Compra Alfonzo
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra SolÃ¡ - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del partido de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 400000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Evaluar la compra del Predio de Solá (15 has) calles Tropero Chavero, Berini y Valentini, frente al solares 2. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Compra Solá
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de 14 hectareas | (En Curso) |  | 12/01/2024 | 09/02/2024 | 12/02/2024
Entrevista con propietario el día 09/02/2024. Hs 18:00. Municipalidad.
En la reunión el propietario expresó que quiere vender al menos 25 has.
Silvia Spinelli realizó un croqui de como sería la fracción a comprar para presentarselo y seguir avanzando.Se realiza 3 propuestas.
1er. por 14 hectareas (u$ 400.000)
2da por 17 hectareas
3ra por 25 hectareas.
Se le hizo una propuesta de 21 hectareas a u$ 500.000. OFRECER A PAGAR EN 4 AÑOS EN DOLARES, a la espera de aceptacion
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Guerrico-Obra de alumbrado | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 30 familias | Guerrico | Municipal | FOMUVI | 2500000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Realizar la ampliación del tendido eléctrico | [7 empty] | COOP de Guerrico
Hitos de Solares Guerrico-Obra de alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Limpieza | (Finalizada) |  | 15/07/2024 | 31/07/2024
A la espera presupuesto
se va a agregar el cordon cuneta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alumbrado y agua | (En Curso) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024
Cooperativa
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Balanza | (En Curso) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024
pendiente escritura, luego trasladarla al complejo de Almafuerte y Ruta
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de alumbrado y Agua | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 209 familias | Ciudad de Pergamino | Otro | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Poveer de energía eléctrica a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de alumbrado y Agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
COMPRA COLUMNAS HORMIGON | (En Curso) |  | 01/03/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024
INICIO DE LICITACIÓN VALOR $ 55.679.912,85
EXPTE 2024/K-341 2 llamado 28/05, 19/06 se envio a la firma del Secretario (prov San Justo)
Ver colocacion de columnas sobrantes. (Cuantas)
Finalizar la limpieza.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq. materiales electricos | (En Curso) |  | 11/03/2024 | 29/03/2024
Expte 2024 k/392 $135.319.958. unico oferente Argelec (santa fe) no cotizo item 13 y 14, debemos elevar HCD. 19/06 firmada promulgacion ordenanza
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modernizar | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Granda |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 700000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Modernizar la gestión administrativa interna p/agilizar los procedimientos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Modernizar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Filtrar datos | (Finalizada) |  | 04/01/2024 | 11/01/2024 | 31/01/2024
Reunion con Terzagui para que la carga de aspirantes sea más simple.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga Unica | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 05/02/2024 | 05/03/2024
Realizar unicamente la carga por la aplicación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Proyecto Sutiv (Ex Trotta) - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | 50 familias | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 60000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adjudicar lotes Trotta-50 lotes aprox. | [7 empty] | Municipio
Para pedir compensación de espacios verdes. Scalabrini, y Parra.
Hitos de Proyecto Sutiv (Ex Trotta)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Ocampo | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | 12 familias | Manuel Ocampo | Municipal | Otro | 30000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adjudicar Ocampo (mz 72)-12 lotes (Belen) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Solares Ocampo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
AMOJONAMIENTO | (Finalizada) |  | 16/01/2024 | 20/03/2024 | 20/05/2024
En escribania Gral de Gobierno pendiente limpieza y division
Ingreso tramite en la plata. Volvió observado.
Pendiente, amojonamiento. Una vez realizado la adjudicación.
18/06 comienzan con la limpieza, sigue en curso
3/12 hacer sorteo de los 12 Lotes, coordinar con Anibal y el delegado (Febrero)