## Sheet1
Proyectos de Tierra y Vivienda - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra Francesconi | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | 50 familias aprox. | Todas las localidades del partido de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra lotes a Francesconi | [7 empty] | Municipio
Hitos de Compra Francesconi
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq. Lote | (En Curso) |  | 12/01/2024 | 19/01/2024 | 26/01/2024
Entrevista con propietario el dia jueves 22/02/2024 a las hs.12:00 en Alem 411, piso 7.
De la reunión se resuelve ver la conformidad de un convenio de sesion de todo el predio al Municipio con el cargo de devolución de 10 lotes con servicio.
Diego Soreira realiza croquis de sub división para saber cuantos lotes salen ( 60 lotes chicos menos los que hay que regularizar)
Reunión con hijos de Francisconi 05/04/2024. 12 hs.
Acuerdan que ellos aceptan el 30% de los lotes disponibles que no supere los 15 lotes.
Trabajar con Belen un convenio donde ellos seden una parte.
Estan trabajando Francisconi y Belen.
Se Juntó Belén con Linares y la conclusión es que hay que realizar una sesion de acciones y derechos, con cargo.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
firma convenio | (En Curso) |  | 01/07/2024 | 16/08/2024
40 lotes nuestros, 15 de compensacion para ellos
3/12 convenio firmado
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra Alfonzo - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | 24 familias | Mariano H. Alfonzo | Municipal | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra 1 mz en Alfonzo | [7 empty] | municipio
Hitos de Compra Alfonzo
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Compra SolÃ¡ - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Juan Manuel Batallanez |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del partido de Pergamino | Municipal | FOMUVI | 400000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Evaluar la compra del Predio de Solá (15 has) calles Tropero Chavero, Berini y Valentini, frente al solares 2. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Compra Solá
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de 14 hectareas | (En Curso) |  | 12/01/2024 | 09/02/2024 | 12/02/2024
Entrevista con propietario el día 09/02/2024. Hs 18:00. Municipalidad.
En la reunión el propietario expresó que quiere vender al menos 25 has.
Silvia Spinelli realizó un croqui de como sería la fracción a comprar para presentarselo y seguir avanzando.Se realiza 3 propuestas.
1er. por 14 hectareas (u$ 400.000)
2da por 17 hectareas
3ra por 25 hectareas.
Se le hizo una propuesta de 21 hectareas a u$ 500.000. OFRECER A PAGAR EN 4 AÑOS EN DOLARES, a la espera de aceptacion
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Guerrico-Obra de alumbrado | Desarrollo con Inclusión | 17 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 30 familias | Guerrico | Municipal | FOMUVI | 2500000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Realizar la ampliación del tendido eléctrico | [7 empty] | COOP de Guerrico
Hitos de Solares Guerrico-Obra de alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Limpieza | (Sin Iniciar) |  | 15/07/2024 | 31/07/2024
A la espera presupuesto
se va a agregar el cordon cuneta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alumbrado y agua | (Sin Iniciar) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024
Cooperativa
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Balanza | (En Curso) |  | 01/08/2024 | 31/12/2024
pendiente escritura, luego trasladarla al complejo de Almafuerte y Ruta
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de alumbrado y Agua | Desarrollo con Inclusión | 38 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 209 familias | Ciudad de Pergamino | Otro | FOMUVI | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Poveer de energía eléctrica a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de alumbrado y Agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
COMPRA COLUMNAS HORMIGON | (En Curso) |  | 01/03/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024
INICIO DE LICITACIÓN VALOR $ 55.679.912,85
EXPTE 2024/K-341 2 llamado 28/05, 19/06 se envio a la firma del Secretario (prov San Justo)
Ver colocacion de columnas sobrantes. (Cuantas)
Finalizar la limpieza.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq. materiales electricos | (En Curso) |  | 11/03/2024 | 29/03/2024
Expte 2024 k/392 $135.319.958. unico oferente Argelec (santa fe) no cotizo item 13 y 14, debemos elevar HCD. 19/06 firmada promulgacion ordenanza
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra de materiales Agua | (En Curso) |  | 08/04/2024 | 09/04/2024
K 82/24 Adjudicar a cooperativa 24 de Marzo y plastiferrro, cobraron ambos
13/05 en Hacienda para recepcion de materiales. Ya estan para el pago.
Aun falta limpieza en ejecución (dependemos de Servivios públicos) y amojonamiento.
Si el sabado no se resuelve la limpieza. Ir con un privado.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cloaca | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 25/04/2025
Año 2025
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modernizar | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Granda |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 700000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Modernizar la gestión administrativa interna p/agilizar los procedimientos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Modernizar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Filtrar datos | (Finalizada) |  | 04/01/2024 | 11/01/2024 | 31/01/2024
Reunion con Terzagui para que la carga de aspirantes sea más simple.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Carga Unica | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 05/02/2024 | 05/03/2024
Realizar unicamente la carga por la aplicación.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Proyecto Sutiv (Ex Trotta) - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 0 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | 50 familias | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 60000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adjudicar lotes Trotta-50 lotes aprox. | [7 empty] | Municipio
Para pedir compensación de espacios verdes. Scalabrini, y Parra.
Hitos de Proyecto Sutiv (Ex Trotta)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Solares Ocampo | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Granda |  | 12 familias | Manuel Ocampo | Municipal | Otro | 30000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adjudicar Ocampo (mz 72)-12 lotes (Belen) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Solares Ocampo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
AMOJONAMIENTO | (En Curso) |  | 16/01/2024 | 20/03/2024 | 20/05/2024
En escribania Gral de Gobierno pendiente limpieza y division
Ingreso tramite en la plata. Volvió observado.
Pendiente, amojonamiento. Una vez realizado la adjudicación.
18/06 comienzan con la limpieza, sigue en curso
3/12 hacer sorteo de los 12 Lotes, coordinar con Anibal y el delegado (Febrero)