## Sheet1
Proyectos de Hacienda y Finanzas - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Integracion del Ã¡rea de atenciÃ³n al contribuyente | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Adriana Sario |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 3000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Integrar la atencion al contribuyente de las distintas tasas municipales (infraestructura). | [7 empty] | Municipio
Hitos de Integracion del área de atención al contribuyente
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
mudanza patentes | (Finalizada) |  | 01/05/2024 | 30/05/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Fiscalizacion textiles | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 75 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Vanina Turdó |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 6300000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Iniciar el proceso de fiscalizacion de entidades financieras. Primera vez que se haria en la Municipalidad de Pergamino. Es necesario equipo de trabajo (pasantes) y capacitacion externa | [7 empty] | Municipio
Hitos de Fiscalizacion textiles
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Conformar equipo | (Finalizada) |  | 02/07/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento y cobranza | (En Curso) |  | 01/08/2024 | 31/01/2025
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reforma de compras | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Gustavo Bonet |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 600000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Reforma del proceso interno de compras, restructurando la figura de delegado presupuestario, unificando el proceso de compras | [7 empty] | Todas la secretarias
Hitos de Reforma de compras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Mudanza delegados pres | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 30/04/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GeorreferenciaciÃ³n de la recaudaciÃ³n | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 50 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Paulina Jara |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 500000 | 01/01/2024 - 30/06/2024 | A+
[5 empty] | Mapeo de la Facturacion y cobrabilidad. Mapeo de nuevos emprendimientos. Mapeo de Morosos. Mapeo de eximidos.Redefinicion y altas de zonas de facturacion. Normalizacion de callejero en los distintos sistemas. | [7 empty] | Modernización
Hitos de Georreferenciación de la recaudación
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
uso en GeoNode | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 31/05/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desarrollo sistema | (Sin Iniciar) |  | 04/07/2024 | 31/12/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
BotÃ³n de pago electrÃ³nico | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 50 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Brenda Pistolesi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 900000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Implementar VEP de Afip para tasa de seguridad e higiene. Incorporar herramientas modernas de cobro QR | [7 empty] | Modernización
Hitos de Botón de pago electrónico
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Convenio Afip | (En Curso) |  | 01/02/2024 | 30/08/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CreaciÃ³n de un area de Gestion de Cobranzas | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Brenda Pistolesi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5900000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Designar Responsables por tasa. Analizar la deuda, segmentación y definir acciones de recupero (moratorias especiales). Gestion de intimación Gestión extrajudicial y Call Center. Convenios con Veraz, etc | [7 empty] | Secretaria de Gobierno /Modernizacion
Hitos de Creación de un area de Gestion de Cobranzas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Implemetacion | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/05/2024
-