## Sheet1
Proyectos de Desarrollo Social - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
casa del niÃ±o Acevedo | Desarrollo con Inclusión | 33 | Acompañar la trayectoria escolar del estudiante en articulación con la educacion formal y no formal | Marcela Demilta |  | Municipio / Ciudadanía en General | Acevedo | Provincial | Fondo Educativo | 12000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Integrar el sector de los baños al edificio principal y readecuación del sector cocina de la Casa del Niño Acevedo. | [7 empty] | Municipio
Hitos de casa del niño Acevedo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anticipo Financiero | (Finalizada) |  | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024
D 347/24 $6.070.927
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cert 1 | (Sin Iniciar) |  | 05/07/2024 | 12/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
cert 2/final | (Sin Iniciar) |  | 05/08/2024 | 05/08/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reforma y ampliaciÃ³n de la Cocina en la "Casa del NiÃ±o" Urquiza. | Desarrollo con Inclusión | 25 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Marcela Demilta |  | Ciudadanía en General | Urquiza | Provincial | Fondo Educativo | 5500000 | 01/02/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Debido a que el espacio que se utiliza actualmente para la manipulación de los alimentos y elaboración de los menues destinado a los niños es insuficiente, incómodo e inadecuado, resulta necesaria la reforma y adecuación edilicia. De esta manera se le brindará mayor comodidad al personal de cocina garantizando, así, el cumplimiento de las normas exigidas desde el área de Bromatología. | [7 empty] | Salud ( Bromatologia) Obras Públicas.
Hitos de Reforma y ampliación de la Cocina en la "Casa del Niño" Urquiza.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anticipo | (Sin Iniciar) |  | 27/06/2024 | 03/09/2024
D 650/24 se licito el 27/06, pendiente decreto adjudicacion a Pacheco
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cert 1 | (Sin Iniciar) |  | 05/08/2024 | 09/08/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
cert 2 | (Sin Iniciar) |  | 04/09/2024 | 06/09/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
licitacion | (Finalizada) |  | 27/05/2024 | 27/06/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejoras integrales edilicias en el Centro de Desarrollo Comunitario Otero | Desarrollo con Inclusión | 33 | Acompañar la trayectoria escolar del estudiante en articulación con la educacion formal y no formal | Marcela Demilta |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | Fondo Educativo | 14000000 | 01/03/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Creación de un salón destinado a los niños del primer ciclo de la escolaridad primaria, dado que en la actualidad estan trabajando en el sector del comedor, con las incomodidades que ello implica. Mejora en el ingreso a la institucón: puerta principal de entrada, fachada, explanada exterior, vereda. | [7 empty] | -
Hitos de Mejoras integrales edilicias en el Centro de Desarrollo Comunitario Otero
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anticipo | (Finalizada) |  | 04/06/2024 | 04/08/2024
D 346/24 $10.160.010
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cert 1 | (Sin Iniciar) |  | 05/07/2024 | 12/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
cert 2/final | (Sin Iniciar) |  | 05/08/2024 | 09/08/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Remodelacion de la secretaria de desarrollo social. | Desarrollo con Inclusión | 33 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Paolo Bonanno |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 12000000 | 01/02/2024 - 01/07/2024 | A+
[5 empty] | Inpermiabilizar y Pintar la secretaria. Reorganizar las oficinas. Cartel. Baños.Conexiones electricas nuevas. | [7 empty] | -
Hitos de Remodelacion de la secretaria de desarrollo social.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Anticipo Financiero | (Finalizada) |  | 06/06/2024 | 06/08/2024
E 293/24 $20.581.655 6/03 en Desarrollo Urbano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Certificado 1 | (Sin Iniciar) |  | 08/07/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
certificado 2/final | (Sin Iniciar) |  | 05/08/2024 | 23/08/2024
-